## Лист1
Дата публикации: 29.04.16 16:00
Информация об исполнении инвестиционной программы ТОО (АО, ГКП) АО "Астана-РЭК" за 2015 год
№ п/ | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [5 empty] | амортизация | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
ИТОГО по инвестиционной программе за 2015г: | [6 empty] | 1516354 | 1580677 | 64323
I. |  | Утвержденная инвестиционная программа от 28 октября 2015 года №165-ОД |  |  |  | с 1 января по 31 декабря 2015 года | 1516354 | 1527696 | 11342 |  | 1475143.7 | 105533.6 | - | - | 6.9 | 8.5 | 31.7 | 33.5 | 13.1 | 12.3 | нет аварий | нет аварий | Увеличение объема оказываемых услуг произошло за счет привлечения новых и выявления бездоговорных потребителей | Отсутствие аварийных отключении, снижение физического износа, потерь энергии при транспортировки
|  | Дополнительные капитальные вложения |  |  |  |  | 0 | 52981 | 52981
| передача и распределение электрической энергии; территория обслуживания - г.Астана |  | тыс.кВтч | 2700389.4 | 2929288.3
1 |  | Раздел 1
2 |  | Реконструкция электросетей с разукрупнением, в том числе: |  |  |  |  | 43888 | 43587 | -302
3 |  | Алматинский РЭС
4 |  | Фидер 224 ПС "Промзона": а) Ячейка с выключателем ЯКНО-1 шт.б) Кабель ААБл 3*150 мм2 -30м | шт/м | 1930-01-01 | 1930-01-01 |  | 4090 | 3919 | -172 | Экономия за счет проведенного тендера государственных закупок, цена сложилась ниже утвержденной
5 |  | Фидер 45 ПС "Восточная": а) Ячейка с выключателем ЯКНО-1шт,б) Кабель ААБл 3*150 мм2-30м | шт/м | 1930-01-01 | 1930-01-01 |  | 4090 | 3874 | -216
6 |  | ВЛ-10кВ РП-58-ТП-1063: а) Ячейка ЯКНО-1шт. б) Кабель ААБл 3*150 мм2- 30м | шт/м | 1930-01-01 | 1930-01-01 |  | 4090 | 3778 | -312
7 |  | ВЛ-10кВ РП-75-ТП-933: а)Ячейка ЯКНО-1шт. б) Кабель ААБл 3*150 мм2-30м | шт/м | 1930-01-01 | 1930-01-01 |  | 4090 | 3835 | -255
8 |  | ВЛ-10 кВ Ф.224 ПС "Промзона": РП "ЖБИ"-КСО-292 с вакуумным выключателем | шт | 1 | 1 |  | 3728 | 3728 | 0
9 |  | ПС "Промзона"Фидер 224 установить яч. ЯКНО | шт | 1 | 1 |  | 3563 | 3563 | 0
10 |  | Восстановление ячейки КСО-292 в РП-76 | шт | 1 | 1 |  | 1316 | 1981 | 665
11 |  | Переподключение ВЛ-10кВ "ТП-907 - КТП-977 от ТП -907 ячейка №4 к ячейки №22 в РП-76 | шт | 1 | 1 |  | 285 | 276 | -9
12 |  | Сарыаркинский РЭС
13 |  | ВЛ-10 кВ ПС "Арман" ячейка №15 с установок 2 шт. ЯКНО | штук | 2 | 2 |  | 7862 | 7862 | 0
14 |  | ВЛ-10 кВ ПС "Школьная" ячейка №103 с установ. Переключаймого пункта (РПП) | штук | 1 | 1 |  | 6543 | 6543 | 0
15 |  | ВЛ-10 кВ ПС "Школьная" ячейка №303 разделение ВЛ-10 кВ | штук | 1 | 1 |  | 716 | 716 | 0
16 |  | Есильский РЭС
17 |  | Монтаж разъединителя на опоре №94 ВЛ-10кВА яч.№3 ПС " Аэропорт"-ТП-1617 | штук | 1 | 1 |  | 197 | 195 | -2
18 |  | ВЛ-10 кВл.123 ПС "Заречная" установка ячейки ЯКНО | штук | 1 | 1 |  | 3317 | 3317 | 0
19 |  | Раздел 2
20 |  | Замена устаревшего оборудования, в том числе: |  |  |  |  | 719764 | 663078 | -56686
21 |  | Закуп и монтаж прислонных шкафов для запитки жилых домов электроэнергией | штук | 100 | 100 |  | 25387 | 19125 | -6262 | Экономия за счет: Работы при установке прислонных шкафов выполнены собственными силами без привлечения подрядчиков, что повлияло на стоимость работ.
22 |  | Закуп и установка распределительных шкафов у КТП-756-1шт., КТП-777-2шт.,КТП-784-1шт., ТП-1779-2шт.,КТП-952-1шт.,КТП-971-1шт.,КТП-937-1шт.,ТП-1063-1шт.,ТП-1055-1шт., КТП-1024-1шт. | штук | 12 | 12 |  | 4758 | 2461 | -2297 | Экономия за счет проведенного тендера государственных закупок, цена сложилась ниже утвержденной
23 |  | Реконструкция существующих прислонных шкафов на МЖФ с установкой шкафа на ОДПУ | штук | 1080 | 1080 |  | 81669 | 81670 | 1
24 |  | Востановление КЛ-10 кВ от ПС "ПС Заречная" яч.№113, яч.№213 до РП №113, L=400м | км | 0.4 | 0.4 |  | 12308 | 12250 | -58
25 |  | Востановление КЛ-10 кВ от ПС "ПС Заречная" яч.№108 яч.№208 до РП №84, L=400м | км | 0.4 | 0.4 |  | 12308 | 12250 | -58
26 |  | Востановление КЛ-10 кВ от ПС "ПС Заречная" яч.№115 яч.№215 до ПС "Левобережная" яч.112, яч.№316, L=1550м | км | 1.55 | 1.55 |  | 45356 | 45300 | -56
27 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18014
28 |  |  |  |  | 5.8 |  |  | 40520
29 |  |  |  |  | 3.6 |  |  | 27003
30 |  |  |  |  | 2.31 |  |  | 21289
31 |  |  |  |  | 5.616 |  |  | 49314
32 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 17915
33 |  | Замена КЛ-10кВ | км | 19.49 | 19.53 |  | 190221 | 174055 | -16166
34 |  |  |  |  | 1.32 |  |  | 5885
35 |  |  |  |  | 3.63 |  |  | 16755
36 |  |  |  |  | 3.71 |  |  | 17555
37 |  |  |  |  | 0.29 |  |  | 1195
38 |  |  |  |  | 0.13 |  |  | 700
39 |  |  |  |  | 1.96 |  |  | 8401
40 |  |  |  |  | 1.17 |  |  | 5150
41 |  | Замена КЛ-0,4кВ | км | 10 | 12.2 |  | 75361 | 55641 | -19720
42 |  | Вынос участка ВЛ-0,4кВ с заменой на КЛ-0,4 кВ с установкой ШРС-2шт./0,150км | шт/км | 2 | 2 |  | 1577 | 684 | -893
43 |  | Закуп и замена щита собственных нужд 0,4кВ ПС "Центральная" | штук | 1 | 1 |  | 9529 | 10094 | 565
44 |  | Закуп и монтаж выпрямителей ПС "Центральная" | комп. | 1 | 1 |  | 8639 | 9338 | 699
45 |  | Закуп и монтаж 2 аккумуляторных батарей 150 А/ч ПС "Центральная" | комп. | 2 | 2 |  | 5941 | 3935 | -2006 | Экономия за счет проведенного тендера государственных закупок, цена сложилась ниже утвержденной
46 |  | Закуп и монтаж выпрямителей ПС "Новая" | штук | 1 | 1 |  | 8639 | 9338 | 699
47 |  | Закуп и монтаж аккумуляторной батареи 150 А/чПС "Степная" ПС "Новая" ПС "Школьная" | штук | 4 | 4 |  | 11880 | 7870 | -4010 | Экономия за счет проведенного тендера государственных закупок, цена сложилась ниже утвержденной
48 |  | Аккумуляторная батарея (напряжение 1,2-1,5 В, 2500 мА/ч) | штук | 20 | 20 |  | 36 | 36 | 0
49 |  | Закуп встроенных трансформаторов тока 1000/5 SBLO.84 на выключателях типа 3 АЭР-1DT на ОРУ-110кВ ТЭЦ-2 в цепи ВЛ -110 кВ ТЭЦ-2 ПС "Степная" (цепей правая и левая) | комп. | 2 | 2 |  | 13663 | 13663 | 0
50 |  | Закуп и монтаж выпрямителя | штук | 1 | 1 |  | 4978 | 5376 | 398
51 |  | Закуп и монтаж аккумуляторной батареи 150 А/чПС "Степная" | штук | 1 | 1 |  | 2970 | 1967 | -1003 | Экономия за счет проведенного тендера государственных закупок, цена сложилась ниже утвержденной
52 |  | Закуп и замена щита собственных нужд на ПС «Западная» | комп. | 1 | 1 |  | 9529 | 10094 | 565
53 |  | Закуп аккумуляторных батареи 150А/ч ПС "Восточный Промрайон" | штук | 2 | 2 |  | 5940 | 3935 | -2005 | Экономия за счет проведенного тендера государственных закупок, цена сложилась ниже утвержденной
54 |  | Закуп и замена оборудования в РУ-0,4кВ -ТП-100 (вводные панели ЩО-70-44 СУЗ (1*1600)-2 шт, секционные панель ЩО-70-72 УЗ (1*1000)+ЩО-70-90УЗ -1шт.(Секционный автомат АВР на LOGO) | комп. | 1 | 1 |  | 3389 | 3398 | 9
55 |  | Оборудования ограничитель перенапряжения ОПН-110 кВ | штук | 3 | 3 |  | 497 | 497 | 0
56 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН 630 А (силовые контакты для выкатной части ячейки типа КМ-1 КФ) | комп. | 15 | 15 |  | 737 | 737 | 0
57 |  | Силовой трансформатор – ТСЛ-10/0,4 кВ; 1000 кВА | штук | 1 | 1 |  | 5679 | 5449 | -230
58 |  | Силовой трансформатор – ТМ-10/0,4 кВ; 2500 кВА. | штук | 1 | 1 |  | 5584 | 5584 | 0
59 |  | Силовой трансформатор – ТМГ-10/0,4 кВ; 1600 кВА. | штук | 1 | 1 |  | 3989 | 3989 | 0
60 |  | Силовой трансформатор – ТМГ-10/0,4 кВ; 1000 кВА. | штук | 4 | 4 |  | 10171 | 10172 | 1
61 |  | Силовой трансформатор – ТМГ-10/0,4 кВ; 630 кВА. | штук | 11 | 11 |  | 19290 | 19283 | -7
62 |  | Силовой трансформатор – ТМГ-10/0,4 кВ; 630 кВА. Δ /Υн-11 | штук | 3 | 3 |  | 4856 | 5262 | 406
63 |  | Силовой трансформатор – ТМГ-10/0,4 кВ; 400 кВА. | штук | 11 | 11 |  | 13599 | 13596 | -3
64 |  | Силовой трансформатор – ТМГ-10/0,4 кВ; 160 кВА. Υ/Υн-0 | штук | 2 | 2 |  | 1250 | 1334 | 84
65 |  | Трансформатор тока ТОЛ-10 600/5 | штук | 2 | 2 |  | 157 | 157 | 0
66 |  | Трансформатор тока ТОЛ-10 400/5 | штук | 2 | 2 |  | 157 | 157 | 0
67 |  | Вакуумный выключатель «Siemens ЗАН5-1250А» | штук | 13 | 13 |  | 8705 | 8704 | -2
68 |  | Вакуумный выключатель | штук | 63 | 63 |  | 59850 | 59850 | 0
69 |  | Вакуумный выключатель «Siemens ЗАН5-800А»и блок релейной защиты Micom (востановление камеры КСО-292 №13 в РП-134) | штук | 1 | 1 |  | 2234 | 2226 | -8
70 |  | Вакуумный выключатель «ВВ/ТЕЛ-10-20/1000-У2-048; 1000А | штук | 2 | 2 |  | 2776 | 2776 | 0
71 |  | Вакуумный выключатель AВВ VD4 ;630А | штук | 3 | 3 |  | 3482 | 3482 | 0
72 |  | Вакуумный выключатель BBT-M-10-20/630 | штук | 2 | 2 |  | 1313 | 1313 | 0
73 |  | Секционный автоматический выключатель 0,4 кВ; Suso1LBA-25S; 2500А |  | 1 | 1 |  | 2550 | 2550 | 0
74 |  | Автоматический выключатель (ВА-5343; 2500А) | штук | 3 | 3 |  | 1915 | 1915 | 0
75 |  | Автоматический выключатель (Э25СУ3; 4000А) | штук | 1 | 1 |  | 2143 | 1160 | -983
76 |  | Автоматический выключатель (Э40С У3; 4000А)(ремонт технологического оборудования ТП-1180) | штук | 2 | 2 |  | 2321 | 2800 | 479
77 |  | Автоматический выключатель (ВА-5343; 1600А) | штук | 7 | 7 |  | 4998 | 4998 | 0
78 |  | Автоматический выключатель (ВА-5343; 1000А) | штук | 12 | 12 |  | 5049 | 3317 | -1732 | Экономия за счет проведенного тендера государственных закупок, цена сложилась ниже утвержденной
79 |  | Автоматический выключатель (ВА-5343; 600А) | штук | 6 | 6 |  | 225 | 225 | 0
80 |  | Автоматический выключатель LBA-25S-3ES-2500A | штук | 4 | 4 |  | 3857 | 3857 | 0
81 |  | Автоматический выключатель LBA-16S-3ES-1600A | штук | 4 | 4 |  | 1000 | 1000 | 0
82 |  | Автоматический выключатель LS AN-16D3-16A 1600 А | штук | 3 | 3 |  | 2598 | 2033 | -565 | Экономия за счет проведенного тендера государственных закупок, цена сложилась ниже утвержденной
83 |  | Автоматический выключатель LS AS -25 E3-25A -2500А | штук | 3 | 3 |  | 4420 | 2851 | -1569
84 |  | Предохранитель ЗНОЛП-10; 0,1315Ом на трансформаторы напряжения | штук | 150 | 150 |  | 1800 | 1145 | -655
85 |  | Предохранитель ЗНОЛП-10; SIBA на трансформаторы напряжения | штук | 150 | 150 |  | 555 | 555 | 0
86 |  | Редуктор для насоса | штук | 2 | 2 |  | 16 | 16 | 0
87 |  | Насос циркулярный | штук | 2 | 2 |  | 72 | 70 | -2
88 |  | Нагревательное устроиство ТЭН 12 кВт | штук | 1 | 1 |  | 11 | 10 | -1
89 |  | Сотовый телефон (для программирования систем сигнализации) | штук | 1 | 1 |  | 4 | 4 | 0
90 |  | Рабочий разрядник (для ЭТЛ "Compact City") | штук | 1 | 1 |  | 1930 | 1920 | -10
91 |  | Трансформатор напряжения НАМИ-10 | комплект | 6 | 6 |  | 1369 | 1368 | -1
92 |  | Насос ГНОМ 53-10 для откачки воды с кабельных каналов ПС Айропорт | штук | 1 | 1 |  | 116 | 116 | 0
93 |  | ОПН 110 кВ для замены вышедших из строя на ПС "Западная" | штук | 2 | 2 |  | 280 | 234 | -46
94 |  | Трансформатор напряжения ЗНОЛП-10 | штук | 22 | 22 |  | 3595 | 3595 | 0
95 |  | Самовсасывающая установка насосная УНН-100/16 | штук | 1 | 1 |  | 536 | 293 | -243
96 |  | Раздел3
97 |  | Релейная защита, в том числе: |  |  |  |  | 108633 | 99208 | -9425
98 |  | Модернизация ПС Центральная" в части системы Мониторинга и Управления( SСKADA) для организации активно-адаптивных сетей | штук | 1 | 1 |  | 15400 | 15400 | 0
99 |  | Наладка системы управления Sicam Pas ПС -110 "ПНФ" | штук | 1 | 1 |  | 4959 | 4959 | 0
100 |  | Блок релейной защиты Siprotec 7RW6000-5ЕА00-0DА0 | штук | 1 | 1 |  | 303 | 302 | -1
101 |  | Блок релейной защиты Siprotec 7SJ6225-5EB20-1FG1/GG | штук | 9 | 9 |  | 5045 | 5035 | -10
102 |  | Блок релейной защиты Siprotec 7SJ6005-5EA00-0DA0/BB | штук | 77 | 77 |  | 18920 | 18882 | -38
103 |  | Блок релейной защиты Siprotec 7SJ6025-5EB21-1HA0/CC | штук | 98 | 98 |  | 32830 | 31926 | -904
104 |  | Блок релейной защиты Micom P121 B00Z152 | штук | 14 | 14 |  | 5267 | 4147 | -1120
105 |  | Блок релейной защиты Micom P122 B00F152 | штук | 13 | 13 |  | 5113 | 3851 | -1262
106 |  | Блок релейной защиты Micom P111E1N3N92N1NN11N (P11173910150141) | штук | 1 | 1 |  | 267 | 296 | 29
107 |  | Блок релейной защиты Micom 116А1N5N25115111W | штук | 47 | 47 |  | 20529 | 14409 | -6120
108 |  | Раздел 4
109 |  | Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, в том числе: |  |  |  |  | 472505 | 576604 | 104099
110 |  | АСКУЭ частного сектора | точка учета | 2937 | 3584 |  | 472505 | 576604 | 104099
111 |  | Раздел 5
112 |  | Приборы и оборудование, в том числе: |  |  |  |  | 26432 | 24427 | -2005
113 |  | Электрическая тепловая пушка | штук | 1 | 1 |  | 75 | 75 | 0
114 |  | Строительная машина Бетоносмеситель СБР 500 А/1/380В (500) | штук | 1 | 1 |  | 739 | 367 | -372
115 |  | Прибор для измерения сопротивления: Мегаомметр ЭС0210/2-1С 0202 | штук | 17 | 17 |  | 1044 | 1044 | 0
116 |  | Гидравлический опрессовщик IZUM EP-100W | штук | 1 | 1 |  | 4711 | 3100 | -1611 | Экономия за счет проведенного тендера государственных закупок, цена сложилась ниже утвержденной
117 |  | Помпа гидравлическая ножная ПМН-700 (КВТ) | штук | 3 | 3 |  | 183 | 183 | 0
118 |  | Пресс гидравлический для пробивки отверстий в шинах ШД-95 | штук | 3 | 3 |  | 286 | 286 | 0
119 |  | Шиногиб гидравлический ШГ-150 | штук | 3 | 3 |  | 360 | 360 | 0
120 |  | Шина медная М1,ГОСТ 434-78,10*120*4000мм для ТП-3061,РУ-0,4 кВ | кг | 559 | 559 |  | 1380 | 1358 | -22
121 |  | Устройство для прозвонки кабеля УПК-04М-ТУ-3415-001-463-55234-2007 | штук | 3 | 3 |  | 690 | 690 | 0
122 |  | Испытательная система для диагностики состояния трансформаторов пр-ва Меггер "Астра" | комплект | 1 | 1 |  | 16964 | 16964 | 0
123 |  | Раздел 6
124 |  | Оргтехника и программное обеспечение, в том числе: |  |  |  |  | 19492 | 19490 | -2
125 |  | Запасные части и принадлежности для систем отображения информации для видеостены ЦДС,ОДС | штук | 17 | 17 |  | 11799 | 11799 | 0
126 |  | Запасные части и принадлежности для систем отображения информации для видеостены ЦДС,ОДС | штук | 11 | 11 |  | 2741 | 2740 | -1
127 |  | Радиостанция автомобиля GM660 | штук | 10 | 10 |  | 869 | 869 | 0
128 |  | Радиостанция носимая GP680 | штук | 12 | 12 |  | 1205 | 1205 | 0
129 |  | Оптический бокс настенный, с не менее 2-х сплайс-пластин | штук | 4 | 4 |  | 65 | 65 | 0
130 |  | Оптическая полка Стоечная 19”, выдвижная, с не менее 4-х сплайс-пластин | штук | 1 | 1 |  | 53 | 53 | 0
131 |  | Медиаконвертер(ТХ: 550 нм;RX:1310 нм) 100BASE-TX | штук | 15 | 15 |  | 1583 | 1582 | -1
132 |  | Шасси для медиаконвектора DMC-1000/АЗА | штук | 4 | 4 |  | 560 | 560 | 0
133 |  | Модуль дополнительного питания постоянного тока D-Link DMC-1001/DC | штук | 4 | 4 |  | 252 | 252 | 0
134 |  | Муфта оптическая Горизонтальная, 12 волокн | штук | 7 | 7 |  | 365 | 365 | 0
135 |  | Раздел 7
136 |  | Внедрение телемеханики на РП-10/0,4, в том числе: |  |  |  |  | 9908 | 9908 | 0
137 |  | Установка и наладка телесигнализации и телеизмерений в РП "Энергоцентр-2" | комп. | 1 | 1 |  | 8896 | 8896 | 0
138 |  | ЭНИП-2 -45-380 многофункциональный измерительный преобразователь | штук | 13 | 13 |  | 1012 | 1012 | 0
139 |  | Раздел 8
140 |  | Транспорт, спецмеханизмы, в том числе: |  |  |  |  | 8432 | 8432 | 0
141 |  | Газель 6-ти местная 33023-288 с кузовом | ед. | 2 | 2 |  | 4911 | 4911 | 0
142 |  | Трактор "Белорусь -82,1" | ед. | 1 | 1 |  | 3521 | 3521 | 0
143 |  | Раздел 9
144 |  | Проектно-строительные работы, строительство и реконструкция объектов, в том числе: |  |  |  |  | 26699 | 7880 | -18819
145 |  | Проектирование и строительство водопровода и канализации (ПС Промзона и ПС Центральная) |  | 1 | 1 |  | 13000 | 7880 | -5120
146 |  | Проектирование замены кабельных линий 0,4 кВ на 2016 год (10км) | ед. | 1 |  |  | 5000 |  | -5000
147 |  | Проектирование замены кабельных линий 10 кВ на 2016 год (15 км) | ед. | 1 |  |  | 8699 |  | -8699
148 |  | Раздел 10
149 |  | Капитальный ремонт ВЛ,ТП,РП, в том числе: |  |  |  |  | 80600 | 75083 | -5517
150 |  | Сарыаркинский район
151 |  | Капитальный ремонт по ВЛ-10кВ | км | 9.95 | 9.95 |  | 3794 | 4016 | 222
152 |  | Капитальный ремонт по ВЛ-0,4кВ | км | 8.7 | 8.55 |  | 17202 | 15876 | -1326
153 |  | Капитальный ремонт оборудования РП-ТП | шт | 20 | 20 |  | 7295 | 4385 | -2910
154 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2181
155 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2027
156 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1360
157 |  | Ремонт строительной части ТП, РП-10/0,4 кВ | шт | 5 | 5 |  | 5587 | 5568 | -19
158 |  | Алматинский район
159 |  | Капитальный ремонт по ВЛ-10кВ | км | 8.46 | 8.46 |  | 1452 | 1385 | -67
160 |  | Капитальный ремонт по ВЛ-0,4кВ | км | 9.79 | 9.79 |  | 6132 | 4657 | -1476
161 |  | Капитальный ремонт оборудования РП-ТП | шт | 19 | 19 |  | 4609 | 3379 | -1230
162 |  | Ремонт строительной части ТП, РП-10/0,4 кВ |  |  | 1 |  |  | 1428
163 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3473
164 |  |  |  |  | 2 |  |  | 4541
165 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1321
166 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1486
167 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4391
168 |  |  |  |  | 2 |  |  | 5408
169 |  |  | шт | 13 | 13 |  | 20842 | 22048 | 1206
170 |  | Есильский район
171 |  | Капитальный ремонт по ВЛ-10кВ | км | 0.7 | 0.7 |  | 388 | 476 | 89
172 |  | Капитальный ремонт по ВЛ-0,4кВ | км | 2.03 | 2.71 |  | 1905 | 2010 | 105
173 |  | Капитальный ремонт оборудования РП-ТП | шт | 7 | 8 |  | 11395 | 11283 | -112
II. |  | Дополнительные капитальные вложения за период с 1 января по 31 декабря 2015г | [5 empty] | 52981 | 52981
174 |  | Реконструкция электросетей с разукрупнением, в том числе:
175 |  | ВЛ-10 кВ ТП-203-КТП 182 выполнить выход дополнительного кабеля на существующую линию от РП-197 | штук |  | 1 |  |  | 872 | 872 | в связи с производственной необходимости
176 |  | ВЛ-10кВ ТП-64-КТП-1720 выполнить выход и вход линии на два участка | выход на ВЛ |  | 1 |  |  | 902 | 902
177 |  | ВЛ-10 кВ РП-9-КТП-275 выполнить разделение линии с заходом и выходом ВЛ в КТП-275 | заход в ТП |  | 2 |  |  | 504 | 504
178 |  | ВЛ-10кВ ПС "Промзона" яч.222 выполнить заход в БКТП-99 для секционирования с ВЛ-10кВ ТП 176-ТП-32 | заход в ТП |  | 1 |  |  | 578 | 578
179 |  | Приборы и оборудование, в том числе: | [6 empty] | 0
180 |  | Газонокосилки | шт |  | 3 |  |  | 253 | 253
181 |  | Триммеры бензокосы | шт |  | 3 |  |  | 216 | 216
182 |  | Водонагреватель Арестон | шт |  | 1 |  |  | 50 | 50
183 |  | Реле давления | шт |  | 1 |  |  | 17 | 17
184 |  | Генератор | шт |  | 1 |  |  | 169 | 169
185 |  | Сварочный бензиновый генератор | штук |  | 1 |  |  | 142 | 142
186 |  | Дизель-генератор | штук |  | 1 |  |  | 125 | 125
187 |  | Сварочный генератор "Firman" 9,3 кВт | штук |  | 1 |  |  | 170 | 170
188 |  | Перфоратор Makita HR 5001 | штук |  | 6 |  |  | 1077 | 1077
189 |  | Перфоратор-дрель DEWALT | штук |  | 2 |  |  | 100 | 100
190 |  | Аппарат высокого давления для мойки Karcher | штук |  | 1 |  |  | 416 | 416
191 |  | Тренажер сердечно-легочной реанимации | штук |  | 1 |  |  | 642 | 642
192 |  | Датчик температуры ZR011 | штук |  | 22 |  |  | 249 | 249
193 |  | Шкаф автоматического управления обогрева | штук |  | 42 |  |  | 1680 | 1680
194 |  | Установка газобаллонного оборудования Landi Rezo на автомобили | штук |  | 63 |  |  | 8164 | 8164
195 |  | Жалюзи | м2 |  | 7 |  |  | 20 | 20
196 |  | Аудио воспроизводящая аппаратура | комп. |  | 1 |  |  | 253 | 253
197 |  | Светодиодные светильники Армстронг | штук |  | 260 |  |  | 2430 | 2430
198 |  | Светильники светодиодный 36 Вт, 30мм | штук |  | 20 |  |  | 210 | 210
199 |  | Светильники светодиодный СПС 40-0-40 Вт | штук |  | 100 |  |  | 910 | 910
200 |  | Газовая установка на машину | штук |  | 1 |  |  | 111 | 111
201 |  | Охранно-пожарный прибор | штук |  | 1 |  |  | 177 | 177
202 |  | Метрологическое обслуживание и проверка приборов неразрушающего контроля и измерительных приборов | штук |  | 1 |  |  | 6969 | 6969
203 |  | Электроконвектор (СКС) | штук |  | 44 |  |  | 264 | 264
204 |  | Монтаж кондиционера | штук |  | 1 |  |  | 63 | 63
205 |  | Одноструйный счетчик холодной воды | штук |  | 1 |  |  | 37 | 37
206 |  | Потолочный лучистый электронагреватель (ПЛЭН 1,5 кВт) | штук |  | 6 |  |  | 106 | 106
207 |  | Рубильник РЕ-19-44-31160-630А | штук |  | 1 |  |  | 34 | 34
208 |  | Фонарь аккумуляторный в комплекте со встроенным аккумулятором и зарядным устройством | штук |  | 10 |  |  | 238 | 238
209 |  | Фонарь светодиодные налобный | штук |  | 40 |  |  | 357 | 357
210 |  | Фонарь карманный, аккумуляторный, светодиодный, переносной | штук |  | 80 |  |  | 571 | 571
211 |  | Трансформатор – ТМ-25/10-0,4 кВ; | штук |  | 1 |  |  | 319 | 319
212 |  | Шкаф металический архивный | штук |  | 4 |  |  | 159 | 159
213 |  | Шуруповерт аккумуляторный | штук |  | 1 |  |  | 68 | 68
214 |  | Рубильник РБ-36 630А | штук |  | 3 |  |  | 53 | 53
215 |  | Выключатель нагрузки 63А (3п) | штук |  | 8 |  |  | 104 | 104
216 |  | Насос циркуляционный | штук |  | 2 |  |  | 70 | 70
217 |  | Стриппер для оптических волокон | штук |  | 4 |  |  | 160 | 160
218 |  | Прожектор SON-400W | штук |  | 8 |  |  | 109 | 109
219 |  | Перфоратор BOSCH | штук |  | 1 |  |  | 58 | 58
220 |  | Водонагреватель | штук |  | 1 |  |  | 60 | 60
221 |  | Аккумуляторная батарея (напряжение 1,2-1,5 В, 2500 мА/ч) | штук |  | 40 |  |  | 72 | 72
222 |  | Вакуумный выключатель | штук |  | 5 |  |  | 4750 | 4750
223 |  | Оргтехника и программное обеспечение, в том числе: | [6 empty] | 0
224 |  | Компьютер в сборе + ПО | шт. |  | 26 |  |  | 6887 | 6887
225 |  | МФУ (Копир, принтер, сканер, факс)+ шнур USB 5 м | шт. |  | 2 |  |  | 108 | 108
226 |  | PCI карта CP-114 IS-DB9M | штук |  | 2 |  |  | 289 | 289
227 |  | PCI платы | штук |  | 2 |  |  | 234 | 234
228 |  | Источник беспереб. питания 1200VA | штук |  | 1 |  |  | 22 | 22
229 |  | Компьютер с лицензионным программным обеспечением | штук |  | 1 |  |  | 107 | 107
230 |  | Источник беспереб. питания 1200VA | штук |  | 3 |  |  | 48 | 48
231 |  | МФУ (Копир, принтер, сканер, факс) | штук |  | 1 |  |  | 70 | 70
232 |  | Принтер ч/б А4 | штук |  | 2 |  |  | 37 | 37
233 |  | Компьютер в комплекте + кабель USB Type | штук |  | 3 |  |  | 507 | 507
234 |  | Компьютер в комплекте с видеокартой (PCI-E-1024Mb Radeon R7 260) | штук |  | 2 |  |  | 208 | 208
235 |  | Компьютер в комплекте | штук |  | 1 |  |  | 167 | 167
236 |  | Монитор | штук |  | 6 |  |  | 275 | 275
237 |  | Компьютер с ПО и монитором | штук |  | 5 |  |  | 1304 | 1304
238 |  | Монохромное лазерное многофункциональное устройство с USB кабелем | штук |  | 1 |  |  | 42 | 42
239 |  | Источник питания ТХL060-12S | штук |  | 50 |  |  | 1125 | 1125
240 |  | Внедрение телемеханики на РП-10/0,4, в том числе: | [6 empty] | 0
241 |  | Вольтамперфазометр «Парма ВАФ-А» | штук |  | 1 |  |  | 254 | 254
242 |  | Модуль ТС-430 | штук |  | 2 |  |  | 202 | 202
243 |  | Модуль ТУ-430 | штук |  | 2 |  |  | 218 | 218
244 |  | Управляющий контроллер Синком IP\DIN | штук |  | 2 |  |  | 207 | 207
245 |  | Преобразователь измерительный переменного тока Е852М | ед. |  | 10 |  |  | 99 | 99
246 |  | ЭНИП-2 -41-100 многофункциональный измерительный преобразователь | штук |  | 6 |  |  | 467 | 467
247 |  | ЭНИП-2 -45-100 многофункциональный измерительный преобразователь | штук |  | 6 |  |  | 467 | 467
248 |  | ЭНИП-2 -41-380 многофункциональный измерительный преобразователь | штук |  | 6 |  |  | 467 | 467
249 |  | Реле контроля напряжения | штук |  | 2 |  |  | 20 | 20
250 |  | Источник питания универсальный типа HY-3002 | штук |  | 2 |  |  | 110 | 110
251 |  | Преобразователи интерфейса M-Bus в RS232 TechBase Mbus 60 | штук |  | 1 |  |  | 112 | 112
252 |  | Преобразователи интерфейса USB в COM MasterKit KIT BM8050 | штук |  | 1 |  |  | 8 | 8
253 |  | Преобразователи интерфейса USB в RS-232 или в RS-485 | штук |  | 1 |  |  | 31 | 31
254 |  | Преобразователи интерфейса RS232 в Ethernet ADvanTech ADAM-4571-BE, Moxa NPort 5150 | штук |  | 3 |  |  | 197 | 197
255 |  | Преобразователи интерфейса RS-232 в RS-422/485 | штук |  | 1 |  |  | 37 | 37
256 |  | Преобразователи интерфейса RS-232/422/485 в USB | штук |  | 1 |  |  | 69 | 69
257 |  | Преобразователи интерфейса RS-232/422/485 в оптоволокно | штук |  | 1 |  |  | 152 | 152
258 |  | Сетевой видиорегистратор на 16 IP камер |  |  | 1 |  |  | 54 | 54
259 |  | Цветная купольная mini IP камера |  |  | 2 |  |  | 57 | 57
260 |  | Комплект радиосигнализации 200 м. применик 2 передатчика |  |  | 2 |  |  | 10 | 10
261 |  | Винчестер Seagate Barracuda 1 tb |  |  | 1 |  |  | 13 | 13
262 |  | Прочие основные средства, в том числе: | [6 empty] | 0
263 |  | Маркерная доска 1,8*1,5 | штук |  | 1 |  |  | 42 | 42
264 |  | Диспенсер для воды напольный | штук |  | 1 |  |  | 26 | 26
265 |  | Водонагреватель Termex объем 80л. | штук |  | 2 |  |  | 54 | 54
266 |  | Гигромет Вит-2 Психрометрич. | штук |  | 1 |  |  | 4 | 4
267 |  | Автомобильные зарядные устройства | штук |  | 8 |  |  | 12 | 12
268 |  | Кримпер СТ-230В для обжима клемм | штук |  | 1 |  |  | 5 | 5
269 |  | Устройство обжимное кримпер | штук |  | 2 |  |  | 10 | 10
270 |  | Стриппер для оптического кабеля | штук |  | 2 |  |  | 26 | 26
271 |  | Рол шторы | м2 |  | 17 |  |  | 102 | 102
272 |  | Емкость пластиковая 1т | штук |  | 3 |  |  | 321 | 321
273 |  | Лампа паяльная стальная | штук |  | 40 |  |  | 115 | 115
274 |  | Канистра 20л. | штук |  | 8 |  |  | 39 | 39
275 |  | Тачка садовая | штук |  | 3 |  |  | 27 | 27
276 |  | Чайник электрический 1,5 кВт | штук |  | 3 |  |  | 15 | 15
277 |  | жалюзи | м2 |  | 44.2 |  |  | 84 | 84
278 |  | ТТР111VEL Приемопередатчик пассивный, с кабелем 10см, (мини) | штук |  | 4 |  |  | 3 | 3
279 |  | Стеллаж металический, 4 полки | штук |  | 15 |  |  | 150 | 150
280 |  | Стеллаж металический, 6 полки | штук |  | 20 |  |  | 342 | 342
281 |  | Ремонт поломоечной машины | штук |  | 1 |  |  | 67 | 67
282 |  | Вентилятор осевой одноступенчатый с диаметром 450 мм | штук |  | 8 |  |  | 382 | 382
283 |  | Предохранительные пояса безлямочные страховочные | штук |  | 16 |  |  | 240 | 240
284 |  | Тепловентилятор 220 В | штук |  | 3 |  |  | 81 | 81
285 |  | Сушилка для белья | штук |  | 1 |  |  | 21 | 21
286 |  | Гладильная система | штук |  | 1 |  |  | 39 | 39
287 |  | Шарнирная универсальная стремянка-трансформер 4*4 | штук |  | 1 |  |  | 59 | 59
288 |  | Лестница стремянка | штук |  | 1 |  |  | 8 | 8
289 |  | Техническое обслуживание и ремонт лабораторного оборудования | штук |  | 1 |  |  | 880 | 880
290 |  | Ключи гаечные | комп. |  | 7 |  |  | 87 | 87