## 1
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 1 полугодие 2018 года
АО "Астана-Региональная Электросетевая Компания" - передача и распределение электрической энергии
(наименование субъекта ест.монополии, вид деятельности)
Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г.Астана от 27 февраля 2018 года №41-ОД
(кем утверждена программа (проект) (дата, номер приказа)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге (оперативные данные)
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Всего | тыс. тенге |  |  | 2338355 | 64584 | 2338355 | 232149 | -2106206
Раздел 1
1 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств, в том числе: |  |  |  | 26221 | 0 | 26221 | 0 | -26221
1.1 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ | км | 7.9 |  | 4571 |  | 4571 |  | -4571 | проводятся работы по капитальному ремонту согласно графика, срок выполнения до сентября
1.2 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | км | 14.5 |  | 18331 |  | 18331 |  | -18331
1.3 | Капитальный ремонт РП, ТП, КТП | шт | 6 |  | 3319 |  | 3319 |  | -3319
Раздел 2
2 | Замена устаревшего оборудования, в том числе: |  |  |  | 481065 | 50694 | 481065 | 85231 | -395834
2.1 | Замена прислонных шкафов (22 шт. перенесена с 2017 года) | шт | 75 |  | 17069 |  | 17069 | 19947 | 2878 | заключен договор на поставку оборудования
|  |  | 22 | 22 | 8309 | 8309 | 8309 | 8309 | 0
2.2 | Установка ШРС у КТП (24 шт. перенесена с 2017 года) | шт | 24 | 24 | 27263 | 10373 | 27263 | 10373 | -16890 | экономия за счет тендерных процедур
|  | шт | 12 | 10 | 3292 | 5600 | 3292 | 5600 | 2308 | в связи с увеличением рыночной цены
2.3 | Замена оборудования в РП | шт | 1 |  | 67241 |  | 67241 |  | -67241 | проект находится на экспертизе
2.4 | Замена оборудования в ТП | шт | 12 |  | 99731 |  | 99731 |  | -99731
2.5 | Замена ТП на БКТПН | компл. | 3 |  | 65253 |  | 65253 |  | -65253
2.6 | Замена КТП на КТП большей мощностью | компл. | 4 |  | 26348 |  | 26348 |  | -26348
2.7 | Замена КТП на КТПН | компл. | 1 |  | 8896 |  | 8896 |  | -8896
2.8 | Замена КЛ-0,4 кВ | км | 10.105 |  | 41422 |  | 41422 |  | -41422
2.9 | Замена КЛ-10кВ | км | 9.984 |  | 53198 |  | 53198 |  | -53198 | заключен договор
2.10 | Закуп и замена ТН-110кВ на ВЛ-110кВ на ПС "Западная" | шт | 10 | 6 | 24941 | 14760 | 24941 | 14760 | -10181 | экономия за счет тендерных процедур
2.11 | Замена аккумуляторной батареи 150А/ч (ПС "Насосная") | компл. | 4 |  | 12079 |  | 12079 | 7511 | -4568 | процедура государственных закупок
2.12 | Закуп ограничителей перенапряжения ОПН-110 кВ на ПС "ПНФ" | шт | 3 | 3 | 667 | 654 | 667 | 654 | -13 | экономия за счет тендерных процедур
2.13 | Замена щитов собственных нужд (ЩСН) ПС 110/10 | шт | 1 |  | 8006 |  | 8006 | 7079 | -927 | заключен договор на поставку оборудования
2.14 | Замена выпрямительного устройства (ПС "Насосная") | шт | 2 | 2 | 17350 | 10998 | 17350 | 10998 | -6352 | экономия за счет тендерных процедур
Раздел 3
3 | Релейная защита, в том числе: |  |  |  | 122086 | 0 | 122086 | 123228 | 1142
3.1 | Модернизация ПС "Насосная", "Кирова", в части системы Мониторинга и Управления (SCADA) для организации активно-адаптивных сетей | шт | 2 |  | 122086 |  | 122086 | 123228 | 1142 | заключен договор
Раздел 4
4 | Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, в том числе: |  |  |  | 1642063 | 0 | 1642063 | 0 | -1642063
4.1 | Программное обеспечение по созданию единого комплекса системы АСКУЭ нижнего уровня (конфигур.точек учета) | точка учета | 12572 |  | 31245 |  | 31245 |  | -31245 | при корректировке будет исключено
4.2 | Внедрение АСКУЭ частного сектора (нижний уровень) | точка учета | 12572 |  | 1584038 |  | 1584038 |  | -1584038 | проект на экспертизе
4.5 | Программное обеспечение "Управление активами" на ПС 110/10кВ | услуга | 1 |  | 26780 |  | 26780 |  | -26780 | при корректировке будет переименовано
Раздел 5
5 | Проектно-строительные работы, в том числе: |  |  |  | 66920 | 13890 | 66920 | 23690 | -43230
5.1 | Проектирование демонтажа и нового строительства ТП, КТП-10/0,4 кВ на 2019год (для 4 шт) | ед. | 1 |  | 4962 |  | 4962 |  | -4962 | заключены договора
5.2 | Проектирование замены оборудования ТП-10/0,4кВ на 2019год (для 17шт) | ед. | 1 |  | 20616 |  | 20616 | 9800 | -10816
5.3 | Проектирование замены кабельных линий 0,4кВ на 2019г. (10,015 км) | ед. | 1 |  | 8750 |  | 8750 |  | -8750
5.4 | Проектирование замены кабельных линий 10кВ на 2019г. (5,4 км) | ед. | 1 |  | 7027 |  | 7027 |  | -7027
5.5 | Проектирование замены кабельных линий 0,4 кВ на 2018 год (перенесена с 2017 года) | ед. | 1 | 1 | 8178 | 3480 | 8178 | 3480 | -4698 | экономия за счет тендерных процедур
5.6 | Проектирование замены кабельных линий 10 кВ на 2018 год (перенесена с 2017 года) | ед. | 1 | 1 | 12137 | 5160 | 12137 | 5160 | -6977
5.7 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ "Западная" (перенесена с 2017 года) | ед. | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
5.8 | Технический надзор по реконструкции ПС 110/10 кВ "ИКИ" (перенесена с 2017 года) | ед. | 1 | 1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0
| Первый заместитель председателя Правления по производству | [8 empty] | С.Менкин
| Начальник Службы развития | [8 empty] | С.Баранов

## 2
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 1 полугодие 2018 года
АО "Астана-Региональная Электросетевая Компания" - передача и распределение электрической энергии
Показатели эффективности, надежности и качества | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | оценка достижения показателей эффективноти, надежности и качества | причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 11.38% | 11.6% | 11.12% | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 32.93% | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 11.38% | 10% | 11.12% | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0% | - | 0% | - | -
Председатель Правления |  |  |  |  | А.Павлов
Первый заместитель председателя Правления по производству |  |  |  |  | С.Менкин
Заместитель председателя Правления по экономике и финансам |  |  |  |  | К.Мукин
Первый заместитель председателя Правления по производству |  |  |  |  | С.Менкин
Начальник Службы развития |  |  |  |  | С.Баранов