## отправлено в ДАРЕМ (испр.31.05)
"Астана-АЭК " АҚ 2016 жылғы инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы ақпарат
№ р/п | Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат | [5 empty] | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат | [7 empty] | Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы (жобадағы) көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру | Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
| Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шаралар атауы | Өлшем бірлігі | Заттай көрсеткіштегі саны |  | Инвестициялық бағдарлама (жоба) аясында қызметті ұсыну кезеңі |  | Жоспар | Факт | Ауытқу | Ауытқу себептері | Мменшікті қаражат |  | Қарыз қаражаты | Бюджеттік қаражат | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды төмендету, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету
|  |  |  | Жоспар | Факт | [6 empty] | Амортизация | Пайда |  |  | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі | жоспар | факт | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2016 жылғы инвестициялық бағдарлама бойынша БАРЛЫҒЫ: | [5 empty] | 2016 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 15912 | 1884287.2143 | 1840960.8 | -43326.4143 |  | 1840960.8 |  |  |  | 8.5 | 3.6 | 33.5 | 35.8 | 12 | 12 | авария жоқ | авария жоқ | көрсетілетін қызметтер көлемінің ұлғаюы жаңасын тарту және шартсыз тұтынушыларды анықтау есебінен болды | авариялық ажыратудың болмауы, тасымалдау кезінде физикалық тозу, энергия ысырабының төмендеуі
| электр энергиясын беру және тарату; қызмет көрсету аумағы - Астана қ. |  | мың кВтс | 3050227.5 | 3033407.712
1-бөлім
1. |  | Электр желілерін шағындай отырып қайта құру, оның ішінде: | [5 empty] | 79511 | 79410 | -101
1.1 |  | КТШС-593 "Южная" ШС 13-ф. 10 кВ ӘЖ-нен фидерлерді шағындау (КТПН-400 кВА монтаждау) | дана | 1 | 1 |  |  | 11086 | 10729 | -357 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
Есіл ауданы
1.2 |  | Ильинка тұрғын алабында 110/10 кВ Қараөткел ШС-ҮП-142-ден ӘЖ-10 кВ салу | дана | 1 | 1 |  |  | 5073 | 4876 | -197
1.3 |  | КТШС-1437, КТШС-1436,КТШС-1435 резервтік қуат көзін орнатып ТШС-1580-де 10 кВ ұяшықты орнату | дана | 1 | 1 |  |  | 2185 | 2381 | 196 | дерек бойынша
Сарыарқа ауданы
1.4 |  | Арман ШС 5-ұяш.-тан ҮП-9 - ТШС-2172 ӘЖ-10 кВ қайта қосу | дана | 1 | 1 |  |  | 10322 | 10012 | -310 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
1.5 |  | ЖҮП орнатып Киров ШС 211-ф. ӘЖ-10 кВ бөлу және шағындау | дана | 1 | 1 |  |  | 14867 | 13442 | -1425
1.6 |  | ЖҮП орнатып Киров ШС 111-ф., Школьная ШС 408-ф. ӘЖ-10кВ бөлу және шағындау | дана | 1 | 1 |  |  | 25448 | 24632 | -816
Алматы ауданы
1.7 |  | ҮП-93- 3 дана. ҮП-93 - ТШС-332, ҮП-93 - ҮП-18, ҮП-93 - ТШС-1102 КСО-2-10 ұяшығын орнату. | дана | 3 | 3 |  |  | 10530 | 13338 | 2808 | дерек бойынша
2-бөлім
2. |  | Ескірген жабдықты ауыстыру, оның ішінде: | [5 empty] | 702646 | 658518.8 | -44127.2
2.1 |  | Сүйеу шкафтарын ауыстыру | дана | 100 | 100 |  |  | 26466 | 28726 | 2260 | дерек бойынша
2.2 |  | КТШС жанында КҮШ орнату - (ААЭЖ-5 дана,САЭЖ-12 дана, ЕАЭЖ - 26 дана - тұрғын үйдің жанында) | дана | 43 | 43 |  |  | 12784 | 13421 | 637 | дерек бойынша
2.3 |  | КТШС-ны қуаты үлкен КТШСС ауыстыру (КТШС-952,1160-ты 1000кВА, КТПШС-37,1970-ті 630кВА-ға) | жинақ | 4 | 4 |  |  | 48915 | 48476 | -439 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
2.4 |  | КТШС-ні БКТШСС-ға ауыстыру (КТШС-713,720,1731,1715-ті 630кВА-ға) | жинақ | 4 | 4 |  |  | 44616 | 44176 | -440
2.5 |  | 2-і ТШС-ні жаңа БКТШСС-ға ауыстыру 2*400 кВА (ТШС-70 және ТШС-92) | жинақ | 2 | 2 |  |  | 23632 | 23328 | -304
2.6 |  | ТШС ҮҚ 10/0,4 кВ жабдықты ауыстыру (5-ААЭЖ, №363,359-САЭЖ, №1012-ЕАЭЖ.) | жинақ | 4 | 4 |  |  | 70016 | 70016 | 0
2.7 |  | КЖ-10кВ ауыстыру("Жұлдыз" ШС- ҮП-116, "Жұлдыз" ШС - ҮП-148, "Көктем-2" ШС - ҮП-68, "Новая" ШС - ҮП-62, "Новая" ШС - ҮП-97 | км | 4.098 | 4.606 |  |  | 120553 | 104224 | -16329 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
2.8 |  | "Көктем-2" ШС ҮП-139 , ҮП-140 КЖ-10кВ ауыстыру | км | 6.136 | 6.444 |  |  | 44224 | 40000 | -4224
2.9 |  | Астана ШС-дан ҮП-56 - ТШС-1057 КЖ-10 кВ ауыстыру | км | 0.2 | 0.204 |  |  | 4542 | 1118 | -3424
2.10 |  | "Новая" ШС-дан ҮП-88-ге дейін КЖ-10 кВ, "Опера және Балет" театры "Новая" ШС-дан ҮП-162 дейін КЖ-10кВ қалпына келтіру | км | 1.2 | 1.306 |  |  | 13264 | 12336 | -928
2.11 |  | КЖ-0,4кВ ауыстыру | км | 9.935 | 10.948 |  |  | 64915 | 65251 | 336
2.12 |  | Западная ШС үшін ТМ-250 кВА трансформаторын сатып алу және ауыстыру | дана | 2 | 2 |  |  | 4145 | 1703 | -2442 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
2.13 |  | Люгі бар құдық қақпақтарын бітеу бетон тақталарға ауыстыру | дана | 681 | 681 |  |  | 44727 | 44351 | -376 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
2.14 |  | "Қараөткел" ШС ВВ-10кВ вакуумды ажыратқышты сатып алу | дана | 8 | 8 |  |  | 10400 | 10400 | 0
2.15 |  | 110-10 кВ ШС-да 10 кВ кернеу трансформаторларын сатып алу (ЗНОЛП-10) | дана | 6 | 6 |  |  | 702 | 702 | 0
2.16 |  | "Новая" ШС кіріс ұяшықтарында ауыстыру үшін ТЛШ-10-1 УЗ; 1500/5/5/5 түріндегі тоқ трансформаторларын сатып алу | дана | 3 | 3 |  |  | 351 | 351 | 0
2.17 |  | КГП-16-3 екі сомынмен бекіту торабы | жинақ | 18 | 18 |  |  | 72 | 72 | 0
2.18 |  | Аспалы арматура (СК, ПРТ, ПРВ, ПТМ, СР,ПГН, КГП-7-2Б, ПРТ, У2) | дана | 18 | 18 |  |  | 477 | 801.8 | 324.8
2.19 |  | Керме нығыздалатын арматура (НАС-450) | дана | 18 | 18 |  |  | 160 | 160 | 0
2.20 |  | Іргетасы бар тіреу У220-2 | дана | 1 | 1 |  |  | 8304 | 8304 | 0
2.21 |  | ҮП-142-де 1000 кВА күш беретін трансформаторды ауыстыру | дана | 1 | 1 |  |  | 4250 | 4919 | 669 | дерек бойынша
2.22 |  | ҮП-78-де 1000 кВА күш беретін трансформаторды ауыстыру (2 дана) | дана | 2 | 2 |  |  | 4100 | 4891 | 791
2.23 |  | ТШС-1584, ТШС-1585, ТШС-1101, ТШС-579, ТШС-239, ТШС-339-да ТМ 630 кВА күш беретін трансформаторды ауыстыру | дана | 6 | 6 |  |  | 7948 | 9712 | 1764 | дерек бойынша
2.24 |  | ТШС-222, ТШС-54, ТШС-108, ТШС-718, ТШС-491-де ТМ 400 кВА күш беретін трансформаторды орнату | дана | 5 | 5 |  |  | 4549 | 5835 | 1286 | дерек бойынша
2.25 |  | "Восточный" ШС-да ТШС-359-да ТМ 250 кВА күш беретін трансформаторды ауыстыру | дана | 2 | 2 |  |  | 1328 | 1774 | 446 | дерек бойынша
2.26 |  | КТШС-618-де ТМ 160 кВА күш беретін трансформаторды ауыстыру | дана | 1 | 1 |  |  | 550 | 759 | 209 | дерек бойынша
2.27 |  | ҮП-78-де (2 дана) ТМГ10/0,4 кВ 1600 кВА күш беретін трансформаторды орнату | дана | 2 | 2 |  |  | 6358 | 7532 | 1174 | дерек бойынша
2.28 |  | ТШС-332, ТШС-523, ТШС-518, ТШС-962-де ТМГ10/0,4 кВ 1000 кВА күш беретін трансформаторды ауыстыру | дана | 4 | 4 |  |  | 8200 | 9748 | 1548 | дерек бойынша
2.29 |  | ТШС-341, ТШС-156 (2 дана), ТШС-572-де ТМГ10/0,4 кВ 400 кВА күш беретін трансформаторды ауыстыру | дана | 4 | 4 |  |  | 3591 | 4497 | 906 | дерек бойынша
2.30 |  | "Восточная" ШС-да жеке қажеттілік трансформаторын (ТМ 10/0,4 кВ-250 кВА) сатып алу | дана | 1 | 1 |  |  | 703 | 879 | 176 | дерек бойынша
2.31 |  | 1250А жылжымалы элементке арналған күш беретін түйіспелі бөлшектер жиынтығы | дана | 90 | 90 |  |  | 2999 | 2778 | -221 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
2.32 |  | "Восточная" ШС қалпына келтіру | дана | 1 | 1 |  |  | 59763 | 59763 | 0
2.33 |  | Элегазбен жұмыс істеуге арналған жабдық | жинақ | 1 | 1 |  |  | 12054 | 8636 | -3418 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
2.34 |  | Аккумулятор батареясын ауыстыру 150А/ч ("Насосная" ШС) | жинақ | 4 | 4 |  |  | 17315 | 893 | -16422 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
2.35 |  | Түзеткіш құрылғыны ауыстыру ("Степная" ШС) | дана | 1 | 1 |  |  | 8673 | 5986 | -2687 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
2.36 |  | Жедел тоқ шкафы | дана | 1 | 1 |  |  | 17000 | 12000 | -5000 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
3-бөлім
3. |  | Релелік қорғаныс, оның ішінде: | [5 empty] | 29080 | 29068 | -12
3.1 |  | Siemens 7SJ6325 релелік қорғаныс терминалы ("Новая" ШС) | дана | 6 | 6 |  |  | 5598 | 5598 | 0
3.2 |  | Электр берудің әуе және кабельдік желілерінің параметрлерін есептеу бағдарламасы PL62W+, KL62W+" 10/0,4 кВ | дана | 1 | 1 |  |  | 13750 | 13750 | 0
3.3 |  | Релелік қорғаныс тестері MEGGER SVERKER | дана | 2 | 2 |  |  | 9732 | 9720 | -12 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
4-бөлім
4. |  | Электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу, оның ішінде: | [5 empty] | 544484 | 539686 | -4798
4.1 |  | Әуе кірістерін салмақ түсетін оқшауланған сымдарға (СТОС) жаңартып жеке секторға және "Астана-АЭК" АҚ объектілеріне ЭКЕАЖ енгізу | есепке алу нүктесі | 2240 | 2299 |  |  | 516927 | 515008 | -1919 | этендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
4.2 |  | Жеке секторға ЭКЕАЖ енгізу бойынша техникалық қадағалау | бірл. | 1 | 1 |  |  | 5017 | 2877 | -2140 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
4.3 |  | Жеке секторға ЭКЕАЖ енгізу бойынша авторлық қадағалау | бірл. | 1 | 1 |  |  | 1440 | 701 | -739 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
4.4 |  | Тұтынуды есептеудің биллингтік жүйесін енгізу | дана | 1 | 1 |  |  | 21100 | 21100 | 0
|  | 5-бөлім | [7 empty] | 0
5. |  | Жобалау-құрылыс жұмыстары, объектілерді салу және қайта құру, оның ішінде: | [5 empty] | 171806.2143 | 168094 | -3712.2143
5.1 |  | Т-1 және Т-2 2*40* МВА ауыстыру бойынша "Городская" ШС қайта құруды жобалау | бірл. | 1 | 1 |  |  | 10800 | 10800 | 0
5.2 |  | Т-2 ауыстыру және 2-кабель каналын салу бойынша "Промзона" ШС қайта құруды жобалау | бірл. | 1 | 1 |  |  | 5040 | 5040 | 0
5.3 |  | 2х6,3 МВА трансформаторын 2х16 МВА, КРУН-10 кВ-ты 22-дана шығыс ұяшық санымен ЖҮҚ-10 кВ-қа ауыстыру бойынша "ИКИ" ШС қайта құруды жобалау | бірл. | 1 | 1 |  |  | 8716 | 8716 | 0
5.4 |  | 2016 жылы ТШС 5,363,359,1012-де жабдықты ауыстыруды жобалау (4-данаға) | бірл. | 1 | 1 |  |  | 2495 | 2277 | -218 | дерек бойынша
5.5 |  | 2016 жылы ТШС және КТШС-10/0,4 кВ демонтаждау және жаңасын салуды жобалау (9-дана) | бірл. | 1 | 1 |  |  | 3361 | 3579 | 218 | дерек бойынша
5.6 |  | ТШС 10/0,4 кВ жабдықтарды ауыстыруды жобалау (10-дана үшін) | бірл. | 1 | 1 |  |  | 8021 | 8021 | 0
5.7 |  | ҮП 10/0,4 кВ жабдықты ауыстыруды жобалау (2-дана) | бірл. | 1 | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 0
5.8 |  | КТШС-10/0,4 кВ демонтаждау және жаңасын салуды жобалау (9-дана үшін) | бірл. | 1 | 1 |  |  | 5050 | 5050 | 0
5.9 |  | 0,4 кВ кабель желісін ауыстыруды жобалау (10,38км) | бірл. | 1 | 1 |  |  | 7643 | 7643 | 0
5.10 |  | 10 кВ кабель желісін ауыстыруды жобалау (5,095км) | бірл. | 1 | 1 |  |  | 4028 | 4028 | 0
5.11 |  | ҮП, ТШС күрделі жөндеу ЖСҚ әзірлеу -103 дана | дана | 103 | 26 |  |  | 23265 | 23265 | 0
5.12 |  | ТШС, ҮП тех.тексеру 103-дана | дана | 103 | 103 |  |  | 2930 | 2930 | 0
5.13 |  | Люгі бар құдық қақпақтарын бітеу бетон тақталарға ауыстыруды жобалау | бірл. | 1 | 1 |  |  | 1873.2143 | 1873 | -0.21429
5.14 |  | Арман ШС 5-ұяш.-тан ҮП-9-ТШС-2172 ӘЖ-10 кВ қайта қосуды жобалау | бірл. | 1 | 1 |  |  | 416 | 416 | 0
5.15 |  | Ильинка тұрғын алабында 110/10 кВ Қараөткел-ҮП-142-ден ӘЖ-10 кВ жобалау | бірл. | 1 | 1 |  |  | 558 | 558 | 0
5.16 |  | 110/10/6кВ "Насосная" ШС-дан "Заречная" ШС 219-ұяш. ӘЖ-10 кВ бөлу үшін жобалау | бірл. | 1 | 1 |  |  | 142 | 142 | 0
5.17 |  | ЖҮП орнатып Киров ШС 211-ф. ӘЖ-10 кВ бөлу және шағындауды жобалау | бірл. | 1 | 1 |  |  | 236 | 236 | 0
5.18 |  | ТШС-87 - ТШС-208 ӘЖ-10 кВ бөлу және шағындауды жобалау | бірл. | 1 | 1 |  |  | 296 | 296 | 0
5.19 |  | 110/10 кВ "Центральная" ШС қайта құруды жобалау 2*40 МВА-ны 2*63 МВА-ға ауыстыру және 2-кіріс ұяш. және 1-секциялы ұяш. ауыстыру | бірл. | 1 | 1 |  |  | 9000 | 9000 | 0
5.20 |  | "Астана-АЭК" АҚ және КТҚ арасында теңгерімдік тиесілігі шекарасында есепке алу құралдарын орнату бойынша жобалау жұмыстары | бірл. | 1 | 1 |  |  | 12883 | 12883 | 0
5.21 |  | ҮП-«Энергоцентр-1», ҮҚ-0,4 кВ жобалау РАҚ және кіріс автоматтарды ауыстыру | бірл. | 1 | 1 |  |  | 357 | 357 | 0
5.22 |  | ЖҮП орнатып "Киров" ҮП 17-ф. ӘЖ-10 кВ ауыстыруды жобалау | бірл. | 1 | 1 |  |  | 2040 | 2040 | 0
5.23 |  | Керамика ШС-дан ҮП-9 дейін ұзындығы 4,7 км ӘЖ-10 кВ жобалау | бірл. | 1 | 1 |  |  | 1240 | 1240 | 0
5.24 |  | Пригородный кентінде ТШС-1500-ден Аэропорт ШС 1501 дейін КЖ-10 кВ ауыстыруды жобалау | бірл. | 1 | 1 |  |  | 268 | 268 | 0
5.25 |  | Пригородный кентінде ТШС-1501-ден Аэропорт ШС 1502 дейін КЖ-10 кВ ауыстыруды жобалау | бірл. | 1 | 1 |  |  | 201 | 201 | 0
5.26 |  | Пригородный кентінде ТШС-1502-ден Аэропорт ШС 1503 дейін КЖ-10 кВ ауыстыруды жобалау | бірл. | 1 | 1 |  |  | 179 | 179 | 0
5.27 |  | Пригородный к. Жаңа әуежай көшесі 125-үй ТШС-1503-тен КЖ-0,4 кВ ауыстыруды жобалау | бірл. | 1 | 1 |  |  | 223 | 223 | 0
5.28 |  | "Көктем-2" ШС ҮП-139, ҮП-140-та КЖ-10 кВ жобалау | бірл. | 1 | 1 |  |  | 1205 | 1205 | 0
5.29 |  | Астана-ШС-дан ҮП-56-ТШС-1057 КЖ-10 кВ жобалау | бірл. | 1 | 1 |  |  | 223 | 223 | 0
5.30 |  | Центральная ШС -ҮП- 156 - ТШС-13 209-ф. №1 тіреуден №10 тіреуге дейін КЖ-10 кВ жобалау | бірл. | 1 | 1 |  |  | 330 | 330 | 0
5.31 |  | "Новая" ШС-дан ҮП-88 дейін КЖ-10 кВ жобалау | бірл. | 1 | 1 |  |  | 313 | 313 | 0
5.32 |  | "Новая" ШС-дан ҮП-162 дейін "Опера және Балет" театры КЖ-10кВ жобалау | бірл. | 1 | 1 |  |  | 286 | 286 | 0
5.33 |  | ҮП-118-ТШС-2177-ден КЖ-10 кВ жобалау | бірл. | 1 | 1 |  |  | 362 | 362 | 0
5.34 |  | "Киров" ШС 111-ф.,Школьная ШС 408-ф. ЖҮП орнатып ӘЖ-10кВ бөлу және шағындауды жобалау | бірл. | 1 | 1 |  |  | 1429 | 1429 | 0
5.35 |  | "Школьная", "Южная", "Новая", "Восточный Промрайон", "Промзона", "Городская", "Насосная", "Киров" ШС белсенді-бейімді желіні ұйымдастыру үшін Мониторинг және Басқару жүйесін (SCADA) жетілдіруді жобалау | бірл. | 8 | 1 |  |  | 12643 | 12643 | 0
5.36 |  | "Восточный Промрайон" ШС-да боксты жобалау | бірл. | 1 | 1 |  |  | 1950 | 1950 | 0
5.37 |  | ЖСҚ сараптамасы | бірл. | 1 | 1 |  |  | 16231 | 10209 | -6022 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
5.38 |  | Авторлық қадағалау қызметтері | бірл. | 1 | 1 |  |  | 1613 | 1004 | -609 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
5.39 |  | Техникалық қадағалау қызметтері | бірл. | 1 | 1 |  |  | 9460 | 5379 | -4081 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
5.40 |  | 2017 жылы 0,4 кВ және 10 кВ кабель желілерін ауыстыруды жобалау | бірл. | 1 | 1 |  |  | 8500 | 8500 | 0
5.41 |  | Жөндеу-өндірістік база құрылысын жобалау | жұмыс |  | 1 |  |  |  | 7000 | 7000 | үнемдеу есебінен
6-бөлім
6 |  | НҚ ұлғаюына әкелетін ҮП,ТШС,ӘЖ күрделі жөндеу, оның ішінде: | [5 empty] | 110843 | 108252 | -2591
6.1 |  | ӘЖ-10 кВ күрделі жөндеу | км | 25.6 | 25.6 |  |  | 8110 | 7521 | -589 | дерек бойынша
6.2 |  | ӘЖ-0,4 кВ күрделі жөндеу | км | 21.13 | 21.59 |  |  | 26624 | 24570 | -2054 | дерек бойынша
6.3 |  | ҮП, ТШС, КТШС күрделі жөндеу | дана | 26 | 26 |  |  | 8433 | 9235 | 802 | дерек бойынша
6.4 |  | ТШС, ҮП-10/0,4 кВ құрылыс бөлігін жөндеу | дана | 26 | 26 |  |  | 58223 | 58223 | 0
6.5 |  | "Левобережная" ШС қоршау орнату | бірл. | 1 | 1 |  |  | 6360 | 6360 | 0
6.6 |  | Жөндеу-өндірістік базаның қақпалары мен қоршауын монтаждау | бірл. | 1 | 1 |  |  | 516 | 516 | 0
6.7 |  | Сыртқы күзет бекетін салу | дана | 2 | 2 |  |  | 2577 | 1827 | -750 | дерек бойынша
7-бөлім
7 |  | Көлік, арнайы механизмдер, оның ішінде: | [5 empty] | 137864 | 136176 | -1688
7.1 |  | Автогидрокөтергіш (АГП-45) | бірл. | 1 | 1 |  |  | 77115 | 77115 | 0
7.2 |  | Қарда жүргіш | бірл. | 1 | 1 |  |  | 3420 | 2321 | -1099 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
7.3 |  | ГАЗ 2705 автомобилі (бүтін металл.) | бірл. | 2 | 2 |  |  | 10500 | 9911 | -589 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
7.4 |  | ГАЗ 27057 автомобилі | бірл. | 1 | 1 |  |  | 4772 | 4772 | 0
7.5 |  | ГАЗ 33023 автомобилі | бірл. | 1 | 1 |  |  | 4982 | 4982 | 0
7.6 |  | Toyota Hilux | бірл. | 3 | 3 |  |  | 37075 | 37075 | 0
8-бөлім
8 |  | Телекоммуникациялық жүйе, байланыс және ақпараттық жүйелер | [5 empty] | 8075 | 8075 | 0
8.1 |  | Call center-ді ұйымдастыру | қызмет | 1 | 1 |  |  | 7238 | 7238 | 0
8.2 |  | Бейнеконференция жүйесін ұйымдастыру | қызмет | 1 | 1 |  |  | 837 | 837 | 0
9-бөлім
9 |  | Энергия үнемдеу, оның ішінде: | [5 empty] | 6494 | 6494 | 0
9.1 |  | Жарықдиодты шамдар (4*18-825 дана),(2*36-24 дана) | дана | 849 | 849 |  |  | 4557 | 4557 | 0
9.2 |  | Шағын станцияларда берілген температураны ұстап тұру функциясы бар конверторлы жылытқыштар | дана | 100 | 29.1 |  |  | 1700 | 1700 | 0
9.3 |  | Қозғалыс бергіштері | дана | 60 | 60 |  |  | 237 | 237 | 0
|  | 10-бөлім | [7 empty] | 0
10 |  | Машиналар, аспаптар және жабдықтар, оның ішінде (қосымша инвестициялар): | [5 empty] | 93484 | 93484 | 0
10.1 |  | КЖ-10/0,4 кВ сынау және диагностикалауға арналған тасымалды жүйе (TDS NT-60). | дана | 1 | 1 |  |  | 66502 | 66502 | 0
10.2 |  | Кернеуді өлшеу трансформаторларын тексеруге арналған жабдық жиынтығы 6,10,15,35 кВ | дана | 1 | 1 |  |  | 16235 | 16235 | 0
10.3 |  | Күзет аспабы "Мираж GSM-M8-03" | дана | 45 | 45 |  |  | 2430 | 2430 | 0
10.4 |  | WRX708-R4 терминалы | дана | 71 | 71 |  |  | 1811 | 1811 | 0
10.5 |  | Кабельші құралы | дана | 3 | 3 |  |  | 242 | 242 | 0
10.6 |  | УПК-0,4М белгісі | дана | 7 | 7 |  |  | 6264 | 6264 | 0
11-бөлім
11 |  | Басқа НҚ | [6 empty] | 13703 | 13703
11.1 |  | Релелік қорғаныс терминалы | дана |  | 2 |  |  |  | 7917 | 7917 | үнемдеу есебінен
11.2 |  | Релелік қорғаныс терминалы | дана |  | 2 |  |  |  | 5008 | 5008 | үнемдеу есебінен
11.3 |  | Әмбебап тесу қондырғысы УПУ | дана |  | 1 |  |  |  | 778 | 778 | үнемдеу есебінен

## отчет по экономии для сервиса (hidden)
на 16.06.2017 года
| план | факт
Мебель | 12190 | 7605.48 | часть закупок на ГЗ
Оргтехника | 14705 | 7323.28 | часть закупок на ГЗ
Приобретение переносной установки для испытания, преобразования, предварительной и точной локализации повреждений кабелей в сетях низкого и среднего напряжения | 26339 |  | на Гз
Универсальная пробойная установка УПУ-21 | 906 | 778
Проектирование установки приборов учета на МЖФ г.Астана второй этап | 7000 | 4500
Экспертиза проекта "Проектирование установки приборов учета на МЖФ г.Астана. 2 этап" | 1052 |  | на Гз
Экспертиза ПСД замена кабельных линий 10 кВ на 2017 год | 845 | 845
Экспертиза ПСД замена кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ на 2017 год | 987 | 987
Экспертиза ПСД по внедрению АСКУЭ частного сектора и объектов АО "Астана РЭК" с модернизацией воздушных ввод на самонесущие изолированные провода "СИП" 3 - этап на 2017 год | 1240 | 1240
Проектирование строительства ремонтно-производственной базы | 10714.3 | 7000
Приобретение производственных сплит-систем | 2205.7 | 3966.65
| 78184 | 34245.41

## отчет по экономии для Дарем (hidden)
на 16.06.2017 года
Наименование мероприятия | за счет экономии инвестпрограммы | за счет экономии по тарифной смете
Мебель | 1040 | 11150 | часть закупок на ГЗ
Оргтехника | 7323 | 7382 | часть закупок на ГЗ
Приобретение переносной установки для испытания, преобразования, предварительной и точной локализации повреждений кабелей в сетях низкого и среднего напряжения | 26339 |  | на Гз
Проектирование установки приборов учета на МЖФ г.Астана второй этап | 4500
Экспертиза проекта "Проектирование установки приборов учета на МЖФ г.Астана. 2 этап" | 1052 |  | на Гз
Экспертиза ПСД замена кабельных линий 10 кВ на 2017 год | 845
Экспертиза ПСД замена кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ на 2017 год | 987
Экспертиза ПСД по внедрению АСКУЭ частного сектора и объектов АО "Астана РЭК" с модернизацией воздушных ввод на самонесущие изолированные провода "СИП" 3 - этап на 2017 год | 1240
Приобретение производственных сплит-систем |  | 3967
| 43326 | 22499

## отправлено в ДАРЕМ (hidden)
Информация АО "Астана-РЭК" об исполнении инвестиционной программы на 2016 год
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ИТОГО по инвестиционной программе за 2016г: | [5 empty] | с 1 января по 31 декабря 2016 года | 15912 | 1884287.2143 | 1910303.8 | 26016.5857 |  | 1910303.8 |  |  |  | 8.5 | 3.6 | 33.5 | 35.8 | 12 | 12 | нет аварий | нет аварий | увеличение объема оказываемых услуг произошло за счет привлечения новых и выявления бездоговорных потребителей | отсутствие аварийных отключений, снижение физического износа, потерь энергии при транспортировке
| передача и распределение электрической энергии, территория обслуживания - г.Астана |  | тыс.кВтч | 3050227.5 | 3033407.712
Раздел 1
1. |  | Реконструкция электросетей с разукрупнением, в том числе: | [5 empty] | 79511 | 79410 | -101
1.1 |  | Разукрупнение фидеров КТП-593 (монтаж КТПН-400 кВА) от ВЛ 10 кВ ф.13 ПС "Южная" | шт | 1 | 1 |  |  | 11086 | 10729 | -357 | экономия за счет тендерных процедур
Есильский район
1.2 |  | Строительство ВЛ -10 кВ от ПС 110/10 кВ Караоткель- РП-142 в жилом массиве Ильинка | шт | 1 | 1 |  |  | 5073 | 4876 | -197
1.3 |  | Установка ячейки 10 кВ в ТП-1580 с установка резервное питантие в КТП-1437, КТП-1436,КТП-1435 | шт | 1 | 1 |  |  | 2185 | 2381 | 196 | по факту
Сарыаркинский район
1.4 |  | Перезапитка ВЛ-10 кВ РП-9 - ТП-2172 от ПС Арман яч.5 | шт | 1 | 1 |  |  | 10322 | 10012 | -310 | экономия за счет тендерных процедур
1.5 |  | Разделение и разукрупнение ВЛ-10 кВ ПС Кирова ф.211 с установкой РПП | шт | 1 | 1 |  |  | 14867 | 13442 | -1425
1.6 |  | Разделение и разукрупнение ВЛ-10кВ ПС "Кирова" ф.111,ПС Школьная ф.408 с установкой РПП | шт | 1 | 1 |  |  | 25448 | 24632 | -816
Алматинский район
1.7 |  | Установка ячеек КСО-2-10 в РП-93- 3 шт. РП-93 - ТП-332, РП-93 - РП-18, РП-93 - ТП-1102. | шт | 3 | 3 |  |  | 10530 | 13338 | 2808 | по факту
Раздел 2
2. |  | Замена устаревшего оборудования, в том числе: | [5 empty] | 702646 | 658518.8 | -44127.2
2.1 |  | Замена прислонных шкафов | шт | 100 | 100 |  |  | 26466 | 28726 | 2260 | по факту
2.2 |  | Установка ШРС у КТП - (АРЭС-5шт.,СРЭС-12шт., ЕРЭС - 26шт. - у жилых домов) | шт | 43 | 43 |  |  | 12784 | 13421 | 637 | по факту
2.3 |  | Замена КТП на КТПН большей мощностью (КТП-952,1160 на 1000кВА, КТП-37,1970 на 630кВА) | компл. | 4 | 4 |  |  | 48915 | 48476 | -439 | экономия за счет тендерных процедур
2.4 |  | Замена КТП на БКТПН (КТП-713,720,1731,1715 на 630кВА) | компл. | 4 | 4 |  |  | 44616 | 44176 | -440
2.5 |  | Замена 2-х ТП на новую БКТПН 2*400 кВА (ТП-70 и ТП-92) | компл. | 2 | 2 |  |  | 23632 | 23328 | -304
2.6 |  | Замена оборудования РУ 10/0,4 кВ в ТП (5-АРЭС, №363,359-СРЭС, №1012-ЕРЭС.) | компл. | 4 | 4 |  |  | 70016 | 70016 | 0
2.7 |  | Замена КЛ-10кВ (ПС "Жулдыз" - РП-116, ПС "Жулдыз" - РП-148, ПС "Коктем-2" - РП-68, ПС "Новая" - РП-62, ПС "Новая" - РП-97 | км | 4.098 | 4.606 |  |  | 120553 | 104224 | -16329 | экономия за счет тендерных процедур
2.8 |  | Замена КЛ-10кВ ПС "Коктем-2" в РП-139 , РП-140 | км | 6.136 | 6.444 |  |  | 44224 | 40000 | -4224
2.9 |  | Замена КЛ-10 кВ РП-56 - ТП-1057 от ПС Астана | км | 0.2 | 0.204 |  |  | 4542 | 1118 | -3424
2.10 |  | Востановление КЛ-10 кВ от ПС "Новая" до РП-88, КЛ-10кВ театр "Оперы и Балета" от ПС "Новая" до РП-162 | км | 1.2 | 1.306 |  |  | 13264 | 12336 | -928
2.11 |  | Замена КЛ-0,4кВ | км | 9.935 | 10.948 |  |  | 64915 | 65251 | 336
2.12 |  | Закуп и замена трансформатора ТМ-250 кВА для ПС Западная | шт | 2 | 2 |  |  | 4145 | 1703 | -2442 | экономия за счет тендерных процедур
2.13 |  | Замена крышек колодцев с люками на глухие бетонные плиты | шт | 681 | 681 |  |  | 44727 | 44351 | -376 | экономия за счет тендерных процедур
2.14 |  | Закуп ваккумного выключателя ВВ-10кВ ПС "Караоткель" | шт | 8 | 8 |  |  | 10400 | 10400 | 0
2.15 |  | Закуп трансформаторов напряжения 10 кВ (ЗНОЛП-10) на ПС 110-10 кВ | шт | 6 | 6 |  |  | 702 | 702 | 0
2.16 |  | Закуп трансформаторов тока типа ТЛШ-10-1 УЗ; 1500/5/5/5 для замены на вводных ячейках ПС "Новая" | шт | 3 | 3 |  |  | 351 | 351 | 0
2.17 |  | Узел крепления с двумя гайками КГП-16-3 | компл. | 18 | 18 |  |  | 72 | 72 | 0
2.18 |  | Подвесная арматура (СК, ПРТ, ПРВ, ПТМ, СР,ПГН, КГП-7-2Б, ПРТ, У2) | шт | 18 | 18 |  |  | 477 | 801.8 | 324.8
2.19 |  | Натяжная прессуемая арматура (НАС-450) | шт | 18 | 18 |  |  | 160 | 160 | 0
2.20 |  | Опора У220-2 с фундаментом | шт | 1 | 1 |  |  | 8304 | 8304 | 0
2.21 |  | Замена силового трансформатора ТСЛ 1000 кВА в РП-142 | шт | 1 | 1 |  |  | 4250 | 4919 | 669 | по факту
2.22 |  | Замена силового трансформатор ТМ 1000 кВА в РП-78 (2 шт.) | шт | 2 | 2 |  |  | 4100 | 4891 | 791
2.23 |  | Замена силового трансформатора ТМ 630 кВА в ТП-1584, ТП-1585, ТП-1101, ТП-579, ТП-239, ТП-339 | шт | 6 | 6 |  |  | 7948 | 9712 | 1764 | по факту
2.24 |  | Установка силового трансформатора ТМ 400 кВА в ТП-222, ТП-54, ТП-108, ТП-718, ТП-491 | шт | 5 | 5 |  |  | 4549 | 5835 | 1286 | по факту
2.25 |  | Замена силового трансформатора ТМ 250 кВА в ТП-359, на ПС "Восточный" | шт | 2 | 2 |  |  | 1328 | 1774 | 446 | по факту
2.26 |  | Замена силового трансформатора ТМ 160 кВА в КТП-618 | шт | 1 | 1 |  |  | 550 | 759 | 209 | по факту
2.27 |  | Установка силового трансформатора ТМГ10/0,4 кВ 1600 кВА в РП-78 (2 шт.) | шт | 2 | 2 |  |  | 6358 | 7532 | 1174 | по факту
2.28 |  | Замена силового трансформатора ТМГ10/0,4 кВ 1000 кВА в ТП-332, ТП-523, ТП-518, ТП-962 | шт | 4 | 4 |  |  | 8200 | 9748 | 1548 | по факту
2.29 |  | Замена силового трансформатора ТМГ10/0,4 кВ 400 кВА в ТП-341, ТП-156 (2 шт.), ТП-572 | шт | 4 | 4 |  |  | 3591 | 4497 | 906 | по факту
2.30 |  | Закуп трансформатора собственных нужд (ТМ 10/0,4 кВ-250 кВА) на ПС "Восточная" | шт | 1 | 1 |  |  | 703 | 879 | 176 | по факту
2.31 |  | Комплект силовых контактных частей для выкатного элемента на 1250А | шт | 90 | 90 |  |  | 2999 | 2778 | -221 | экономия за счет тендерных процедур
2.32 |  | Востановление ПС "Восточная" | шт | 1 | 1 |  |  | 59763 | 59763 | 0
2.33 |  | Оборудование для работы с элегазом | компл. | 1 | 1 |  |  | 12054 | 8636 | -3418 | экономия за счет тендерных процедур
2.34 |  | Замена аккумуляторной батареи 150А/ч (ПС "Насосная") | компл. | 4 | 4 |  |  | 17315 | 893 | -16422 | экономия за счет тендерных процедур
2.35 |  | Замена выпрямительного устройства (ПС "Степная") | шт | 1 | 1 |  |  | 8673 | 5986 | -2687 | экономия за счет тендерных процедур
2.36 |  | Шкаф оперативного тока | шт | 1 | 1 |  |  | 17000 | 12000 | -5000 | экономия за счет тендерных процедур
Раздел 3
3. |  | Релейная защита, в том числе: | [5 empty] | 29080 | 29068 | -12
3.1 |  | Терминал релейной защиты Siemens 7SJ6325 (ПС "Новая") | шт | 6 | 6 |  |  | 5598 | 5598 | 0
3.2 |  | Программа расчета параметров воздушных и кабельных линий электропередач PL62W+, KL62W+" 10/0,4 кВ | шт | 1 | 1 |  |  | 13750 | 13750 | 0
3.3 |  | Тестер релейных защит MEGGER SVERKER | шт | 2 | 2 |  |  | 9732 | 9720 | -12 | экономия за счет тендерных процедур
Раздел 4
4. |  | Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, в том числе: | [5 empty] | 544484 | 539686 | -4798
4.1 |  | Внедрение АСКУЭ частного сектора и объектов АО "Астана-РЭК" с модернизацией воздушных вводов на самонесущие изолированные провода (СИП) | точка учета | 2240 | 2299 |  |  | 516927 | 515008 | -1919 | экономия за счет тендерных процедур
4.2 |  | Технический надзор по Внедрению АСКУЭ частного сектора | ед. | 1 | 1 |  |  | 5017 | 2877 | -2140 | экономия за счет тендерных процедур
4.3 |  | Авторский надзор по Внедрению АСКУЭ частного сектора | ед. | 1 | 1 |  |  | 1440 | 701 | -739 | экономия за счет тендерных процедур
4.4 |  | Внедрение биллинговой системы расчетов потребления | шт | 1 | 1 |  |  | 21100 | 21100 | 0
|  | Раздел 5 | [7 empty] | 0
5. |  | Проектно-строительные работы, строительство и реконструкция объектов, в том числе: | [5 empty] | 171806.2143 | 179218 | 7411.7857
5.1 |  | Проектирование реконструкции ПС "Городская" по замене Т-1 и Т-2 2*40* МВА | ед. | 1 | 1 |  |  | 10800 | 10800 | 0
5.2 |  | Проектирование реконструкции ПС "Промзона" по замене Т-2 и строительством 2-х кабельных каналов | ед. | 1 | 1 |  |  | 5040 | 5040 | 0
5.3 |  | Проектирование реконструкции ПС "ИКИ" по замене трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х16 МВА, КРУН -10 кВ на ЗРУ-10 кВ с количеством отходящих яч.22 шт. | ед. | 1 | 1 |  |  | 8716 | 8716 | 0
5.4 |  | Проектирование замены оборудования в ТП 5,363,359,1012 на 2016 год (на 4шт.) | ед. | 1 | 1 |  |  | 2495 | 2277 | -218 | по факту
5.5 |  | Проектирование демонтажа и нового строительства ТП и КТП-10/0,4 кВ на 2016 год (9шт.) | ед. | 1 | 1 |  |  | 3361 | 3579 | 218 | по факту
5.6 |  | Проектирование замены оборудования в ТП 10/0,4 кВ (для 10 шт.) | ед. | 1 | 1 |  |  | 8021 | 8021 | 0
5.7 |  | Проектирование замены оборудования в РП 10/0,4 кВ (2шт.) | ед. | 1 | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 0
5.8 |  | Проектирование демонтажа и нового строительства КТП-10/0,4 кВ (для 9 шт.) | ед. | 1 | 1 |  |  | 5050 | 5050 | 0
5.9 |  | Проектирование замены кабельных линий 0,4 кВ (10,38км) | ед. | 1 | 1 |  |  | 7643 | 7643 | 0
5.10 |  | Проектирование замены кабельных линий 10 кВ (5,095км) | ед. | 1 | 1 |  |  | 4028 | 4028 | 0
5.11 |  | Разработка ПСД капитального ремонта РП, ТП -103шт | шт | 103 | 26 |  |  | 23265 | 23265 | 0
5.12 |  | Тех.обследование ТП,РП. 103шт | шт | 103 | 103 |  |  | 2930 | 2930 | 0
5.13 |  | Проектирование замены крышек колодцев с люками на глухие беттонные плиты | ед. | 1 | 1 |  |  | 1873.2143 | 1873 | -0.21429
5.14 |  | Проектирование на перезапитку ВЛ-10 кВ РП-9 - ТП-2172 от ПС Арман яч.5 | ед. | 1 | 1 |  |  | 416 | 416 | 0
5.15 |  | Проектирование ВЛ -10 кВ от ПС 110/10 кВ Караоткель- РП-142 в жилом массиве Ильинка | ед. | 1 | 1 |  |  | 558 | 558 | 0
5.16 |  | Проектирование на разделение ВЛ-10 кВ яч.219 ПС "Заречная" от ПС 110/10/6кВ "Насосная" | ед. | 1 | 1 |  |  | 142 | 142 | 0
5.17 |  | Проектирование на разделение и разукрупнение ВЛ-10 кВ ПС Кирова ф.211 с установкой РПП | ед. | 1 | 1 |  |  | 236 | 236 | 0
5.18 |  | Проектирование на разделение и разукрупнение ВЛ-10 кВ ТП-87 - ТП-208 | ед. | 1 | 1 |  |  | 296 | 296 | 0
5.19 |  | Проектирование на реконструкцию ПС 110/10 кВ "Центральная" замена 2*40 МВА на 2*63 МВА и замена 2 вводных яч. и 1 секционной яч. | ед. | 1 | 1 |  |  | 9000 | 9000 | 0
5.20 |  | Проектные работы по установке приборов учета на границе балансовой принадлежности между АО "Астана-РЭК" и МЖФ | ед. | 1 | 1 |  |  | 12883 | 12883 | 0
5.21 |  | Проектирование РП-«Энергоцентр-1», РУ-0,4 кВ замена АВР и вводных автоматов | ед. | 1 | 1 |  |  | 357 | 357 | 0
5.22 |  | Проектирование на замену ВЛ-10 кВ РП "Кирова ф.17" с установкой РПП | ед. | 1 | 1 |  |  | 2040 | 2040 | 0
5.23 |  | Проектирование ВЛ-10 кВ от ПС Керамика до РП-9 протяженностью 4,7 км | ед. | 1 | 1 |  |  | 1240 | 1240 | 0
5.24 |  | Проектирование замены КЛ-10 кВ в пос.Пригородный от ТП-1500 до 1501 ПС Аэропорт | ед. | 1 | 1 |  |  | 268 | 268 | 0
5.25 |  | Проектирование замены КЛ-10 кВ в пос.Пригородный от ТП-1501 до 1502 ПС Аэропорт | ед. | 1 | 1 |  |  | 201 | 201 | 0
5.26 |  | Проектирование замены КЛ-10 кВ в пос.Пригородный от ТП-1502 до 1503 ПС Аэропорт | ед. | 1 | 1 |  |  | 179 | 179 | 0
5.27 |  | Проектирование замены КЛ-0,4 кВ пос.Пригородный ул.Новый Аэропорт д.125 от ТП-1503 | ед. | 1 | 1 |  |  | 223 | 223 | 0
5.28 |  | Проектирование КЛ-10 кВ ПС "Коктем-2" в РП-139, РП-140 | ед. | 1 | 1 |  |  | 1205 | 1205 | 0
5.29 |  | Проектирование КЛ-10 кВ РП-56 - ТП-1057 от ПС Астана | ед. | 1 | 1 |  |  | 223 | 223 | 0
5.30 |  | Проектирование КЛ-10 кВ ф.209 ПС Центральная -РП- 156 - ТП-13 с опоры №1 до опоры №10 | ед. | 1 | 1 |  |  | 330 | 330 | 0
5.31 |  | Проектирование КЛ-10 кВ от ПС "Новая" до РП-88 | ед. | 1 | 1 |  |  | 313 | 313 | 0
5.32 |  | Проектирование КЛ-10кВ театр "Оперы и Балета"от ПС "Новая" до РП-162 | ед. | 1 | 1 |  |  | 286 | 286 | 0
5.33 |  | Проектирование КЛ-10 кВ от РП-118-ТП-2177 | ед. | 1 | 1 |  |  | 362 | 362 | 0
5.34 |  | Проектирование разделение и разукрупнение ВЛ-10кВ ПС "Кирова" ф.111,ПС Школьная ф.408 с установкой РПП | ед. | 1 | 1 |  |  | 1429 | 1429 | 0
5.35 |  | Проектирование модернизации системы Мониторинга и Управления (SCADA) для организации активно-адаптивных сетей ПС "Школьная", "Южная", "Новая", "Восточный Промрайон", "Промзона", "Городская", "Насосная", "Кирова" | ед. | 8 | 1 |  |  | 12643 | 12643 | 0
5.36 |  | Проектирование бокса на ПС "Восточный Промрайон" | ед. | 1 | 1 |  |  | 1950 | 1950 | 0
5.37 |  | Экспертиза ПСД | ед. | 1 | 1 |  |  | 16231 | 14333 | -1898 | экономия за счет тендерных процедур
5.38 |  | Услуги авторского надзора | ед. | 1 | 1 |  |  | 1613 | 1004 | -609 | экономия за счет тендерных процедур
5.39 |  | Услуги технического надзора | ед. | 1 | 1 |  |  | 9460 | 5379 | -4081 | экономия за счет тендерных процедур
5.40 |  | Проектирование замены кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ на 2017 год | ед. | 1 | 1 |  |  | 8500 | 8500 | 0
5.41 |  | Проектирование установки приборов учета на МЖФ г.Астана второй этап | ед. |  | 1 |  |  |  | 7000 | 7000 | за счет экономии
5.42 |  | Проектирование строительства ремонтно-производственной базы | работа |  | 1 |  |  |  | 7000 | 7000 | за счет экономии
Раздел 6
6 |  | Капитальный ремонт РП,ТП,ВЛ приводящии к увеличению ОС, в том числе: | [5 empty] | 110843 | 108252 | -2591
6.1 |  | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ | км | 25.6 | 25.6 |  |  | 8110 | 7521 | -589 | по факту
6.2 |  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | км | 21.13 | 21.59 |  |  | 26624 | 24570 | -2054 | по факту
6.3 |  | Капитальный ремонт РП, ТП, КТП | шт | 26 | 26 |  |  | 8433 | 9235 | 802 | по факту
6.4 |  | Ремонт строительной части ТП, РП-10/0,4 кВ | шт | 26 | 26 |  |  | 58223 | 58223 | 0
6.5 |  | Установка ограждения на ПС "Левобережная" | ед. | 1 | 1 |  |  | 6360 | 6360 | 0
6.6 |  | Монтаж ворот и ограждения ремонтно-производственной базы | ед. | 1 | 1 |  |  | 516 | 516 | 0
6.7 |  | Строительство внешнего поста охраны | шт | 2 | 2 |  |  | 2577 | 1827 | -750 | по факту
Раздел 7
7 |  | Транспорт, спецмеханизмы, в том числе: | [5 empty] | 137864 | 136176 | -1688
7.1 |  | Автогидроподъемник (АГП-45) | ед. | 1 | 1 |  |  | 77115 | 77115 | 0
7.2 |  | Снегоход | ед. | 1 | 1 |  |  | 3420 | 2321 | -1099 | экономия за счет тендерных процедур
7.3 |  | Автомобиль ГАЗ 2705 (цельнометалич.) | ед. | 2 | 2 |  |  | 10500 | 9911 | -589 | экономия за счет тендерных процедур
7.4 |  | Автомобиль ГАЗ 27057 | ед. | 1 | 1 |  |  | 4772 | 4772 | 0
7.5 |  |  | ед. | 1 | 1 |  |  | 4982 | 4982 | 0
7.6 |  | Toyota Hilux | ед. | 3 | 3 |  |  | 37075 | 37075 | 0
Раздел 8
8 |  | Телекоммуникационная система, связь и информационные системы | [5 empty] | 8075 | 8075 | 0
8.1 |  | Организация Call center | услуга | 1 | 1 |  |  | 7238 | 7238 | 0
8.2 |  | Организация системы видеоконференции | услуга | 1 | 1 |  |  | 837 | 837 | 0
Раздел 9
9 |  | Энергосбережение, в том числе: | [5 empty] | 6494 | 6494 | 0
9.1 |  | Светодиодные светильники (4*18-825шт.),(2*36-24шт.) | шт | 849 | 849 |  |  | 4557 | 4557 | 0
9.2 |  | Конверторные обогреватели с фунцией поддержания заданной температуры в подстанциях | шт | 100 | 29.1 |  |  | 1700 | 1700 | 0
9.3 |  | Датчики движения | шт | 60 | 60 |  |  | 237 | 237 | 0
|  | Раздел 10 | [7 empty] | 0
10 |  | Машины, приборы и оборудования, в том числе: (доп.инвестиции) | [5 empty] | 93484 | 93484 | 0
10.1 |  | Переносная система для испытания и диагностике КЛ-10/0,4 кВ (TDS NT-60). | шт | 1 | 1 |  |  | 66502 | 66502 | 0
10.2 |  | Комплект оборудования для проверки измерительных трансформаторов напряжения 6,10,15,35 кВ | шт | 1 | 1 |  |  | 16235 | 16235 | 0
10.3 |  | Прибор охранный "Мираж GSM-M8-03" | шт | 45 | 45 |  |  | 2430 | 2430 | 0
10.4 |  | Терминал WRX708-R4 | шт | 71 | 71 |  |  | 1811 | 1811 | 0
10.5 |  | Инструмент кабельщика | шт | 3 | 3 |  |  | 242 | 242 | 0
10.6 |  | Указатель УПК-0,4М | шт | 7 | 7 |  |  | 6264 | 6264 | 0
Раздел 11
11 |  | Прочие ОС | [6 empty] | 71922 | 71922
11.1 |  | Терминал релейной защиты | шт |  | 2 |  |  |  | 7917 | 7917 | за счет экономии
11.2 |  | Терминал релейной защиты | шт |  | 2 |  |  |  | 5008 | 5008 | за счет экономии
11.4 |  | Универсальная пробойная установка УПУ | шт |  | 1 |  |  |  | 778 | 778 | за счет экономии
11.5 |  | Сплит-система | ед. |  | 21 |  |  |  | 4985 | 4985 | за счет экономии
11.6 |  | Переносная установка для испытания, преобразования, предварительной и точной локализации повреждений кабелей в сетях низкого и среднего напряжения | ед. |  | 1 |  |  |  | 26339 | 26339 | за счет экономии
11.7 |  | Мебель | ед. |  | 650 |  |  |  | 12190 | 12190 | за счет экономии
11.8 |  | Оргтехника | ед. |  | 103 |  |  |  | 14705 | 14705 | за счет экономии