## Лист1
"Астана-АЭК"АҚ-ның 2021 жылға арналған ІІІ-тоқсанға бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалу барысы туралы ақпараты/ Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Астана-РЭК" на 2021 год за III квартал
IІІІ-тоқсан/II квартал
№р/п | Іс-шаралар-Мероприятия | Өлшем бірлігі-Единица измерения | Барлығы бекітілді/Всего утверждено |  | Нақты орындау/Фактическое исполнение |  | Орналасқан орны (ауданы)/Место расположение (район) | Орындау сатысы/Стадия исполнения | Орындау мерзімі/Срок исполнения
|  |  | Саны/Количество | Инвестиция сомасы мың теңге/ Сумма инвестиции тыс.тенге | Саны/Количество | Сумма инвестиций тыс.тенге
| БАРЛЫҒЫ/ВСЕГО |  |  | 4478185.9324 |  | 139870.265
1 | Электр желілерін шағындап қайта құру, оның ішінде:/ Реконструкция электросетей с разукрупнением в том числе: |  |  | 210759.016 |  | 133772.265
1.1 | ӘЖ- 10кВ жөндеу/Ремонт ВЛ-10кВ | км | 26.1 | 20446.076 | 26.1 | 10223 | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | жұмыстар орындалды/работы выполнены | қыркүйек/сентябрь
1.2 | ӘЖ-0,4кВ жөндеу/Ремонт ВЛ-0,4 кВ | км | 20.4 | 30423.125 | 20.4 | 30423.125 | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | жұмыстар орындалды/работы выполнены | қыркүйек/сентябрь
1.3 | ҮШС, ТШС, КТШС жөндеу/Ремонт РП, ТП, КТП | дана/шт | 30 | 15167.84 | 30 | 15167.84 | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | жұмыстар орындалды/работы выполнены | қыркүйек/сентябрь
1.4 | Аккумулятор батареясын ауыстыру ("Арман", "Көктем", Киров-2" ШС)/ Замена аккумуляторной батареи (ПС "Арман", "Коктем", "Кирова-2") | жинақ/компл. | 5 | 27668.223 | 5 | 23993 | Байқоңыр, Сарыарқа/Байконурский, Сарыаркинский | жұмыстар орындалды/работы выполнены | қыркүйек/сентябрь
1.5 | ШС-да ("Шығыс", "Арман"ШС) түзеткіш құрылғыны ауыстыру/Замена выпрямительного устройства на ПС (ПС "Шыгыс", Арман") | жинақ/компл. | 3 | 37856.665 | 3 | 18165.3 | Есіл, Байқоңыр/Есильский, Байконурский | жұмыстар орындалды/работы выполнены | қыркүйек/сентябрь
1.6 | "Левобережная" ШС-да элегаздың желілік мониторын (3-026-R114) ауыстыру/ Замена сетевого монитора элегаза (3-026-R114) на ПС "Левобережная" | дана/шт | 1 | 2873.142 | 1 | 2800 | Есіл/Есильский | жұмыстар орындалды/работы выполнены | қыркүйек/сентябрь
1.7 | "ПНФ" ШС-да РПН құрылғысын ауыстыру/Замена устройства РПН на ПС "ПНФ" | жинақ/компл. | 1 | 47487.326 | 1 | 33000 | Алматы/Алматинский | жұмыстар орындалды/работы выполнены | қыркүйек/сентябрь
1.8 | "ЦГПП-Батыс" ӘЖ-220кВ-да оқшаулағышты ауыстыру/Замена изоляторов на ВЛ-220 кВ "ЦГПП-Батыс"кВ | дана/шт | 1650 | 28836.619 |  |  |  | түзетуге байланысты алып тастау/на исключение в связи с корректировкой
2 | Электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесі, оның ішінде:/Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии, в том числе: |  |  | 423565.128
2.1 | 2010-2012ж. іске асырылған ЭКЕАЖ қолданыстағы жүйесін күрделі жөндеу/Капитальный ремонт существующей системы АСКУЭ реализованный в 2010-2012 гг." | ҚМЖ/СМР | 1 | 423565.128 |  |  | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | түзетуге байланысты алып тастау/на исключение в связи с корректировкой
|  | ТН | 1
|  | АН | 1
3 | Объектілерді салу және қайта құру, оның ішінде:/Строительство и реконструкция объектов, в том числе: |  |  | 3480233 |  | 6098
3.1 | Т1 және Т2 трансформаторларын ауыстырып 110/10кВ "Киров" ШС қайта құру/Реконструкция ПС110/10 кВ "Кирова" с заменой трансформаторов Т1 и Т2 | ҚМЖ/СМР | 1 | 254906.53 |  |  | Сарыарқа/Сарыаркинский | шарттар жасалды, ҚМЖ басталған жоқ, мердігер шарттық міндеттерді орындамайды/ договора заключены, работы по СМР не начаты, подрядчиком не выполняются договорные обязательства | желтоқсан/декабрь
|  | ТН | 1 | 2854.953
|  | АН | 1 | 8258.972
3.2 | "ПНФ" ШС қайта құру/Реконструкция ПС "ПНФ" | ҚМЖ/СМР | 1 | 331054.095 |  |  | Алматы/Алматинский | түзетуге байланысты алып тастау/на исключение в связи с корректировкой
3.3 | "Западная" ШС АҮҚ-110кВ қайта құру/Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС "Западная" | жұмыс/работа | 1 | 404899.941 |  |  |  | түзетуге байланысты алып тастау/на исключение в связи с корректировкой
3.5 | Реконструкция ПС "Левобережная" | СМР | 1 | 645848 |  |  | Есильский |  | декабрь
|  | ТН | 1
|  | АН | 1
3.4 | "Левобережная" ШС қайта құру/Реконструкция ПС "Левобережная" | СМР/км | 1 | 645847.762 |  |  | Есіл/Есильский | шарттар жасалды, жұмыстар басталды/договора заключены, работы начаты | желтоқсан/декабрь
ТН
АН
3.5 | Махтұмқұлы көшесіндегі КЖ-0,4кВ салу/Строительство КЛ-0,4 кВ по ул.Махтумкули | км | 0.5 | 4747 |  |  | Алматы/Алматинский | ЖСҚ болмауына байланысты алып тастау/на исключение, в связи с отсутствием ПСД
3.6 | КЖ-10кВ ауыстыру/Замена КЛ-10 кВ | ҚМЖ/СМР/км |  | 387734 |  |  | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | ҚМЖ бойынша қайта өтпеген сатып алулар шарт жасасуға ықпал етпеді, алып тастау/ на исключение, повторно не состоявшиеся закупки по СМР не привели к заключению договора | қазан/октябрь
ТН
АН
3.7 | КЖ-0,4кВ ауыстыру/Замена КЛ-0,4 кВ | ҚМЖ/СМР/км | 9.009 | 73153 |  |  | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | шарттар жасалды, жұмыстар басталды/договора заключены, работы начаты | желтоқсан/декабрь
ТН
АН
3.8 | КЖ-10кВ салу/Строительство КЛ-10 кВ | ҚМЖ/СМР/км | 3,815 км | 63200.701 |  | 6098 | Байқоңыр/Байконурский | шарттар жасалды, жұмыстар басталды/договора заключены, работы начаты | қыркүйек/сентябрь
ТН
АН
3.9 | Тұтынушыларды электрмен жабдықтау сенімділігін арттыру үшін қолданыстағы ЭЖЖ-10кВ шағындау (Алматы ауданы)/Разукрупнение существующх ЛЭП-10 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей (Алматинский район) | ҚМЖ | 1 | 68546.99 |  |  | Алматы/Алматинский | шарт жасалды, ҚМЖ бойынша жұмыстар басталған жоқ, 22.09.2021 ж. мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп тану туралы сотқа талап арыз берілді/договор заключен, работы по СМР не начаты, 22.09.2021г. подан иск в суд о признании не добросовестным участником государственных закупок | тамыз/август
|  | ТН | 1
|  | АН | 1
3.10 | Тұтынушыларды электрмен жабдықтау сенімділігін арттыру үшін қолданыстағы ЭЖЖ-10кВ шағындау (Сарыарқа ауданы)Разукрупнение существующх ЛЭП-10 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей (Сарыаркинский район) | ҚМЖ | 1 | 130363.23 |  |  | Сарыарқа/Сарыаркинский | шарт жасалды, ҚМЖ бойынша жұмыстар басталған жоқ, қазан айының басында мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп тану туралы сотқа талап арыз беру жоспарлануда/договор заключен, работы по СМР не начаты, в начале октября планируется подача иска в суд о признании не добросовестным участником государственных закупок | қыркүйек/сентябрь
|  | ТН | 1
|  | АН | 1
3.11 | ӘЖ-10кВ шағындау (Есіл ауданы)/Разукрупнение ВЛ-10 кВ (Есильский район) | ҚМЖ | 1 | 82238.2 |  |  | Есіл/Есильский | шарт жасалды, ҚМЖ бойынша жұмыстар басталған жоқ, 22.09.2021 ж. мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп тану туралы сотқа талап арыз берілді/договор заключен, работы по СМР не начаты, 22.09.2021г. подан иск в суд о признании не добросовестным участником государственных закупок | тамыз/август
|  | ТН | 1
|  | АН | 1
3.12 | ТШС-527 демонтаждау және жаңасын салу/Демонтаж и новое строительство ТП-527 | ҚМЖ | 1 | 79465.11 |  |  | Алматы/Алматинский | шарт жасалды, жабдықтарды жеткізу күтілуде/договор заключен, ожидается поставка оборудования | қазан/октябрь
|  | ТН | 1 |  |  |  |  | шарт жасалды, дайындық жұмыстары жүргізілуде/договор заключен, ведутся подготовительные работы
|  | АН | 1 |  |  |  |  | шарт жасалды, дайындық жұмыстары жүргізілуде/договор заключен, ведутся подготовительные работы
3.13 | КТШС демонтаждау және жаңасын салу (10 дана)/Демонтаж и новое строительство КТП (10шт) | ҚМЖ | 1 | 134674.47 |  |  | Алматы, Байқоңыр,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Сарыаркинский | түзетуге байланысты алып тастау/на исключение в связи с корректировкой | қыркүйек/сентябрь
| КТП-971 | ҚМЖ | 1
| КТП-972 | ҚМЖ | 1
| КТП-974 | ҚМЖ | 1
| КТП-879 | ҚМЖ | 1
| КТП-261 | ҚМЖ | 1
| КТП-706 | ҚМЖ | 1
| КТП-735 | ҚМЖ | 1
| КТП-1700 | ҚМЖ | 1
| КТП-1716 | ҚМЖ | 1
| КТП-2012 | ҚМЖ | 1
3.14 | ҮШС, ТШС жабдығын ауыстыру (8 дана)/Замена оборудования в РП, ТП (8шт) | ҚМЖ | 1 | 131927.12 |  |  | Алматы, Байқоңыр,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Сарыаркинский | шарт жасалды, дайындық жұмыстары жүргізілуде/договор заключен, ведутся подготовительные работы | қараша/ноябрь
|  | ТН | 1 |  |  |  |  | шарт жасалды, дайындық жұмыстары жүргізілуде/договор заключен, ведутся подготовительные работы
|  | АН | 1 |  |  |  |  | шарт жасалды, дайындық жұмыстары жүргізілуде/договор заключен, ведутся подготовительные работы
| ТП-574 | шт | 1
| ТП-565 | шт | 1
| ТП-511 | шт | 1
| ТП-127 | шт | 1
| РП-27 | шт | 1
| РП-4 | шт | 1
| РП-55 | шт | 1
| ТП-279 | шт | 1
3.15 | ҮШС-Энергоцентр жабдығын ауыстыру/Замена оборудования РП-Энергоцентр 1 | дана/шт | 1 | 133960.298 |  |  | Сарыарқа/Сарыаркинский | түзетуге байланысты алып тастау/на исключение в связи с корректировкой | қыркүйек/сентябрь
3.16 | ҮШС,ТШС.КТШС күзет-өрт сигнализациясы( 100 дана)/Охранно-пожарная сигнализация в РП, ТП, КТП (100 шт) |  |  | 72935.718 |  |  | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | түзетуге байланысты алып тастау/на исключение в связи с корректировкой | тамыз/август
3.17 | КТШС-1099 салу/Строительство КТП-1099 | дана/шт | 1 | 77774.699 |  |  | Есіл/Есильский | түзетуге байланысты алып тастау/на исключение в связи с корректировкой | қыркүйек/сентябрь
3.18 | ШС-ғы бейнеқадағалау жүйесі/Система видеонаблюдения на ПС | ҚМЖ/СМР | 1 | 391689.397 |  |  | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | шарттар жасалды, жұмыстар басталды/договора заключены, работы начаты | желтоқсан/декабрь
|  | ТН | 1
|  | АН | 1
4 | Жобалау-іздестіру жұмыстары, оның ішінде:/Проектно-изыскательские работы, в том числе: |  |  | 363628.7884
4.1 | ҮШС, ТШС-ғы жабдықтарды ауыстыруды жобалау/Проектирование замены оборудования в РП, ТП | қызмет/усл. | 1 | 10552.26 |  |  | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | шарт жасалды, жұмыстар жүргізілуде/договор заключен, работы ведутся | желтоқсан/декабрь
4.2 | ТШС, КТШС демонтаждау және жаңасын салуды жобалау/Проектирование демонтажа и нового строительства ТП, КТП | қызмет/усл. | 1 | 5982.59 |  |  | Байқоңыр/Байконурский | шарт жасалды, жұмыстар жүргізілуде/договор заключен, работы ведутся | желтоқсан/декабрь
4.3 | 0,4кВ кабель желісін ауыстыруды жобалау/Проектирование замены кабельных линий 0,4 кВ | қызмет/усл. | 1 | 13126.74 |  |  | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | шарт жасалды, жұмыстар жүргізілуде/договор заключен, работы ведутся | желтоқсан/декабрь
4.4 | 10кВ кабель желісін ауыстыруды жобалау/Проектирование замены кабельных линий 10 кВ | қызмет/усл. | 1 | 46295.81 |  |  | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | шарт жасалды, жұмыстар жүргізілуде/договор заключен, работы ведутся | желтоқсан/декабрь
4.5 | "Киров" ШС жаңа ҮАП салуды жобалау/Проектирование стройтельства нового РПП на ПС "Кирова" | қызмет/усл. | 1 | 1778.73 |  |  | Сарыарқа/Сарыаркинский | шарт жасалды, жұмыстар жүргізілуде/договор заключен, работы ведутся | желтоқсан/декабрь
4.6 | "Аэропорт" ШС-да май жинағышты жобалау/Проектирование маслосборника на ПС "Аэропорт" | қызмет/усл. | 1 | 2816.66 |  |  | Есіл/Есильский | шарт жасалды, жұмыстар жүргізілуде/договор заключен, работы ведутся | желтоқсан/декабрь
4.7 | "Промзона" ШС-да май шаруашылығын жобалау/Проектирование маслохозяйства на ПС "Промзона" | қызмет/усл. | 1 | 6782.29 |  |  | Байқоңыр/Байконурский | шарт жасалды, жұмыстар жүргізілуде/договор заключен, работы ведутся | желтоқсан/декабрь
4.8 | ШС-да сумен жылыту жүйесін жобалау (8 дана)/Проектирование системы водяного отопления на ПС (8шт) | қызмет/усл. | 1 | 5560.1 |  |  | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | түзетуге байланысты алып тастау/на исключение в связи с корректировкой | желтоқсан/декабрь
4.9 | ШС-да трансформатор камераларынан мәжбүрлі-сору желдеткішін жобалау (10 дана)/Проектирование принудительно-вытяжной вентиляции из камер трансформаторов на ПС (10 шт) | қызмет/усл. | 1 | 6884.49 |  |  | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | түзетуге байланысты алып тастау/на исключение в связи с корректировкой | желтоқсан/декабрь
4.10 | Сымды ӨОС ауыстырып ӘЖ 10/0,4кВ қайта құруды жобалау/Проектирование реконструкции ВЛ 10/0,4 кВ с заменой провода на СИП | қызмет/усл. | 1 | 43794.67 |  |  | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | түзетуге байланысты алып тастау/на исключение в связи с корректировкой | желтоқсан/декабрь
4.11 | "ҮШС, ТШС-10/0,4кВ телемеханиканы ендіруді" жобалау (69 дана)/Проектирование "Внедрение телемеханики в РП, ТП-10/0,4 кВ (69 шт.)" | қызмет/усл. | 1 | 41196.057 |  |  | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | шарт жасалды, жұмыстар жүргізілуде/договор заключен, работы ведутся | желтоқсан/декабрь
4.12 | "Астана-АЭК" АҚ диспетчерлік басқарудың автоматтандырылған жүйесін жетілдіруді" жобалау/Проектирование"Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления АО «Астана-РЭК» | қызмет/усл. | 1 | 37673.8823 |  |  | Есіл/Есильский | шарт жасалды, жұмыстар жүргізілуде/договор заключен, работы ведутся | желтоқсан/декабрь
4.13 | "Новая" ШС, "Заречная" ШС ДГР арқылы 10,20 кВ бейтарап желісін жерге тұйықтауды" жобалау/Проектирование "Заземление нейтрали сети 10, 20 кВ через ДГР на ПС "Новая", ПС "Заречная" | қызмет/усл. | 1 | 19673.4391 |  |  | Есіл/Есильский | шарт жасалды, жұмыстар жүргізілуде/договор заключен, работы ведутся | желтоқсан/декабрь
4.14 | "Аэропорт" ШС аумағын абаттандыруды жобалау/Проектирование благоустройство территории на ПС "Аэропорт" | қызмет/усл. | 1 | 6058.34 |  |  | Есіл/Есильский | 4.6-т.бір шартқа біріктіру/объединение в один договор п.4.6 | желтоқсан/декабрь
4.15 | "ЭКЕАЖ ЕАҚ орнатуды (пәтерлерге, ЖҮЕАҚ, ЗТ)" жобалау/Проектирование "Установка ПУ АСКУЭ (поквартирно, ОДПУ, ЮЛ)" | қызмет/усл. | 1 | 37002.73 |  |  | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | түзетуге байланысты алып тастау/на исключение в связи с корректировкой | желтоқсан/декабрь
4.16 | Нұр-Сұлтан қ. энергия торабының аварияға қарсы автоматикасын жобалау/Проектирование противоаварийной автоматики энергоузла г.Нур-Султан | қызмет/усл. | 1 | 78450 |  |  | Есіл/Есильский | шарт жасалды, жұмыстар жүргізілуде/договор заключен, работы ведутся | желтоқсан/декабрь