## 2022-3 кв.
Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Астана-РЭК" на 2022 год за III квартал
III квартал
№ п./п | Мероприятия | Ед. измерения | Всего утверждено |  | Фактическое |  | Место расположение (район) | Стадия исполнения | Срок исполнения
|  |  | Кол-во | Сумма инвестиций тыс.тенге | Кол-во | Сумма инвестиций тыс.тенге
| Всего : |  |  | 7770846.5114 | 0 | 773208.646
1 | Замена устаревшего оборудования и ЛЭП, в том числе: |  |  | 228377.136 | 0 | 91378.646
1.1 | Ремонт ТП, РП, КТП | шт. | 54 | 27078.2 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | работы ведутся, выполнен ремонт 44 РП, ТП, КТП | октябрь
1.2 | Замена ЩСН ПС "Аэропорт" | шт. | 1 | 10290.837 |  | 9776 | Есильский | договор исполнен | август
1.3 | Замена АКБ (ПС "Новая", ПС "Керамика", ПС Достык") | компл. | 6 | 34525.646 |  | 34525.646 | Есильский, Сарыаркинский | договор исполнен | август
1.4 | Замена ЗВУ ПС "Достык", "ВПР", ПС "Караоткель" | компл. | 2 | 64670.122 |  | 39900 | Есильский, Сарыаркинский | договор исполнен | август
1.5 | Замена прислонных шкафов | шт. | 10 | 3037.273 |  | 7177 | Алматинский | договор исполнен | август
1.6 | Замена изоляторов на ВЛ-220 кВ "ЦГПП-Батыс" | шт | 1700 | 30896.009 |  |  | Есильский | корректировка | июнь
1.7 | Замена терминалов защит | шт | 100 | 57879.049 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | июнь
2 | Релейная защита, в том числе: |  |  | 547981.8211 | 0 | 0
2.1 | Заземление нейтрали сети 10, 20 кВ через ДГР на ПС "Новая". | шт | 1 | 547981.8211 |  |  | Есильский | корректировка | сентябрь
3 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии, в том числе: |  |  | 696256.798 | 0 | 26062
3.1 | Установка АСКУЭ (поквартирно, ОДПУ, ЮЛ) | ПУ | 10000 | 611645.075 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | сентябрь
3.2 | Капитальный ремонт проекта «Установка приборов учета АСКУЭ на МЖФ р-на Сары-арка» в количестве 873 ПУ в 138 ТП ( ранее внедренный 2015 год) | ПУ | 375 | 40852.896 |  |  | Сарыаркинский | закупка не состоялась, проект направлен на корректировку сметной части. Получено положительное заключение экспертизы от 27.09.2022 года | август
3.3 | Внедрение АСКУЭ юр.лиц (перенесено с 2021 год) | СМР | 1 | 41872.547 |  | 25086 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | работы не ведутся, договор расторгнут, проект направлен на корректировку сметной части | сентябрь
|  | ТН | 1 | 1401.742 |  | 725 |  |  | сентябрь
|  | АН | 1 | 484.538 |  | 251 |  |  | сентябрь
4 | Строительство и реконструкция объектов, в том числе: |  |  | 5983231.4742 | 0 | 593053
4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Центральная" | работа | 1 | 330129.65 |  |  | Алматинский | корректировка | сентябрь
4.2 | Реконструкция ПС "Керамика" | работа | 1 | 128655 |  |  | Сарыаркинский | корректировка | сентябрь
4.3 | Строительство маслосборника ПС "Аэропорт" | работа | 1 | 8268.773 |  |  | Есильский | корректировка | октябрь
4.4 | Строительство маслохозяйства ПС "Промзона" | работа | 1 | 162233.857 |  |  | Алматинский | корректировка | октябрь
4.5 | Благоустройство территории на ПС Аэропорт | работа | 1 | 32087.251 |  |  | Есильский | корректировка | август
4.6 | Стройтельство нового РПП на ПС Кирова | работа | 1 | 47962.733 |  |  | Сарыаркинский | корректировка | июль
4.7 | Замена оборудования в ТП | шт. | 9 | 121102.294 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский | корректировка | август
4.8 | Демонтаж и новое строительство ТП, КТП. | шт. | 14 | 216216.793 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | сентябрь
4.9 | Замена КЛ-10 кВ (5,4 км) | км | 5.4 | 245206.793 |  |  |  | договор заключен | октябрь
4.10 | Замена КЛ-0,4 кВ (11,3 км) | км | 11.319 | 168931.185 |  |  |  | корректировка | сентябрь
4.11 | Замена КЛ-10 кВ (20,25 км) | км | 20.251 | 1019225.493 |  |  |  | корректировка | сентябрь
4.12 | Замена КЛ-0,4 кВ (10,27 км) | км | 10.265 | 151733.421 |  |  |  | корректировка | сентябрь
4.13 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС"Керамика"-РП-9 | км | 3.939 | 24572.41 |  |  | Сарыаркинский | корректировка | сентябрь
4.14 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с переводом на СИП (кап.ремонт) | км | 26.33 | 105387 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | выполняется собственными силами. Выполнено - 13,44 км.(58%). | сентябрь
4.15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с переводом на СИП (кап.ремонт) | км | 25.232 | 106660.1 |  |  |  | выполняется собственными силами. Выполнено - 17,01 км.(72%). | сентябрь
4.16 | Внедрение телемеханики РП/ТП-10/0,4 | шт. | 18 | 91763.7237 |  | 110320 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | после корректировки сумма и кол-во увеличилась, от 91 764 на сумму: 648 685 тыс. тг, от 18 шт до 54 шт | ноябрь
4.17 | Реконструкция ПС110/10 кВ "Кирова" с заменой трансформаторов Т1 и Т2 (перенесено с 2021 года) | СМР | 1 | 254906.53 |  |  | Сарыаркинский | корректировка | сентябрь
|  | ТН | 1 | 2854.953 |  |  |  |  | сентябрь
|  | АН | 1 | 8258.972 |  |  |  |  | сентябрь
4.18 | Реконструкция ПС "Левобережная" (перенесено с 2021 года) | СМР | 1 | 191538.364 |  | 130502 | Есильский | работы ведутся | июль
|  | ТН | 1 | 9419.6911 |  | 4664 |  |  | июль
|  | АН | 1 | 3115.1214 |  |  |  |  | июль
4.19 | Замена КЛ-0,4 кВ (перенесено с 2021 года) | СМР, км | 5.7 | 86611.096 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | сентябрь
|  | ТН | 1 | 2806.2 |  |  |  |  | сентябрь
|  | АН | 1 | 970.044 |  |  |  |  | сентябрь
4.20 | Строительство КЛ-10 кВ ((перенесено с 2021 года) | СМР, км | 3.44 | 55115.416 |  |  | Алматинский, Байконурский, Сарыаркинкий | корректировка | сентябрь
|  | ТН | 1 | 1795.5402 |  |  |  |  | сентябрь
|  | АН | 1 | 610.5167 |  |  |  |  | сентябрь
4.21 | Разукрупнение существующх ЛЭП-10 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей (Алматинский район) (перенесено с 2021 года) | СМР | 1 | 65683.2 |  |  | Алматинский | корректировка | август
|  | ТН | 1 | 2128.14 |  |  |  |  | август
|  | АН | 1 | 735.65 |  |  |  |  | август
4.22 | Разукрупнение существующх ЛЭП-10 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей (Сарыаркинский район)(перенесено с 2021 года) | СМР | 1 | 124916.85 |  |  | Сарыаркинский | корректировка | сентябрь
|  | ТН | 1 | 4047.31 |  |  |  |  | сентябрь
|  | АН | 1 | 1399.07 |  |  |  |  | сентябрь
4.23 | Разукрупнение ВЛ-10 кВ (Есильский район)(перенесено с 2021 года) | СМР | 1 | 78802.41 |  |  | Есильский | корректировка | сентябрь
|  | ТН | 1 | 2553.2 |  |  |  |  | сентябрь
|  | АН | 1 | 882.59 |  |  |  |  | сентябрь
4.24 | Демонтаж и новое строительство ТП-527 (перенесено с 2021 года) | СМР | 1 | 76145.18 |  |  | Алматинский | корректировка | июнь
|  | ТН | 1 | 2467.1 |  |  |  |  | июнь
|  | АН | 1 | 852.83 |  |  |  |  | июнь
4.25 | Замена оборудования в РП, ТП(перенесено с 2021 года) | СМР | 1 | 131427.876 |  |  | Алматинский, Байконурский, Сарыаркинкий | корректировка | июль
|  | ТН | 1 | 4258.263 |  |  |  |  | июль
|  | АН | 1 | 1471.992 |  |  |  |  | июль
4.26 | Замена ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ (перенесено с 2021 года) | СМР | 4.34 | 66303.7587 |  | 51277 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | работы завершены | сентябрь
|  | ТН | 1 | 2317.9573 |  |  |  |  | сентябрь
|  | АН | 1 | 742.622 |  | 574 |  |  | сентябрь
4.27 | Реконструкция ПС "Арман"(перенесено с 2021 года) | шт | 1 | 497833 |  |  | Сарыаркинский | корректировка | сентябрь
|  | шт | 1 | 16130 |  |  |  |  | сентябрь
|  | шт | 1 | 5576 |  |  |  |  | сентябрь
4.28 | Терминалы защит на КРУ 10 кВ для модернизации ПС 110/10 "Заречная", "Степная", "Южная" (перенесено с 2021 года) | шт | 205 | 1267372.3884 |  | 295716 | Есильский, Алматинский, Сарыаркинский | корректировка | сентябрь
4.29 | Замена устройств в панелях защит на ПС 110 кВ, РП,ТП-10/0,4 кВ(перенесено с 2021 года) | шт. | 204 | 51045.1658 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | август
5 | Проектно-изыскательские работы, в том числе: |  |  | 314999.2821 |  | 62715
5.1 | Проектирование замены оборудования в ТП, РП | усл. | 1 | 11878.65 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | договор заключен, работы ведутся | август
5.2 | Проектирование демонтажа и нового строительства ТП | усл. | 1 | 1164 |  |  |  | договор заключен, работы ведутся | август
5.3 | Проектирование замены КЛ-10 кВ | усл. | 1 | 31984.2 |  |  |  | договор заключен, работы ведутся | август
5.4 | Проектирование замены КЛ-0,4 кВ | усл. | 1 | 13226.33 |  |  |  | договор заключен, работы ведутся | август
5.5 | Проектирование капитального ремонта проекта «Внедрение АСКУЭ частного сектора и объектов АО «Астана-РЭК» смодернизацией воздушных вводов на самонесущие изолированные провода (СИП)»в ЖМ Караоткель, Комсомолький» в количестве 552 ПУ в 114 ТП (ранее внедренный в 2015г.) | усл. | 1 | 1493.6 |  |  | Есильский | договор заключен, работы ведутся | сентябрь
5.6 | Проектирование "Установка АСКУЭ (поквартирно, ОДПУ, ЮЛ) | усл. | 1 | 38478.05 |  |  |  | корректировка | июнь
5.7 | Проектирование замены оборудования в РП, ТП (перенесено с 2021 года) | усл. | 1 | 8108.75 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | договор исполнен | август
5.8 | Проектирование демонтажа и нового строительства ТП, КТП. (перенесено с 2021 года) | усл. | 1 | 1346.78 |  |  | Байконурский | корректировка | июнь
5.9 | Проектирование замены кабельных линий 0,4 кВ (перенесено с 2021 года) | усл. | 1 | 15444.338 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | договор заключен, работы ведутся | сентябрь
5.10 | Проектирование замены кабельных линий 10 кВ (перенесено с 2021 года) | усл. | 1 | 26403.702 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | договор заключен, работы ведутся | сентябрь
5.11 | Проектирование строительства нового РПП на ПС "Кирова" (перенесено с 2021 года) | усл. | 1 | 2515.74 |  |  | Сарыаркинский | корректировка | июнь
5.12 | Проектирование "Реконструкция маслосборника и благоустройство территории на ПС 110/20/10 кВ "Аэропорт" (перенесено с 2021 года) | усл. | 1 | 4736.02 |  |  | Есильский | корректировка | июнь
5.13 | Проектирование "Строительство маслохозяйства на ПС 110/35/10 кВ "Промзона" (перенесено с 2021 года) | усл. | 1 | 9181.05 |  |  | Байконурский | корректировка | июнь
5.14 | Проектирование"Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления АО «Астана-РЭК» (перенесено с 2021 года) | усл. | 1 | 37673.8823 |  | 32023 | Есильский | договор исполнен | май
5.15 | Проектирование " Заземление нейтрали сети через резисторы ПС "Заречная", ПС "Степная", ПС "Южная", ПС "Городская". (перенесено с 2021 года) | усл. | 1 | 5772.14 |  |  | Есильский | корректировка | июнь
5.16 | Проектирование противоаварийной автоматики энергоузла г.Нур-Султан (перенесено с 2021 года) | усл. | 1 | 70008.9286 |  |  | Есильский | работы ведутся | май
5.17 | Проектирование системы воздушной вентиляции административных и производственных зданий АО "Астана-РЭК" (перенесено с 2021 года) | усл. | 1 | 2307.1212 |  |  | Есильский | корректировка | июнь
5.18 | Проектирование "Реконструкция ПС "Центральная" в г.Астана. Корректировка" (перенесено с 2021 года) | усл. | 1 | 30692 |  | 30692 | Алматинский | договор исполнен | май
5.19 | Экспертиза проектов (перенесено с 2021 года) | усл. | 1 | 2584 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | октябрь