## Лист1
Жарияланған күні: 29.04.16 16:00
"Астана-АЭК " АҚ ЖШС (АҚ, МКК) 2015 жылғы инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы ақпарат
№ п/ | Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат | [5 empty] | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат)** | [7 empty] | Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы (жобадағы) көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру | Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
| Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шаралар атауы | Өлшем бірлігі | Заттай көрсеткіштегі саны |  | Инвестициялық бағдарлама (жоба) аясында қызметті ұсыну кезеңі | Жоспар | Факт | ауытқу | ауытқу себептері | меншікті қаражат |  | Қарыз қаражаты | Бюджеттік қаражат | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, % ) |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды төмендету, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету
|  |  |  | план | факт | [5 empty] | амортизация | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
2015 жылғы инвестициялық бағдарлама бойынша БАРЛЫҒЫ: | [6 empty] | 1516354 | 1580677 | 64323
I. |  | 2015 жылғы 28 қазандағы №165-НҚ бекітілген инвестициялық бағдарлама |  |  |  | с 1 января по 31 декабря 2015 года | 1516354 | 1527696 | 11342 |  | 1475143.7 | 105533.6 | - | - | 6.9 | 8.5 | 31.7 | 33.5 | 13.1 | 12.3 | авария жоқ | авария жоқ | Көрсетілетін қызметтер көлемінің ұлғаюы жаңа қызметтерді тарту және шартсыз тұтынушыларды анықтау есебінен болды | Авариялық ажыратудың болмауы, тасымалдау кезінде физикалық тозудың, энергия ысырабының төмендеуі
|  | Қосымша күрделі салымдар |  |  |  |  | 0 | 52981 | 52981
| электр энергиясын беру және тарату; қызмет көрсету аумағы - Астана қ. |  | мың кВтс | 2700389.4 | 2929288.3
1 |  | 1-бөлім
2 |  | Электр желілерін шағындай отырып қайта құру, оның ішінде: |  |  |  |  | 43888 | 43587 | -302
3 |  | Алматы АЭЖ
4 |  | 224-фидер "Промзона" ШС: а) ЯКНО ажыратқышы бар ұяшық -1 дана, б) ААБл 3*150 мм2 кабелі-30м | дана/м | 1930-01-01 | 1930-01-01 |  | 4090 | 3919 | -172 | Үнемдеу өткізілген мемлекеттік сатып алу тендері есебінен, баға бекітілгеннен төмен қалыптасты
5 |  | 45-фидер "Восточная" ШС: а) ЯКНО ажыратқышы бар ұяшық -1 дана, б) ААБл 3*150 мм2 кабелі-30м | дана/м | 1930-01-01 | 1930-01-01 |  | 4090 | 3874 | -216
6 |  | ӘЖ-10кВ ҮП-58-ТШС-1063: а) ЯКНО ұяшығы-1 дана. б) ААБл 3*150 мм2 кабелі- 30м | дана/м | 1930-01-01 | 1930-01-01 |  | 4090 | 3778 | -312
7 |  | ӘЖ-10кВ ҮП-75-ТШС-933: а) ЯКНО ұяшығы-1 дана. б) ААБл 3*150 мм2 кабелі-30м | дана/м | 1930-01-01 | 1930-01-01 |  | 4090 | 3835 | -255
8 |  | ӘЖ-10 кВ Ф.224 "Промзона" ШС: ҮП "ЖБИ"-КСО-292 вакуумды ажыратқышы бар | дана | 1 | 1 |  | 3728 | 3728 | 0
9 |  | "Промзона" ШС 224-фидер ЯКНО ұяш.орнату | дана | 1 | 1 |  | 3563 | 3563 | 0
10 |  | ҮП-76-да КСО-292 ұяшығын қалпына келтіру | дана | 1 | 1 |  | 1316 | 1981 | 665
11 |  | ТШС-907-ден №4 ұяшық ҮП-76 №22 ұяшыққа "ТШС-907 - КТШС-977 ӘЖ-10кВ қайта қосу | дана | 1 | 1 |  | 285 | 276 | -9
12 |  | Сарыарқа АЭЖ | дана
13 |  | ӘЖ-10 кВ "Арман" ШС №15 ұяшық 2-дана ЯКНО орнату | дана | 2 | 2 |  | 7862 | 7862 | 0
14 |  | ӘЖ-10 кВ "Школьная" ШС №103 ұяшық ауыстырылатын пунктті орнату (ҮАП) | дана | 1 | 1 |  | 6543 | 6543 | 0
15 |  | ӘЖ-10 кВ "Школьная" ШС №303 ұяшық ӘЖ-10 кВ бөлу | дана | 1 | 1 |  | 716 | 716 | 0
16 |  | Есіл АЭЖ | дана
17 |  | "Аэропорт" ШС-ТШС-1617 № ұяш. ӘЖ-10кВА №94 тіреуде айырғышты монтаждау | дана | 1 | 1 |  | 197 | 195 | -2
18 |  | ӘЖ-10 кВ 123-ж. "Заречная" ШС ЯКНО ұяшығын орнату | дана | 1 | 1 |  | 3317 | 3317 | 0
19 |  | 2-бөлім
20 |  | Ескірген жабдықты ауыстыру, оның ішінде: |  |  |  |  | 719764 | 663078 | -56686
21 |  | Тұрғын үйлерді электр энергиясымен жабдықтауға арналған тіреу шкафтарын сатып алу және монтаждау | дана | 100 | 100 |  | 25387 | 19125 | -6262 | Үнемдеу: сүйеу шкафтарын орнату кезіндегі жұмыстар мердігерлерді тартпай өз күшімен орындау есебінен, ол жұмыс құнына әсер етті.
22 |  | Үлестіру шкафтарын сатып алу және КТШС-756-1-дана., КТШС-777-2-дана, КТШС-784-1-дана, ТШС-1779-2-дана, КТШС-952-1-дана, КТШС-971-1-дана, КТШС-937-1-дана, ТШС-1063-1-дана, ТШС-1055-1-дана, КТШС-1024 жанында (1-дана) орнату | дана | 12 | 12 |  | 4758 | 2461 | -2297 | Үнемдеу өткізілген мемлекеттік сатып алу тендері есебінен, баға бекітілгеннен төмен қалыптасты
23 |  | ҮОЕҚ-ға шкаф орнатып КТҚ-да қолданыстағы сүйеу шкафтарын қайта құру | дана | 1080 | 1080 |  | 81669 | 81670 | 1
24 |  | "Заречная ШС" ШС-дан №113 ұяш., №213 ұяш. ҮП №113 дейін КЖ-10 кВ қалпына келтіру, L=400м | км | 0.4 | 0.4 |  | 12308 | 12250 | -58
25 |  | "Заречная ШС" ШС-дан №108 ұяш. №208 ұяш. ҮП №84 дейін КЖ-10 кВ қалпына келтіру, L=400м | км | 0.4 | 0.4 |  | 12308 | 12250 | -58
26 |  | "Заречная ШС" ШС №115 ұяш. №215 ұяш. "Левобережная" ШС дейін 112 ұяш., №316 ұяш. КЖ-10 кВ қалпына келтіру, L=1550м | км | 1.55 | 1.55 |  | 45356 | 45300 | -56
27 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18014
28 |  |  |  |  | 5.8 |  |  | 40520
29 |  |  |  |  | 3.6 |  |  | 27003
30 |  |  |  |  | 2.31 |  |  | 21289
31 |  |  |  |  | 5.616 |  |  | 49314
32 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 17915
33 |  | КЖ-10кВ ауыстыру | км | 19.49 | 19.53 |  | 190221 | 174055 | -16166
34 |  |  |  |  | 1.32 |  |  | 5885
35 |  |  |  |  | 3.63 |  |  | 16755
36 |  |  |  |  | 3.71 |  |  | 17555
37 |  |  |  |  | 0.29 |  |  | 1195
38 |  |  |  |  | 0.13 |  |  | 700
39 |  |  |  |  | 1.96 |  |  | 8401
40 |  |  |  |  | 1.17 |  |  | 5150
41 |  | КЖ-0,4кВ ауыстыру | км | 10 | 12.2 |  | 75361 | 55641 | -19720
42 |  | 2-дана/0,150км КҮШ орнатып, КЖ-0,4 кВ -ға ауыстырып ӘЖ-0,4 кВ учаскесін шығару | дана/км | 2 | 2 |  | 1577 | 684 | -893
43 |  | "Центральная" ШС 0,4 кВ жеке қажеттілік қалқанын сатып алу және ауыстыру | дана | 1 | 1 |  | 9529 | 10094 | 565
44 |  | "Центральная" ШС түзеткішті сатып алу және монтаждау | жинақ | 1 | 1 |  | 8639 | 9338 | 699
45 |  | "Центральная" ШС 150 А/ч 2-аккумулятор батареясын сатып алу және монтаждау | жинақ | 2 | 2 |  | 5941 | 3935 | -2006 | Үнемдеу өткізілген мемлекеттік сатып алу тендері есебінен, баға бекітілгеннен төмен қалыптасты
46 |  | "Новая" ШС түзеткіш сатып алу және монтаждау | дана | 1 | 1 |  | 8639 | 9338 | 699
47 |  | "Степная" ШС, "Новая" ШС, "Школьная" ШС 150 А/ч аккумулятор батареясын сатып алу және монтаждау | дана | 4 | 4 |  | 11880 | 7870 | -4010 | Үнемдеу өткізілген мемлекеттік сатып алу тендері есебінен, баға бекітілгеннен төмен қалыптасты
48 |  | Аккумулятор батареясы (кернеуі 1,2-1,5 В, 2500 мА/ч) | дана | 20 | 20 |  | 36 | 36 | 0
49 |  | "Степная" ШС 2-ЖЭО ӘЖ-110 кВ тізбегінде (оң және сол жақ тізбек) 2-ЖЭО АҮҚ-110кВ-да 3 АЭР-1DT түріндегі ажыратқышта 1000/5 SBLO.84 кіріктірілген тоқ трансформаторын сатып алу | жинақ | 2 | 2 |  | 13663 | 13663 | 0
50 |  | Түзеткішті сатып алу және монтаждау | дана | 1 | 1 |  | 4978 | 5376 | 398
51 |  | "Степная" ШС 150 А/ч аккумулятор батареясын сатып алу және монтаждау | дана | 1 | 1 |  | 2970 | 1967 | -1003 | Үнемдеу өткізілген мемлекеттік сатып алу тендері есебінен, баға бекітілгеннен төмен қалыптасты
52 |  | «Западная» ШС жеке қажеттілік қалқанын сатып алу және ауыстыру | жинақ | 1 | 1 |  | 9529 | 10094 | 565
53 |  | "Восточный Промрайон" ШС 150 А/ч аккумулятор батареясын сатып алу | дана | 2 | 2 |  | 5940 | 3935 | -2005 | Үнемдеу өткізілген мемлекеттік сатып алу тендері есебінен, баға бекітілгеннен төмен қалыптасты
54 |  | ТШС-100 ҮҚ-0,4кВ жабдықтарды сатып алу және ауыстыру (кіріс панелдері ЩО-70-44 СУЗ (1*1600)-2 дана, секциялық панель ЩО-70-72 УЗ (1*1000)+ЩО-70-90УЗ -1 дана.(Секциялық автомат АВР LOGO-ға) | жинақ | 1 | 1 |  | 3389 | 3398 | 9
55 |  | Асқын кернеуді шектегіш жабдығы ОПН-110 кВ | дана | 3 | 3 |  | 497 | 497 | 0
56 |  | Асқын кернеуді шектегіш ОПН 630 А (КМ-1 КФ түріндегі ұяшықтың тегістеу бөлігіне арналған күш беретін түйіспе) | жинақ | 15 | 15 |  | 737 | 737 | 0
57 |  | Күш беретін трансформатор – ТСЛ-10/0,4 кВ; 1000 кВА | дана | 1 | 1 |  | 5679 | 5449 | -230
58 |  | Күш беретін трансформатор – ТМ-10/0,4 кВ; 2500 кВА. | дана | 1 | 1 |  | 5584 | 5584 | 0
59 |  | Күш беретін трансформатор – ТМГ-10/0,4 кВ; 1600 кВА. | дана | 1 | 1 |  | 3989 | 3989 | 0
60 |  | Күш беретін трансформаторр – ТМГ-10/0,4 кВ; 1000 кВА. | дана | 4 | 4 |  | 10171 | 10172 | 1
61 |  | Күш беретін трансформатор– ТМГ-10/0,4 кВ; 630 кВА. | дана | 11 | 11 |  | 19290 | 19283 | -7
62 |  | Күш беретін трансформатор– ТМГ-10/0,4 кВ; 630 кВА. Δ /Υн-11 | дана | 3 | 3 |  | 4856 | 5262 | 406
63 |  | Күш беретін трансформатор – ТМГ-10/0,4 кВ; 400 кВА. | дана | 11 | 11 |  | 13599 | 13596 | -3
64 |  | Күш беретін трансформатор – ТМГ-10/0,4 кВ; 160 кВА. Υ/Υн-0 | дана | 2 | 2 |  | 1250 | 1334 | 84
65 |  | Тоқ трансформаторы ТОЛ-10 600/5 | дана | 2 | 2 |  | 157 | 157 | 0
66 |  | Тоқ трансформаторы ТОЛ-10 400/5 | дана | 2 | 2 |  | 157 | 157 | 0
67 |  | Вакуумды ажыратқыш «Siemens ЗАН5-1250А» | дана | 13 | 13 |  | 8705 | 8704 | -2
68 |  | Вакуумды ажыратқыш | дана | 63 | 63 |  | 59850 | 59850 | 0
69 |  | Вакуумды ажыратқыш «Siemens ЗАН5-800А» және релелік қорғаныс блогы Micom (ҮП-134-те КСО-292 №13 камерасын қалпына келтіру ) | дана | 1 | 1 |  | 2234 | 2226 | -8
70 |  | Вакуумды ажыратқыш «ВВ/ТЕЛ-10-20/1000-У2-048; 1000А | дана | 2 | 2 |  | 2776 | 2776 | 0
71 |  | Вакуумды ажыратқыш AВВ VD4 ;630А | дана | 3 | 3 |  | 3482 | 3482 | 0
72 |  | Вакуумды ажыратқыш BBT-M-10-20/630 | дана | 2 | 2 |  | 1313 | 1313 | 0
73 |  | Секциялық автоматты ажыратқыш 0,4 кВ; Suso1LBA-25S; 2500А | дана | 1 | 1 |  | 2550 | 2550 | 0
74 |  | Автоматты ажыратқыш (ВА-5343; 2500А) | дана | 3 | 3 |  | 1915 | 1915 | 0
75 |  | Автоматты ажыратқыш (Э25СУ3; 4000А) | дана | 1 | 1 |  | 2143 | 1160 | -983
76 |  | Автоматты ажыратқыш (Э40С У3; 4000А) (ТШС-1180 технологиялық жабдықтарын жөндеу) | дана | 2 | 2 |  | 2321 | 2800 | 479
77 |  | Автоматты ажыратқыш (ВА-5343; 1600А) | дана | 7 | 7 |  | 4998 | 4998 | 0
78 |  | Автоматты ажыратқыш (ВА-5343; 1000А) | дана | 12 | 12 |  | 5049 | 3317 | -1732 | Үнемдеу өткізілген мемлекеттік сатып алу тендері есебінен, баға бекітілгеннен төмен қалыптасты
79 |  | Автоматты ажыратқыш (ВА-5343; 600А) | дана | 6 | 6 |  | 225 | 225 | 0
80 |  | Автоматты ажыратқыш LBA-25S-3ES-2500A | дана | 4 | 4 |  | 3857 | 3857 | 0
81 |  | Автоматты ажыратқышLBA-16S-3ES-1600A | дана | 4 | 4 |  | 1000 | 1000 | 0
82 |  | Автоматты ажыратқыш LS AN-16D3-16A 1600 А | дана | 3 | 3 |  | 2598 | 2033 | -565 | Үнемдеу өткізілген мемлекеттік сатып алу тендері есебінен, баға бекітілгеннен төмен қалыптасты
83 |  | Автоматты ажыратқыш LS AS -25 E3-25A -2500А | дана | 3 | 3 |  | 4420 | 2851 | -1569
84 |  | Кернеу трансформаторына арналған ЗНОЛП-10; 0,1315Ом сақтандырғыш | дана | 150 | 150 |  | 1800 | 1145 | -655
85 |  | Кернеу трансформаторына арналған ЗНОЛП-10; SIBA сақтандырғыш | дана | 150 | 150 |  | 555 | 555 | 0
86 |  | Сорғыға арналған бәсеңдеткіш | дана | 2 | 2 |  | 16 | 16 | 0
87 |  | Циркулярлық сорғы | дана | 2 | 2 |  | 72 | 70 | -2
88 |  | ТЭН 12 кВт жылыту құрылғысы | дана | 1 | 1 |  | 11 | 10 | -1
89 |  | Ұялы телефон (сигнал беру жүйелерін бағдарламалау үшін) | дана | 1 | 1 |  | 4 | 4 | 0
90 |  | Жұмыс электр тоғын ажыратушы (ЭТЛ "Compact City" үшін) | дана | 1 | 1 |  | 1930 | 1920 | -10
91 |  | Кернеу трансформаторы НАМИ-10 | жинақ | 6 | 6 |  | 1369 | 1368 | -1
92 |  | Аэропорт ШС кабель каналдарынан суды соруға арналған ГНОМ 53-10 сорғысы | дана | 1 | 1 |  | 116 | 116 | 0
93 |  | "Западная" ШС-да істен шыққанды ауыстыруға арналған ОПН кВ | дана | 2 | 2 |  | 280 | 234 | -46
94 |  | Кернеу трансформаторы ЗНОЛП-10 | дана | 22 | 22 |  | 3595 | 3595 | 0
95 |  | УНН-100/16 өздігінен соратын сорғы қондырғысы | дана | 1 | 1 |  | 536 | 293 | -243
96 |  | 3-бөлім
97 |  | Релелік қорғаныс, оның ішінде: |  |  |  |  | 108633 | 99208 | -9425
98 |  | Белсенді-бейімделген желілерді ұйымдастыру үшін "Центральная" ШС мониторинг және басқару жүйесі (SCADA) бөлігінде жетілдіру | дана | 1 | 1 |  | 15400 | 15400 | 0
99 |  | 110 "ПНФ" ШС Sicam Pas басқару жүйесін баптау | дана | 1 | 1 |  | 4959 | 4959 | 0
100 |  | Siprotec 7RW6000-5ЕА00-0DА0 релелік қорғаныс блогы | дана | 1 | 1 |  | 303 | 302 | -1
101 |  | Siprotec 7SJ6225-5EB20-1FG1/GG релелік қорғаныс блогы | дана | 9 | 9 |  | 5045 | 5035 | -10
102 |  | Siprotec 7SJ6005-5EA00-0DA0/BB релелік қорғаныс блогы | дана | 77 | 77 |  | 18920 | 18882 | -38
103 |  | Siprotec 7SJ6025-5EB21-1HA0/CC релелік қорғаныс блогы | дана | 98 | 98 |  | 32830 | 31926 | -904
104 |  | Micom P121 B00Z152 релелік қорғаныс блогы | дана | 14 | 14 |  | 5267 | 4147 | -1120
105 |  | Micom P122 B00F152 релелік қорғаныс блогы | дана | 13 | 13 |  | 5113 | 3851 | -1262
106 |  | Micom P111E1N3N92N1NN11N (P11173910150141) релелік қорғаныс блогы | дана | 1 | 1 |  | 267 | 296 | 29
107 |  | 116А1N5N25115111W релелік қорғаныс блогы | дана | 47 | 47 |  | 20529 | 14409 | -6120
108 |  | 4-бөлім
109 |  | Электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу, оның ішінде: |  |  |  |  | 472505 | 576604 | 104099
110 |  | Жеке сектордың ЭКЕАЖ | есепке алу нүктесі | 2937 | 3584 |  | 472505 | 576604 | 104099
111 |  | 5-бөлім
112 |  | Аспаптар мен жабдықтар, оның ішінде: |  |  |  |  | 26432 | 24427 | -2005
113 |  | Электр жылу зеңбірегі | дана | 1 | 1 |  | 75 | 75 | 0
114 |  | Құрылыс машинасы СБР 500 А/1/380В (500) бетон араластырғыш | дана | 1 | 1 |  | 739 | 367 | -372
115 |  | Кедергіні өлшеуге арналған аспап: Мегаомметр ЭС0210/2-1С 0202 | дана | 17 | 17 |  | 1044 | 1044 | 0
116 |  | Гидравликалық қысыммен тексеру IZUM EP-100W | дана | 1 | 1 |  | 4711 | 3100 | -1611 | Үнемдеу өткізілген мемлекеттік сатып алу тендері есебінен, баға бекітілгеннен төмен қалыптасты
117 |  | Гидравликалық аяқ сорғысы ПМН-700 (КВТ) | дана | 3 | 3 |  | 183 | 183 | 0
118 |  | Шиналардағы тесіктерді тесуге арналған гидравликалық баспақ ШД-95 | дана | 3 | 3 |  | 286 | 286 | 0
119 |  | Гидравликалық шинаны ию ШГ-150 | дана | 3 | 3 |  | 360 | 360 | 0
120 |  | ТШС-3061,ҮҚ-0,4 кВ арналған М1,ГОСТ 434-78,10*120*4000мм мыс шина | кг | 559 | 559 |  | 1380 | 1358 | -22
121 |  | Кабелді тексеруге арналған құрылғы УПК-04М-ТУ-3415-001-463-55234-2007 | дана | 3 | 3 |  | 690 | 690 | 0
122 |  | Меггер "Астра" өндірген трансформаторлардың жай-күйін диагностикалауға арналған сынақ жүйесі | жинақ | 1 | 1 |  | 16964 | 16964 | 0
123 |  | 6-бөлім
124 |  | Ұйымдастыру техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету, оның ішінде: |  |  |  |  | 19492 | 19490 | -2
125 |  | ОДҚ, ЖДҚ бейне қабырғасына арналған ақпаратты бейнелеу жүйелеріне арналған қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтар | дана | 17 | 17 |  | 11799 | 11799 | 0
126 |  | ОДҚ, ЖДҚ бейне қабырғасына арналған ақпаратты бейнелеу жүйелеріне арналған қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтар | дана | 11 | 11 |  | 2741 | 2740 | -1
127 |  | GM660 автомобиль радиостанциясы | дана | 10 | 10 |  | 869 | 869 | 0
128 |  | GP680 алып жүретін радиостанциясы | дана | 12 | 12 |  | 1205 | 1205 | 0
129 |  | Қабырғалық оптикалық бокс, 2-ден кем емес сплайс-пластиналары бар | дана | 4 | 4 |  | 65 | 65 | 0
130 |  | 19" тағанды оптикалық сөре, жылжымалы, 4-тен кем емес сплайс-пластиналары бар | дана | 1 | 1 |  | 53 | 53 | 0
131 |  | Медиаконвертер (ТХ: 550 нм;RX:1310 нм) 100BASE-TX | дана | 15 | 15 |  | 1583 | 1582 | -1
132 |  | DMC-1000/АЗА медиаконвекторға арналған шосси | дана | 4 | 4 |  | 560 | 560 | 0
133 |  | Тұрақты тоқтың қосымша қуат модулі D-Link DMC-1001/DC | дана | 4 | 4 |  | 252 | 252 | 0
134 |  | Көлденең оптикалық муфта, 12 талшық | дана | 7 | 7 |  | 365 | 365 | 0
135 |  | 7-бөлім
136 |  | ҮП-10/0,4 телемеханиканы енгізу, оның ішінде: |  |  |  |  | 9908 | 9908 | 0
137 |  | "Энергоцентр-2" ҮП-ге телесигнализация мен телеөлшеулерді орнату және баптау | жинақ | 1 | 1 |  | 8896 | 8896 | 0
138 |  | ЭНИП-2 -45-380 көп функциялы өлшеу түрлендіргіші | дана | 13 | 13 |  | 1012 | 1012 | 0
139 |  | 8-бөлім
140 |  | Көлік, арнайы механизмдер, оның ішінде: |  |  |  |  | 8432 | 8432 | 0
141 |  | Шанағы бар 6-орынды Газель 33023-288 | бірл. | 2 | 2 |  | 4911 | 4911 | 0
142 |  | "Белорусь -82,1" тракторы | бірл. | 1 | 1 |  | 3521 | 3521 | 0
143 |  | 9-бөлім
144 |  | Жобалау-құрылыс жұмыстары, объектілерді салу және қайта құру, оның ішінде: |  |  |  |  | 26699 | 7880 | -18819
145 |  | Су құбыры мен кәрізді жобалау және салу (Промзона ШС және Центральная ШС) |  | 1 | 1 |  | 13000 | 7880 | -5120
146 |  | 2016 жылға 0,4 кВ кабель желілерін ауыстыруды жобалау (10км) | бірл. | 1 |  |  | 5000 |  | -5000
147 |  | 2016 жылға 10 кВ кабель желілерін ауыстыруды жобалау (15 км) | бірл. | 1 |  |  | 8699 |  | -8699
148 |  | 10-бөлім
149 |  | ӘЖ,ТШС,ҮП күрделі жөндеу, оның ішінде: |  |  |  |  | 80600 | 75083 | -5517
150 |  | Сарыарқа ауданы
151 |  | ӘЖ-10кВ бойынша күрделі жөндеу | км | 9.95 | 9.95 |  | 3794 | 4016 | 222
152 |  | ӘЖ-0,4кВ бойынша күрделі жөндеу | км | 8.7 | 8.55 |  | 17202 | 15876 | -1326
153 |  | ҮП-ТШС жабдықтарын күрделі жөндеу | дана | 20 | 20 |  | 7295 | 4385 | -2910
154 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2181
155 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2027
156 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1360
157 |  | ТШС, ҮП-10/0,4 кВ құрылыс бөлігін жөндеу | дана | 5 | 5 |  | 5587 | 5568 | -19
158 |  | Алматы ауданы
159 |  | ӘЖ-10кВ бойынша күрделі жөндеу | км | 8.46 | 8.46 |  | 1452 | 1385 | -67
160 |  | ӘЖ-0,4кВ бойынша күрделі жөндеу | км | 9.79 | 9.79 |  | 6132 | 4657 | -1476
161 |  | ҮП-ТШС жабдықтарын күрделі жөндеу | дана | 19 | 19 |  | 4609 | 3379 | -1230
162 |  | ТШС, ҮП-10/0,4 кВ құрылыс бөлігін жөндеу |  |  | 1 |  |  | 1428
163 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3473
164 |  |  |  |  | 2 |  |  | 4541
165 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1321
166 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1486
167 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4391
168 |  |  |  |  | 2 |  |  | 5408
169 |  |  | дана | 13 | 13 |  | 20842 | 22048 | 1206
170 |  | Есіл ауданы
171 |  | ӘЖ-10кВ бойынша күрделі жөндеу | км | 0.7 | 0.7 |  | 388 | 476 | 89
172 |  | ӘЖ-0,4кВ бойынша күрделі жөндеу | км | 2.03 | 2.71 |  | 1905 | 2010 | 105
173 |  | ҮП-ТШС жабдықтарын күрделі жөндеу | дана | 7 | 8 |  | 11395 | 11283 | -112
II. |  | 2015 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі кезеңдегі қосымша күрделі салымдар | [5 empty] | 52981 | 52981
174 |  | Электр желілерін шағындай отырып қайта құру, оның ішінде:
175 |  | ТШС-203-КТШС 182 ӘЖ-10 кВ ҮП-197-ден қолданыстағы желіге қосымша кабелдің шығысын орындау | дана |  | 1 |  |  | 872 | 872 | өндірістік қажеттілікке байланысты
176 |  | ТШС-64-КТШС-1720 ӘЖ-10кВ екі учаскеге желінің шығуы мен кіруін орындау | ӘЖ шығу |  | 1 |  |  | 902 | 902
177 |  | ҮП-9-КТШС-275 ӘЖ-10 кВ КТШС-275-ке ӘЖ кірісімен және шығысымен желіні бөлуді орындау | ТШС кіру |  | 2 |  |  | 504 | 504
178 |  | "Промзона" ШС 222-ұяш. ӘЖ-10кВ ТШС 176-ТШС-32 ӘЖ-10кВ-пен секциялау үшін БКТШС-99-ға кірісті орындау | ТШС кіру |  | 1 |  |  | 578 | 578
179 |  | Аспаптар мен жабдықтар, оның ішінде: | [6 empty] | 0
180 |  | Көгал шапқыш | дана |  | 3 |  |  | 253 | 253
181 |  | Бензинді шөп шапқыш триммері | дана |  | 3 |  |  | 216 | 216
182 |  | Арестон сужылытқышы | дана |  | 1 |  |  | 50 | 50
183 |  | Қысым релесі | дана |  | 1 |  |  | 17 | 17
184 |  | Генератор | дана |  | 1 |  |  | 169 | 169
185 |  | Бензинді дәнекерлеу генераторы | дана |  | 1 |  |  | 142 | 142
186 |  | Дизель-генератор | дана |  | 1 |  |  | 125 | 125
187 |  | "Firman" 9,3 кВт дәнекерлеу генераторы | дана |  | 1 |  |  | 170 | 170
188 |  | Makita HR 5001 перфораторы | дана |  | 6 |  |  | 1077 | 1077
189 |  | DEWALT перфоратор-бұрғы | дана |  | 2 |  |  | 100 | 100
190 |  | Karcher жууға арналған жоғары қысымды аппарат | дана |  | 1 |  |  | 416 | 416
191 |  | Жүрек-өкпе реанимациясы тренажері | дана |  | 1 |  |  | 642 | 642
192 |  | ZR011 температура бергіші | дана |  | 22 |  |  | 249 | 249
193 |  | Жылытуды автоматты басқару шкафы | дана |  | 42 |  |  | 1680 | 1680
194 |  | Автомобильдерге Landi Rezo газбаллон жабдығын орнату | дана |  | 63 |  |  | 8164 | 8164
195 |  | Пердеше | м2 |  | 7 |  |  | 20 | 20
196 |  | Дыбыс шығаратын аппаратура | жинақ |  | 1 |  |  | 253 | 253
197 |  | Армстронг жарықдиодты шырағдан | дана |  | 260 |  |  | 2430 | 2430
198 |  | Жарықдиодты шырағдан 36 Вт, 30мм | дана |  | 20 |  |  | 210 | 210
199 |  | Жарықдиодты шырағдан СПС 40-0-40 Вт | дана |  | 100 |  |  | 910 | 910
200 |  | Машинаға газ қондырғысы | дана |  | 1 |  |  | 111 | 111
201 |  | Күзет-өрт аспабы | дана |  | 1 |  |  | 177 | 177
202 |  | Бұзбайтын бақылау аспаптары мен өлшеу аспаптарына метрологиялық қызмет көрсету және тексеру | дана |  | 1 |  |  | 6969 | 6969
203 |  | Электроконвектор (СКС) | дана |  | 44 |  |  | 264 | 264
204 |  | Ауа баптағышты монтаждау | дана |  | 1 |  |  | 63 | 63
205 |  | Бір ағынды суық су есептегіші | дана |  | 1 |  |  | 37 | 37
206 |  | Төбенің сәулелі электр жылытқышы (ПЛЭН 1,5 кВт) | дана |  | 6 |  |  | 106 | 106
207 |  | Ажыратқыш РЕ-19-44-31160-630А | дана |  | 1 |  |  | 34 | 34
208 |  | Жиынтықта орнатылған аккумуляторы және зарядтау құрылғысы бар аккумуляторлық шам | дана |  | 10 |  |  | 238 | 238
209 |  | Жарық диодты маңдай шамы | дана |  | 40 |  |  | 357 | 357
210 |  | Қалталық, аккумуляторлы, жарық диодты, тасымалды шам | дана |  | 80 |  |  | 571 | 571
211 |  | Трансформатор – ТМ-25/10-0,4 кВ; | дана |  | 1 |  |  | 319 | 319
212 |  | Металл архивтік шкаф | дана |  | 4 |  |  | 159 | 159
213 |  | Аккумуляторлы бұрамашегені бұрағыш | дана |  | 1 |  |  | 68 | 68
214 |  | Ажыратқыш РБ-36 630А | дана |  | 3 |  |  | 53 | 53
215 |  | Жүктеме ажыратқышы 63А (3п) | дана |  | 8 |  |  | 104 | 104
216 |  | Циркуляциялық сорғы | дана |  | 2 |  |  | 70 | 70
217 |  | Стриппер үшін оптикалық талшықтар | дана |  | 4 |  |  | 160 | 160
218 |  | SON-400W прожекторы | дана |  | 8 |  |  | 109 | 109
219 |  | BOSCH перфораторы | дана |  | 1 |  |  | 58 | 58
220 |  | Сужылытқыш | дана |  | 1 |  |  | 60 | 60
221 |  | Аккумулятор батареясы (кернеуі 1,2-1,5 В, 2500 мА/с) | дана |  | 40 |  |  | 72 | 72
222 |  | Вакуумды ажыратқыш | дана |  | 5 |  |  | 4750 | 4750
223 |  | Ұйымдастыру техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету, оның ішінде: | дана | [5 empty] | 0
224 |  | Компьютер жиынтықта + БҚЕ | дана |  | 26 |  |  | 6887 | 6887
225 |  | КФҚ (Көшірме, принтер, сканер, факс)+ USB баусымы 5 м | дана |  | 2 |  |  | 108 | 108
226 |  | CP-114 IS-DB9M PCI картасы | дана |  | 2 |  |  | 289 | 289
227 |  | PCI тақтасы | дана |  | 2 |  |  | 234 | 234
228 |  | Үздіксіз қуат беру көзі 1200VA | дана |  | 1 |  |  | 22 | 22
229 |  | Лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуі бар компьютер | дана |  | 1 |  |  | 107 | 107
230 |  | Үздіксіз қуат беру көзі 1200VA | дана |  | 3 |  |  | 48 | 48
231 |  | КФҚ (Көшірме, принтер, сканер, факс) | дана |  | 1 |  |  | 70 | 70
232 |  | А4 А/қ принтер | дана |  | 2 |  |  | 37 | 37
233 |  | Компьютер жиынтықта + USB Type кабелі | дана |  | 3 |  |  | 507 | 507
234 |  | Видеокартасы бар жиынтықтағы компьютер (PCI-E-1024Mb Radeon R7 260) | дана |  | 2 |  |  | 208 | 208
235 |  | Компьютер жиынтықта | дана |  | 1 |  |  | 167 | 167
236 |  | Монитор | дана |  | 6 |  |  | 275 | 275
237 |  | БҚЕ және мониторы бар компьютер | дана |  | 5 |  |  | 1304 | 1304
238 |  | USB кабелі бар монохромды лазерлік көп функциялы құрылғы | дана |  | 1 |  |  | 42 | 42
239 |  | Қуат көзі ТХL060-12S | дана |  | 50 |  |  | 1125 | 1125
240 |  | ҮП-10/0,4 телемеханиканы енгізу, оның ішінде: | дана | [5 empty] | 0
241 |  | Вольтамперфазометр «Парма ВАФ-А» | дана |  | 1 |  |  | 254 | 254
242 |  | ТС-430 модулі | дана |  | 2 |  |  | 202 | 202
243 |  | ТУ-430 модулі | дана |  | 2 |  |  | 218 | 218
244 |  | Басқарушы контроллер Синком IP\DIN | дана |  | 2 |  |  | 207 | 207
245 |  | Ауыспалы тоқты өлшеу түрлендіргіш Е852М | бірл. |  | 10 |  |  | 99 | 99
246 |  | ЭНИП-2 -41-100 көп функциялы өлшеу түрлендіргіші | дана |  | 6 |  |  | 467 | 467
247 |  | ЭНИП-2 -45-100 көп функциялы өлшеу түрлендіргішіь | дана |  | 6 |  |  | 467 | 467
248 |  | ЭНИП-2 -41-380 көп функциялы өлшеу түрлендіргіші | дана |  | 6 |  |  | 467 | 467
249 |  | Кернеуді бақылау релесі | дана |  | 2 |  |  | 20 | 20
250 |  | HY-3002 түріндегі әмбебап қуат көзі | дана |  | 2 |  |  | 110 | 110
251 |  | RS232 TechBase Mbus 60-ғы M-Bus интерфейс түрлендіргіштері | дана |  | 1 |  |  | 112 | 112
252 |  | COM MasterKit KIT BM8050-гі USB интерфейс түрлендіргіштері | дана |  | 1 |  |  | 8 | 8
253 |  | RS-232 немесе RS-485-гі интерфейс түрлендіргіштері | дана |  | 1 |  |  | 31 | 31
254 |  | Ethernet ADvanTech ADAM-4571-BE, Moxa NPort 5150-гі RS232 интерфейс түрлендіргіштері | дана |  | 3 |  |  | 197 | 197
255 |  | RS-422/485-гі RS232 интерфейс түрлендіргіштері | дана |  | 1 |  |  | 37 | 37
256 |  | USB-гі RS-232/422/485 интерфейс түрлендіргіштері | дана |  | 1 |  |  | 69 | 69
257 |  | Оптикалық талшыққа RS-232/422/485 интерфейс түрлендіргіштері | дана |  | 1 |  |  | 152 | 152
258 |  | 16 IP камераға желілік бейнетіркеуіш |  |  | 1 |  |  | 54 | 54
259 |  | Түсті күмбез mini IP камерасы |  |  | 2 |  |  | 57 | 57
260 |  | Радиосигнализация жиынтығы 200 м. 2-таратқыш қабылдағышы |  |  | 2 |  |  | 10 | 10
261 |  | Винчестер Seagate Barracuda 1 tb |  |  | 1 |  |  | 13 | 13
262 |  | Өзге де негізгі құралдар, оның ішінде: | [6 empty] | 0
263 |  | Маркер тақтасы 1,8*1,5 | дана |  | 1 |  |  | 42 | 42
264 |  | Еденге қойылатын су диспенсері | дана |  | 1 |  |  | 26 | 26
265 |  | Termex сужылытқышы көлемі 80л. | дана |  | 2 |  |  | 54 | 54
266 |  | Гигромет Вит-2 Психрометрич. | дана |  | 1 |  |  | 4 | 4
267 |  | Автомобилді зарядтау құрылғысы | дана |  | 8 |  |  | 12 | 12
268 |  | Кримпер СТ-230В клеммді қысуға арналған | дана |  | 1 |  |  | 5 | 5
269 |  | Кримперді қысу құрылғысы | дана |  | 2 |  |  | 10 | 10
270 |  | Оптикалық кабелге арналған стриппер | дана |  | 2 |  |  | 26 | 26
271 |  | Рол перде | м2 |  | 17 |  |  | 102 | 102
272 |  | Пластикалық сыйымдылық 1т | дана |  | 3 |  |  | 321 | 321
273 |  | Болат дәнекерлейтін лампа | дана |  | 40 |  |  | 115 | 115
274 |  | Канистр 20л. | дана |  | 8 |  |  | 39 | 39
275 |  | Бақша тәшкесі | дана |  | 3 |  |  | 27 | 27
276 |  | Электр шәйнек 1,5 кВт | дана |  | 3 |  |  | 15 | 15
277 |  | жалюзи | м2 |  | 44.2 |  |  | 84 | 84
278 |  | ТТР111VEL 10см кабелі бар пассивті қабылдағыш (мини) | дана |  | 4 |  |  | 3 | 3
279 |  | Металл сөре, 4-сөре | дана |  | 15 |  |  | 150 | 150
280 |  | Металл сөре, 6-сөре | дана |  | 20 |  |  | 342 | 342
281 |  | Еден жуатын машинаны жөндеу | дана |  | 1 |  |  | 67 | 67
282 |  | Диаметрі 450 мм осьтік бір сатылы желдеткіш | дана |  | 8 |  |  | 382 | 382
283 |  | Баусыз сақтандыру белдіктері | дана |  | 16 |  |  | 240 | 240
284 |  | Жылужелдеткіш 220 В | дана |  | 3 |  |  | 81 | 81
285 |  | Кір кептіргіш | дана |  | 1 |  |  | 21 | 21
286 |  | Үтіктеу жүйесі | дана |  | 1 |  |  | 39 | 39
287 |  | Топсалы әмбебап баспалдақ-трансформер 4*4 | дана |  | 1 |  |  | 59 | 59
288 |  | Жеңіл саты-баспалдақ | дана |  | 1 |  |  | 8 | 8
289 |  | Зертханалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу | дана |  | 1 |  |  | 880 | 880
290 |  | Сомын кілті | жинақ |  | 7 |  |  | 87 | 87