## 1
Табиғи монополия субъектісінің 2018 жылғы 1 жартыжылдықтағы инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау барысы туралы/инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалуы туралы ақпарат
"Астана-Аймақтық Электржелілік Компаниясы" - электр энергияын беру және үлестір
(таб.монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі)
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Астана қаласы бойынша департаментінің 2018 жылғы 27 ақпандағы №41-НҚ бұйрығы
(бағдарламаны (жобаны) кім бекітті (бұйрықтың күні, нөмірі)
№ р/п | Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың теңге (жедел деректер)
| ІС-шаралар атауы | Өлшем бірлігі (табиғи көрсеткіданаер үшін) | Табиғи көрсеткіданаердегі саны |  | Инвестициялық бағдарламаның (жоба) сомасы, мың теңге |  | Меншікті қаражат |  |  |  | Қарыз қаражаты |  |  |  | Бюджет қаражаты |  | Реттелмейтін (өзге) қызмет
|  |  | жоспар | факт | жоспар | факт | жоспар | факт | ауытқу | ауытқу себептері | жоспар | факт | ауытқу | ауытқу себептері | жоспар | факт | жоспар | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Барлығы | мың теңге |  |  | 2338355 | 64584 | 2338355 | 232149 | -2106206
1 бөлім
1 | Негізгі құралдар құнының өсуіне алып келетін күрделі жөндеу, оның ішінде: |  |  |  | 26221 | 0 | 26221 | 0 | -26221
1.1 | ӘЖ-10кВ қайта құру | км | 7.9 |  | 4571 |  | 4571 |  | -4571 | кестеге сәйкес күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде, орындау мерзімі қыркүйекке дейін
1.2 | ӘЖ-0,4 кВ қайта құру | км | 14.5 |  | 18331 |  | 18331 |  | -18331
1.3 | ҮШС, ТШС, КТШС қайта құру | дана | 6 |  | 3319 |  | 3319 |  | -3319
2 бөлім
2 | Ескірген жабдықты ауыстыру, оның ішінде: |  |  |  | 481065 | 50694 | 481065 | 85231 | -395834
2.1 | Беткі шкафтарды ауыстыру (22 дана, 2017 жылдан кейінге қалдырылды) | дана | 75 |  | 17069 |  | 17069 | 19947 | 2878 | жвбдықты жеткізуге шарт жасалды
|  |  | 22 | 22 | 8309 | 8309 | 8309 | 8309 | 0
2.2 | КТШС-ға ҮКШ орнату (24 дана. 2017 жылдан кейінге қалдырылды) | дана | 24 | 24 | 27263 | 10373 | 27263 | 10373 | -16890 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
|  | дана | 12 | 10 | 3292 | 5600 | 3292 | 5600 | 2308 | нарықтық бағаның өсуіне байланысты
2.3 | ҮШС-дегі жабдықты ауыстыру | дана | 1 |  | 67241 |  | 67241 |  | -67241 | жоба сараптамада
2.4 | ТШС-дегі жабдықты ауыстыру | дана | 12 |  | 99731 |  | 99731 |  | -99731
2.5 | ТШС-ны БКТШСН-ға ауыстыру | жиынт. | 3 |  | 65253 |  | 65253 |  | -65253
2.6 | КТШС-ны үлкен қуатты КТШС-ға ауыстыру | жиынт. | 4 |  | 26348 |  | 26348 |  | -26348
2.7 | КТШС-ны КТШСН-ға ауыстыру | жиынт. | 1 |  | 8896 |  | 8896 |  | -8896
2.8 | КЖ-0,4 кВ ауыстыру | км | 10.105 |  | 41422 |  | 41422 |  | -41422
2.9 | КЖ-10 кВ ауыстыру | км | 9.984 |  | 53198 |  | 53198 |  | -53198 | шарт жасалды
2.10 | "Западная" ШС-да КТ-10 кВ-ны ӘЖ-110 кВ-ға ауыстыру | дана | 10 | 6 | 24941 | 14760 | 24941 | 14760 | -10181 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
2.11 | 150А/сағ аккумулятор батареясын ауыстыру ("Насосная" ШС) | жиынт. | 4 |  | 12079 |  | 12079 | 7511 | -4568 | мемлекеттік сатып алу рәсімі
2.12 | "ПНФ" ШС-ға КАШ-110 кВ кернеудің артуын шектеуіштерді сатып алу | дана | 3 | 3 | 667 | 654 | 667 | 654 | -13 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
2.13 | 110/10 ШС жеке қажеттілік қалқандарын (ЖҚҚ) ауыстыру | дана | 1 |  | 8006 |  | 8006 | 7079 | -927 | жвбдықты жеткізуге шарт жасалды
2.14 | Түзеткіш құрылғыны ауыстыру ("Насосная" ШС) | дана | 2 | 2 | 17350 | 10998 | 17350 | 10998 | -6352 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
3 бөлім
3 | Релелік қорғау, оның ішінде: |  |  |  | 122086 | 0 | 122086 | 123228 | 1142
3.1 | Белсенді адаптивті желілерді ұйымдастыру үшін мониторинг және басқару жүйесі (SCADA) бөлігінде "Насосная", "Кирова" ШС жаңарту | дана | 2 |  | 122086 |  | 122086 | 123228 | 1142 | шарт жасалды
4 бөлім
4 | Электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу, оның ішінде: |  |  |  | 1642063 | 0 | 1642063 | 0 | -1642063
4.1 | Төменгі деңгейдегі ЭКЕАЖ жүйесінің бірыңғай кешенін құру бойынша бағдарламалық қамтамасыз ету (есепке алу нүктелерінің конфигурур.) | есепке алу нүктесі | 12572 |  | 31245 |  | 31245 |  | -31245 | түзету кезінде алынып тасталады
4.2 | ЭКЕАЖ жеке секторын енгізу (төменгі деңгей) | есепке алу нүктесі | 12572 |  | 1584038 |  | 1584038 |  | -1584038 | жоба сараптамада
4.5 | 110/10 кВ ШС-да "Активтерді басқаруды" бағдарламалық қамтамасыз ету | қызмет | 1 |  | 26780 |  | 26780 |  | -26780 | түзету кезінде атауы өзгертіледі
5 бөлім
5 | Жобалау-құрылыс жұмыстары, оның ішінде: |  |  |  | 66920 | 13890 | 66920 | 23690 | -43230
5.1 | 2019 жылға ТШС, КТШС-10/0,4 кВ демонтаждау және жаңа құрылысын жобалау (4 дана үшін) | бірлік | 1 |  | 4962 |  | 4962 |  | -4962 | шарттар жасалды
5.2 | 2019 жылға ТШС-10/0,4 кВ жабдығын ауыстыруды жобалау (17дана үшін) | бірлік | 1 |  | 20616 |  | 20616 | 9800 | -10816
5.3 | 2019 жылға 0,4 кВ кабель желілерін ауыстыруды жобалау (10,015 км) | бірлік | 1 |  | 8750 |  | 8750 |  | -8750
5.4 | 2019 жылға 10 кВ кабель желілерін ауыстыруды жобалау (5,4 км) | бірлік | 1 |  | 7027 |  | 7027 |  | -7027
5.5 | 2018 жылға 0,4 кВ кабель желілерін ауыстыруды жобалау (2017 жылдан кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 1 | 8178 | 3480 | 8178 | 3480 | -4698 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
5.6 | 2018 жылға 10 кВ кабель желілерін ауыстыруды жобалау (2017 жылдан кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 1 | 12137 | 5160 | 12137 | 5160 | -6977
5.7 | Западная 110/10 кВ ҚС реконструкциялауды жобалау (2017 жылдан кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
5.8 | ИКИ 110/10 кВ ШС реконструкциялау бойынша техникалық қадағалау (2017 жылдан кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0
| Басқарма төрағасының өндіріс жөніндегі бірінші орынбасары | [8 empty] | С.Менкин
| Даму қызметінің бастығы | [8 empty] | С.Баранов

## 2
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 1 полугодие 2018 года
АО "Астана-Региональная Электросетевая Компания" - передача и распределение электрической энергии
Показатели эффективности, надежности и качества | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | оценка достижения показателей эффективноти, надежности и качества | причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 11.38% | 11.6% | 11.12% | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 32.93% | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 11.38% | 10% | 11.12% | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0% | - | 0% | - | -
Председатель Правления |  |  |  |  | А.Павлов
Первый заместитель председателя Правления по производству |  |  |  |  | С.Менкин
Заместитель председателя Правления по экономике и финансам |  |  |  |  | К.Мукин
Первый заместитель председателя Правления по производству |  |  |  |  | С.Менкин
Начальник Службы развития |  |  |  |  | С.Баранов