## Лист1
"Астана-АЭК"АҚ-ның 2021 жылға арналған IV-тоқсанға бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалу барысы туралы ақпараты
IV тоқсан/IV квартал
№р/п | Іс-шаралар-Мероприятия | Өлшем бірлігі-Единица измерения | Барлығы бекітілді/Всего утверждено |  | Нақты орындау/Фактическое исполнение |  | Орналасқан орны (ауданы)/Место расположение (район) | Орындау сатысы/Стадия исполнения | Орындау мерзімі/Срок исполнения
|  |  | Саны/Количество | Инвестиция сомасы мың теңге/ Сумма инвестиции тыс.тенге | Саны/Количество | Инвестиция сомасы мың теңге/ Сумма инвестиции тыс.тенге
| БАРЛЫҒЫ/ВСЕГО |  |  | 4478186.384 | 0 | 997679.7965
1 | Электр желілерін шағындап қайта құру, оның ішінде:/ Реконструкция электросетей с разукрупнением в том числе: |  |  | 179168.356 |  | 141183.487
1.1 | ӘЖ- 10кВ жөндеу/Ремонт ВЛ-10кВ | км | 18.93 | 17656 | 18.02 | 16408.67 | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | жұмыстар орындалды/работы выполнены | Қыркүйек/сентябрь
1.2 | ӘЖ-0,4кВ жөндеу/Ремонт ВЛ-0,4 кВ | км | 16.56 | 26270 | 16.56 | 26673.01 | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | жұмыстар орындалды/работы выполнены | Қыркүйек/сентябрь
1.3 | ҮШС, ТШС, КТШС жөндеу/Ремонт РП, ТП, КТП | дана/шт | 37 | 19357 | 38 | 20143.507 | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | жұмыстар орындалды/работы выполнены | Қыркүйек/сентябрь
1.4 | Аккумулятор батареясын ауыстыру ("Арман", "Көктем", Киров-2" ШС)/ Замена аккумуляторной батареи (ПС "Арман", "Коктем", "Кирова-2") | жинақ/компл. | 5 | 27668.223 | 5 | 23993 | Байқоңыр, Сарыарқа/Байконурский, Сарыаркинский | жұмыстар орындалды/работы выполнены | Қыркүйек/сентябрь
1.5 | ШС-да ("Шығыс", "Арман"ШС) түзеткіш құрылғыны ауыстыру/Замена выпрямительного устройства на ПС (ПС "Шыгыс", Арман") | жинақ/компл. | 3 | 37856.665 | 3 | 18165.3 | Есіл, Байқоңыр/Есильский, Байконурский | жұмыстар орындалды/работы выполнены | Қыркүйек/сентябрь
1.6 | "Левобережная" ШС-да элегаздың желілік мониторын (3-026-R114) ауыстыру/ Замена сетевого монитора элегаза (3-026-R114) на ПС "Левобережная" | дана/шт | 1 | 2873.142 | 1 | 2800 | Есіл/Есильский | жұмыстар орындалды/работы выполнены | Қыркүйек/сентябрь
1.7 | "ПНФ" ШС-да РПН құрылғысын ауыстыру/Замена устройства РПН на ПС "ПНФ" | жинақ/компл. | 1 | 47487.326 | 1 | 33000 | Алматы/Алматинский | жұмыстар орындалды/работы выполнены | Қыркүйек/сентябрь
2 | Электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесі, оның ішінде:/Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии, в том числе: |  |  | 57214.028 |  | 13455.2009
2.1 | 2010-2012ж. іске асырылған ЭКЕАЖ қолданыстағы жүйесін күрделі жөндеу/Капитальный ремонт существующей системы АСКУЭ реализованный в 2010-2012 гг." | ҚМЖ/СМР | 1 | 54823.714 |  | 12951.167 | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Мердігер жұмыс көлемінің 30% орындады. Оны МСА жосықсыз жеткізушісі деп тану туралы сотқа талап арыз берілді, тиісінше ТҚ және АҚ бойынша шарттық міндеттемелер ішінара орындалды/Подрядчик исполнил 30% объема работ. Подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ, соответственно частично исполнены договорные обязательства по ТН и АН | желтоқсан/декабрь
|  | ТҚ | 1 | 1776.288 |  | 374.5457
|  | АҚ | 1 | 614.026 |  | 129.4882
3 | Объектілерді салу және қайта құру, оның ішінде:/Строительство и реконструкция объектов, в том числе: |  |  | 3978994 |  | 801533.1086
3.1 | Т1 және Т2 трансформаторларын ауыстырып 110/10кВ "Киров" ШС қайта құру/Реконструкция ПС110/10 кВ "Кирова" с заменой трансформаторов Т1 и Т2 | ҚМЖ/СМР | 1 | 254906.53 |  | 0 | Сарыарқа/Сарыаркинский | Мердігер ҚМЖ бойынша шарттық міндеттемелерді орындамаған, оны МСА жосықсыз жеткізушісі деп тану туралы сотқа талап арыз берілді, тиісінше ТҚ және АҚ бойынша шарттық міндеттемелер орындалмаған/Подрядчик не выполнил договорные обязательства по СМР, подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ, соответственно не исполнены договорные обязательства по ТН и АН | желтоқсан/декабрь
|  | ТҚ | 1 | 8258.972 |  | 0
|  | АҚ | 1 | 2854.953 |  | 0
3.2 | "ПНФ" ШС қайта құру/Реконструкция ПС "ПНФ" | ҚМЖ/СМР | 1 | 1106.697 |  | 988.393 | Алматы/Алматинский | Шарт орындалды/Договор исполнен | желтоқсан/декабрь
|  | ТҚ | 1 | 35.857 |  | 32.1429 | Алматы/Алматинский | Шарт орындалды/Договор исполнен
|  | АҚ | 1 | 12.395 |  | 10.7143 | Алматы/Алматинский | Шарт орындалды/Договор исполнен
3.3 | Бейтараптандырушы сүзгіні монтаждау бөлігінде "Новая" ШС қайта құру/Реконструкция ПС "Новая" в части монтажа фильтра нейтралеобразующего | ҚМЖ/СМР | 1 | 75053.77 |  | 74850 | Есіл/Есильский | Шарт орындалды/Договор исполнен | желтоқсан/декабрь
|  | ТҚ | 1 | 2431.742 |  | 2066.9807 | Есіл/Есильский | Шарт орындалды/Договор исполнен
|  | АҚ | 1 | 840.602 |  | 840.602 | Есіл/Есильский | Шарт орындалды/Договор исполнен
3.5 | Реконструкция ПС "Левобережная" | СМР | 1 | 645848 |  |  | Есильский |  | декабрь
|  | ТН | 1
|  | АН | 1
3.4 | "Левобережная" ШС қайта құру/Реконструкция ПС "Левобережная" | ҚМЖ/СМР | 1 | 244241.012 |  | 52702.636 | Есіл/Есильский | Мердігер шартты ішінара орындады.Оны МСА жосықсыз жеткізушісі деп тану туралы сотқа талап арыз берілді, тиісінше ТҚ және АҚ бойынша шарттық міндеттемелер ішінара орындалды/Подрядчик частично исполнил договор. Подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ, соответственно частично исполнены договорные обязательства по ТН и АН | желтоқсан/декабрь
|  | ТҚ | 1 | 11859.25 |  | 2439.3089 | Есіл/Есильский
|  | АҚ | 1 | 4099.496 |  | 983.8786 | Есіл/Есильский
3.5 | ӘЖ-10 кВ-ны КЖ-10 кВ-ға ауыстыру/Замена ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ | ҚМР/км/СМР/км | 6.4 | 101214.406 |  | 34910.6473 | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Мердігер шартты ішінара орындады.Оны МСА жосықсыз жеткізушісі деп тану туралы сотқа талап арыз берілді, тиісінше ТҚ және АҚ бойынша шарттық міндеттемелер ішінара орындалды/Подрядчик частично исполнил договор. Подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ, соответственно частично исполнены договорные обязательства по ТН и АН | қазан/октябрь
|  | ТҚ | 1 | 3279.347 |  | 961.3898
|  | АҚ | 1 | 1133.601 |  | 390.979
3.6 | "Арман" ШС қайта құру/Реконструкция ПС "Арман" | ҚМР/СМР | 1 | 497832.988 |  | 0 | Байқоңыр/Байконурский | Мердігер ҚМЖ бойынша шарттық міндеттемелерді орындамаған, оны МСА жосықсыз жеткізушісі деп тану туралы сотқа талап арыз берілді, тиісінше ТҚ және АҚ бойынша шарттық міндеттемелер орындалмаған/Подрядчик не выполнил договорные обязательства по СМР, подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ, соответственно не исполнены договорные обязательства по ТН и АН | желтоқсан/декабрь
|  | ТҚ | 1 | 16129.789 |  | 0
|  | АҚ | 1 | 5575.729 |  | 0
3.7 | КЖ-0,4кВ ауыстыру/Замена КЛ-0,4 кВ | ҚМР/км/СМР/км | 5.7 | 86611.096 |  | 0 | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Мердігер ҚМЖ бойынша шарттық міндеттемелерді орындамаған, оны МСА жосықсыз жеткізушісі деп тану туралы сотқа талап арыз берілді, тиісінше ТҚ және АҚ бойынша шарттық міндеттемелер орындалмаған/Подрядчик не выполнил договорные обязательства по СМР, подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ, соответственно не исполнены договорные обязательства по ТН и АН | желтоқсан/декабрь
|  | ТҚ | 1 | 2806.2 |  | 0
|  | АҚ | 1 | 970.044 |  | 0
3.8 | КЖ-10кВ салу/Строительство КЛ-10 кВ | ҚМР/км/СМР/км | 3.815 | 60560.273 |  | 5444.8573 | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Мердігер жұмыс көлемінің 10% орындады. Оны МСА жосықсыз жеткізушісі деп тану туралы сотқа талап арыз берілді, тиісінше ТҚ және АҚ бойынша шарттық міндеттемелер ішінара орындалды/Подрядчик исполнил 10% объема работ. Подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ, соответственно частично исполнены договорные обязательства по ТН и АН | Қыркүйек/сентябрь
|  | ТҚ | 1 | 1962.153 |  | 166.6129
|  | АҚ | 1 | 678.275 |  | 67.7583
3.9 | Тұтынушыларды электрмен жабдықтау сенімділігін арттыру үшін қолданыстағы ЭЖЖ-10кВ шағындау (Алматы ауданы)/Разукрупнение существующх ЛЭП-10 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей (Алматинский район) | ҚМР/СМР | 1 | 65683.2 |  | 0 | Алматы/Алматинский | Мердігер ҚМЖ бойынша шарттық міндеттемелерді орындамаған, оны МСА жосықсыз жеткізушісі деп тану туралы сотқа талап арыз берілді, тиісінше ТҚ және АҚ бойынша шарттық міндеттемелер орындалмаған/Подрядчик не выполнил договорные обязательства по СМР, подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ, соответственно не исполнены договорные обязательства по ТН и АН | тамыз/август
|  | ТҚ | 1 | 2128.14 |  | 0
|  | АҚ | 1 | 735.65 |  | 0
3.10 | Тұтынушыларды электрмен жабдықтау сенімділігін арттыру үшін қолданыстағы ЭЖЖ-10кВ шағындау (Сарыарқа ауданы)Разукрупнение существующх ЛЭП-10 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей (Сарыаркинский район) | ҚМР/СМР | 1 | 124916.85 |  | 0 | Сарыарқа/Сарыаркинский | Мердігер ҚМЖ бойынша шарттық міндеттемелерді орындамаған, оны МСА жосықсыз жеткізушісі деп тану туралы сотқа талап арыз берілді, тиісінше ТҚ және АҚ бойынша шарттық міндеттемелер орындалмаған/Подрядчик не выполнил договорные обязательства по СМР, подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ, соответственно не исполнены договорные обязательства по ТН и АН | Қыркүйек/сентябрь
|  | ТҚ | 1 | 4047.31 |  | 0
|  | АҚ | 1 | 1399.07 |  | 0
3.11 | ӘЖ-10кВ шағындау (Есіл ауданы)/Разукрупнение ВЛ-10 кВ (Есильский район) | ҚМР/СМР | 1 | 78802.41 |  | 0 | Есіл/Есильский | Мердігер ҚМЖ бойынша шарттық міндеттемелерді орындамаған, оны МСА жосықсыз жеткізушісі деп тану туралы сотқа талап арыз берілді, тиісінше ТҚ және АҚ бойынша шарттық міндеттемелер орындалмаған/Подрядчик не выполнил договорные обязательства по СМР, подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ, соответственно не исполнены договорные обязательства по ТН и АН | тамыз/август
|  | ТҚ | 1 | 2553.2 |  | 0
|  | АҚ | 1 | 882.59 |  | 0
3.12 | Тұтынушыларды электрмен жабдықтау сенімділігін арттыру үшін қолданыстағы ЭЖЖ-0,4кВ шағындау (Сарыарқа ауданы)Разукрупнение существующх ЛЭП-0,4 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей (Сарыаркинский район) | ҚМР/СМР | 1 | 188392.04 |  | 118609.364 | Сарыарқа/Сарыаркинский | Шарт орындалды/Договор исполнен | желтоқсан/декабрь
|  | ТҚ | 1 | 6103.9 |  | 4064.9801 |  | Шарт орындалды/Договор исполнен
|  | АҚ | 1 | 2109.99 |  | 1476.0276 |  | Шарт орындалды/Договор исполнен
3.13 | ТШС-527 демонтаждау және жаңасын салу/Демонтаж и новое строительство ТП-527 | ҚМР/СМР | 1 | 76145.18 |  | 0 | Алматы/Алматинский | ҚМЖ бойынша шарттық міндеттемелердің орындалмауына байланысты мердігер бірінші сатыдағы соттың 22.12.2021 ж. № 7119-21-00-2/11522 шешімімен МСА жосықсыз жеткізуші болып танылды, тиісінше ТҚ және АҚ бойынша шарттық міндеттемелер орындалмады/В связи с не исполнением договорных обязательств по СМР, подрядчик решением суда первой инстанции № 7119-21-00-2/11522 от 22.12.2021г. признан недобросовестным поставщиком ГЗ, соответственно не исполнены договорные обязательства по ТН и АН | қазан/октябрь
|  | ТҚ | 1 | 2467.1 |  | 0
|  | АҚ | 1 | 852.83 |  | 0
| КТП-974 | шт | 1
| КТП-879 | шт | 1
| КТП-261 | шт | 1
| КТП-706 | шт | 1
| КТП-735 | шт | 1
| КТП-1700 | шт | 1
| КТП-1716 | шт | 1
| КТП-2012 | шт | 1
3.14 | ҮШС, ТШС жабдығын ауыстыру (8 дана)/Замена оборудования в РП, ТП (8шт) | ҚМР/СМР | 1 | 131427.876 |  | 0 | Алматы, Байқоңыр, Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Сарыаркинский | Мердігер ҚМЖ бойынша шарттық міндеттемелерді орындамаған, оны МСА жосықсыз жеткізушісі деп тану туралы сотқа талап арыз берілді, тиісінше ТҚ және АҚ бойынша шарттық міндеттемелер орындалмаған/Подрядчик не выполнил договорные обязательства по СМР, подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ, соответственно не исполнены договорные обязательства по ТН и АН | қараша/ноябрь
|  | ТҚ | 1 | 4258.263 |  | 0
|  | АҚ | 1 | 1471.992 |  | 0
| ТП-574 | шт | 1
| ТП-565 | шт | 1
| ТП-511 | шт | 1
| ТП-127 | шт | 1
| РП-27 | шт | 1
| РП-4 | шт | 1
| РП-55 | шт | 1
| ТП-279 | шт | 1
3.15 | ГАЖ енгізу және әзірлеу (II кезең, бағдарламалық қамтамасыз етуді түрлендіру)/Внедрение и разработка ГИС (II этап, модификация программного обеспечения) | қызмет/усл. | 1 | 45000 |  | 45000 |  | Шарт орындалды/Договор исполнен | желтоқсан/декабрь
3.16 | ШС-ғы бейнеқадағалау жүйесі/Система видеонаблюдения на ПС | ҚМР/СМР | 1 | 106056.472 |  | 95450.825 | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Шарт орындалды/Договор исполнен | желтоқсан/декабрь
|  | ТҚ | 1 | 3436.23 |  | 2920.795 |  | Шарт орындалды/Договор исполнен
|  | АҚ | 1 | 1187.832 |  | 1187.832 |  | Шарт орындалды/Договор исполнен
3.17 | 110/10 "Заречная", "Степная", "Южная" ШС жетілдіру үшін КҮҚ 10 кВ-ғы қорғау терминалдары/ Терминалы защит на КРУ 10 кВ для модернизации ПС 110/10 "Заречная", "Степная", "Южная". | дана/шт | 205 | 1267372.3884 |  | 0 | Алматы, Есіл/Алматинский, Есильский | Конкурстық рәсімдер екі рет өткізілді, шағымдануға байланысты сатып алу өткен жоқ/Конкурсные процедуры проведены дважды, в связи с обжалованием закупка не состоялась | желтоқсан/декабрь
3.18 | ҮШС, ТШС-10/0,4 кВ орнатуға арналған қорғау терминалдары/Терминалы защит для установки в РП,ТП-10/0,4 кВ | дана/шт | 725 | 381272.3214 |  | 312518.384 | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Шарт орындалды/Договор исполнен
3.19 | 110 кВ ШС, ҮШС, ТШС-10/0,4 кВ-ғы қорғау панельдерінде құрылғыларды ауыстыру/Замена устройств в панелях защит на ПС 110 кВ, РП,ТП-10/0,4 кВ | дана/шт | 614 | 95836.1658 |  | 43448 | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | 1-шарт орындалды, 2-орындалған жоқ (қайта сатып алу болған жоқ)/1 договор исполнен, 2 не исполнено (повторные закупки не состоялись)
4 | Жобалау-іздестіру жұмыстары, оның ішінде:/Проектно-изыскательские работы, в том числе: |  |  | 247989 |  | 26812
4.1 | ҮШС, ТШС-ғы жабдықтарды ауыстыруды жобалау/Проектирование замены оборудования в РП, ТП | қызмет/усл. | 1 | 8109 |  |  | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Мердігер жобалау бойынша шарттық міндеттемелерін орындаған жоқ, оны МСА жосықсыз жеткізушісі деп тану туралы сотқа талап арыз берілді./Подрядчик не выполнил договорные обязательства по проектированию, подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ. | желтоқсан/декабрь
4.2 | ТШС, КТШС демонтаждау және жаңасын салуды жобалау/Проектирование демонтажа и нового строительства ТП, КТП | қызмет/усл. | 1 | 1347 |  |  | Байқоңыр/Байконурский | Жобалау бойынша шарттық міндеттемелердің орындалмауына байланысты шарт біржақты тәртіппен бұзылды. Бірінші сатыдағы соттың 13.12.2021 ж. № 7119-21-00-2/10025 шешімімен МСА жосықсыз жеткізушісі болып танылды./В связи с невыполнением договорных обязательств по проектированию, договор расторгнут в одностороннем порядке. Решением суда первой инстанции № 7119-21-00-2/10025 от 13.12.2021 г. признан недобросовестным поставщиком ГЗ. | желтоқсан/декабрь
4.3 | 0,4кВ кабель желісін ауыстыруды жобалау/Проектирование замены кабельных линий 0,4 кВ | қызмет/усл. | 1 | 15444.338 |  |  | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Мердігер жобалау бойынша шарттық міндеттемелерін орындаған жоқ, оны МСА жосықсыз жеткізушісі деп тану туралы сотқа талап арыз берілді/Подрядчик не выполнил договорные обязательства по проектированию, подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ. | желтоқсан/декабрь
4.4 | 10кВ кабель желісін ауыстыруды жобалау/Проектирование замены кабельных линий 10 кВ | қызмет/усл. | 1 | 26403.702 |  |  | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Мердігер жобалау бойынша шарттық міндеттемелерін орындаған жоқ, оны МСА жосықсыз жеткізушісі деп тану туралы сотқа талап арыз берілді/Подрядчик не выполнил договорные обязательства по проектированию, подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ. | желтоқсан/декабрь
4.5 | "Желілерді қайта қосып "Киров" ШС аумағында ҮАҚ салуды" жобалау/ Проектирование "Строительство РПП на территории ПС "Кирова" с перезаводом сетей" | қызмет/усл. | 1 | 2515.74 |  |  | Сарыарқа/Сарыаркинский | Жобалау бойынша шарттық міндеттемелердің орындалмауына байланысты шарт біржақты тәртіппен бұзылды. Бірінші сатыдағы соттың 10.12.2021 ж. № 7119-21-00-2/10800 шешімімен МСА жосықсыз жеткізушісі болып танылды./В связи с невыполнением договорных обязательств по проектированию, договор расторгнут в одностороннем порядке. Решением суда первой инстанции № 7119-21-00-2/10800 от 10.12.2021г. признан недобросовестным поставщиком ГЗ. | желтоқсан/декабрь
4.6 | 110/20/10 кВ "Аэропорт" ШС-да май жинағышты қайта құру және аумақты абаттандыруды" жобалау/Проектирование "Реконструкция маслосборника и благоустройство территории на ПС 110/20/10 кВ "Аэропорт" | қызмет/усл. | 1 | 4736.02 |  |  | Есіл/Есильский | Мердігер жобалау бойынша шарттық міндеттемелерін орындаған жоқ, шарт бұзылды/Подрядчик не выполнил договорные обязательства по проектированию, договор расторгнут | желтоқсан/декабрь
4.7 | 110/35/10 кВ "Промзона" ШС-да май шаруашылығын салуды" жобалау/Проектирование "Строительство маслохозяйства на ПС 110/35/10 кВ "Промзона" | қызмет/усл. | 1 | 9181.05 |  |  | Байқоңыр/Байконурский | Мердігер жобалау бойынша шарттық міндеттемелерін орындаған жоқ, шарт бұзылды/Подрядчик не выполнил договорные обязательства по проектированию, договор расторгнут | желтоқсан/декабрь
4.8 | "ҮШС, ТШС-10/0,4кВ телемеханиканы ендіруді" жобалау (54дана)/Проектирование "Внедрение телемеханики в РП, ТП-10/0,4 кВ (54 шт.)" | қызмет/усл. | 1 | 29346.429 |  | 24944.4643 | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Шарт орындалды/Договор исполнен | желтоқсан/декабрь
4.9 | "Астана-АЭК" АҚ диспетчерлік басқарудың автоматтандырылған жүйесін жетілдіруді" жобалау/Проектирование "Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления АО «Астана-РЭК» | қызмет/усл. | 1 | 37673.8823 |  |  | Есіл/Есильский | Мердігер жобалау бойынша шарттық міндеттемелерін орындаған жоқ, оны МСА жосықсыз жеткізушісі деп тану туралы сотқа талап арыз берілді/Подрядчик не выполнил договорные обязательства по проектированию, подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ. | желтоқсан/декабрь
4.10 | Проектирование "Заземление нейтрали сети 10, 20 кВ через ДГР на ПС "Новая", ПС "Заречная" изменить ""Заземление нейтрали сети 10, 20 кВ через резисторы" | қызмет/усл. | 1 | 5772.14 |  |  | Есіл/Есильский | Мердігер жобалау бойынша шарттық міндеттемелерін орындаған жоқ, шарт бұзылды/Подрядчик не выполнил договорные обязательства по проектированию, договор расторгнут | желтоқсан/декабрь
4.11 | Нұр-Сұлтан қ. энергия торабының аварияға қарсы автоматикасын жобалау/Проектирование противоаварийной автоматики энергоузла г.Нур-Султан | қызмет/усл. | 1 | 70008.9286 |  |  | Есіл/Есильский | Мердігер жобалау бойынша шарттық міндеттемелерін орындаған жоқ, оны МСА жосықсыз жеткізушісі деп тану туралы сотқа талап арыз берілді/Подрядчик не выполнил договорные обязательства по проектированию, подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ. | желтоқсан/декабрь
4.12 | "Астана-АЭК" АҚ әкімшілік және өндірістік ғимараттарына әуе желдету жүйесін жобалау/Проектирование системы воздушной вентиляции административных и производственных здании АО "Астана-РЭК" | қызмет/усл. | 1 | 2307.1212 |  |  | Есіл/Есильский | Мердігер жобалау бойынша шарттық міндеттемелерін орындаған жоқ, шарт бұзылды/Подрядчик не выполнил договорные обязательства по проектированию, договор расторгнут | желтоқсан/декабрь
4.13 | "Астана қ. "Центральная" ШС қайта құру. Түзету" жобалау/Проектирование "Реконструкция ПС "Центральная" в г.Астана. Корректировка" | қызмет/усл. | 1 | 30691.875 |  |  | Алматы/Алматинский | Мердігер жобалау бойынша шарттық міндеттемелерін орындаған жоқ, оны МСА жосықсыз жеткізушісі деп тану туралы сотқа талап арыз берілді/Подрядчик не выполнил договорные обязательства по проектированию, подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ. | желтоқсан/декабрь
4.14 | Жобаларды сараптау/Экспертизы проектов | қызмет/усл. | 1 | 4452 |  | 1868 | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | 4-шарттың 1-еуі орындалды/1 договор из 4 исполнен | желтоқсан/декабрь
5 | Негізгі құралдарды сатып алу, оның ішінде:/Приобретение основных средств, в том числе: |  |  | 14821 |  | 14696
5.1 | Арнайы техниканы (жанармай құйғышты) сатып алу /Приобретение спецтехники (топливозаправщик) | дана/шт | 1 | 14821 |  | 14696 |  | Шарт орындалды/Договор исполнен | желтоқсан/декабрь