## Лист1
Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Астана-РЭК" на 2020 год за 3 квартал
за 3 квартал.
№ п/п | Мероприятия | Единица измерения | Всего утверждено |  | Фактическое исполнение |  | Место расположение | Стадия исполнения | Срок исполнения
|  |  | Кол-во | Сумма инвестиций тыс.тенге | Кол-во | Сумма инвестиций тыс.тенге
| ВСЕГО |  |  | 4046863 |  | 1370286.483
1 | Реконструкция электросетей с разукрупнением в том числе: |  |  | 60387 |  | 36315
1.1 | Монтаж новой БКТП-593-2х630 кВА с перезаводом сетей 10/0,4 кВ, в замен КТП-1504 и КТП-1505 | шт | 1 | 22931 |  |  | Есильский | планируется корректировка | май-август
1.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ | км | 17.8 | 7016 | 17.8 | 3924 | Сарыаркинский, Есильский, Алматинский, Байконурский | работы выполнены, оформляются документы | сентябрь
1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | км | 18.8 | 23878 | 18.8 | 12010
1.4 | Реконструкция РП, ТП, КТП | шт | 9 | 6562 | 9 | 20381
2 | Замена устаревшего оборудования, в том числе: |  |  | 743258 |  | 186467.483
2.1 | Замена прислонных шкафов | шт | 25 | 5728 | 25 | 10698.483 | Сарыаркинский, Алматинский, Байконурский | работы выполены | май-август
2.2 | Замена оборудования в РП | компл | 1 | 19135 |  |  | Сарыаркинский | планируется корректировка | июль-декабрь
2.3 | Замена оборудования в ТП | компл | 11 | 120821 |  |  | Алматинский, Сарыаркинский, Есильский |  | июль-декабрь
2.4 | Замена КТП на КТПН | компл | 1 | 3976 |  |  | Есильский |  | ноябрь
2.5 | Замена КТП на БКТПН | км | 5 | 59643 |  |  | Сарыаркинский, |  | октябрь-ноябрь
2.6 | Замена КЛ-10кВ | км | 5.1 | 28071 | 5.1 | 28071 | Есильский |  | октябрь-ноябрь
2.7 | Замена КЛ-0,4 кВ | км | 9.785 | 42075 | 5 | 21165 | Сарыаркинский, Есильский, Алматинский |  | октябрь-ноябрь
2.8 | Замена аккумуляторной батареи 150А/ч | компл. | 6 | 18126 | 6 | 17080 | по городу на ПС | работы выполнены | ноябрь
2.9 | Замена выпрямительного устройства | компл. | 4 | 34723 | 4 | 23203 | Байконурский Сарыаркинский, | работы выполнены | сентябрь
2.10 | Закуп дизель-генераторного устройства (перенесено с 2019г.) | шт | 4 | 324640 |  |  | Есильский | проведение конкурсных процедур | декабрь
2.11 | Замена встроенных трансформаторов тока (перенесено с 2019г.) | компл. | 5 | 86320 | 5 | 86250 | Есильский | работы выполнены | июнь
3 | Релейная защита, в том числе: |  |  | 1428739 |  | 44291
3.1 | Smart Grid (Умный город) Интеграция системы SCADA/DMS/OMS | шт | 1 | 971530 |  |  | на РП по городу | планируется корректировка | сентябрь-октябрь
3.2 | Модернизация ПС "Жулдыз" в части поставки и монтажа терминалов защит на КРУ 10кВ | шт | 1 | 105175 |  |  | Алматинский, |  | июль-сентябрь
3.3 | Модернизация ПС "Заречная" в части поставки и монтажа терминалов защит на КРУ 10кВ | шт | 1 | 132610 |  |  | Есильский |  | сентябрь-октябрь
3.4 | Модернизация ПС "Восточная" в части поставки и монтажа терминалов защит на КРУ 10кВ | шт | 1 | 67677 |  |  | Алматинский,
3.5 | Модернизация ПС "Степная" в части поставки и монтажа терминалов защит на КРУ 10кВ | шт | 1 | 102431 |  |  | Алматинский,
3.6 | Закуп терминалов защит и панелей управления (перенесено с 2019г.) | шт | 14 | 49316 | 14 | 44291 | по городу | работы выполнены | июнь-август
4 | Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, в том числе: |  |  | 59159
4.1 | Внедрение АСКУЭ частного сектора (нижний уровень) | точка учета | 238 | 30000 |  |  | Алматинский, Сарыаркинский, Байконурский, Есильский | завершаются работы по монтажу ПУ | май-сентябрь
4.2 | Концентратор Меркурий 225.11 | шт | 50 | 2379 |  |  |  | планируется корректировка
4.3 | Программное обеспечение "Управление активами" на ПС 110/10 кВ | услуга | 1 | 26780
5 | Проектно-строительные работы, в том числе: |  |  | 1755320 |  | 1037600
5.1 | Проектирование и реконструкция ПС "Центральная" с заменой трансформаторов | ед. | 1 | 717320 |  |  | Алматинский | проектирование выполняется | ноябрь
5.2 | Закуп силовых трансформаторов для реконструкции ПС "Левобережная" | ед. | 2 | 519000 | 2 | 518800 | Есильский | поставка выполнена | февраль
5.3 | Закуп силовых трансформаторов для реконструкции ПС "Новая" | ед. | 2 | 519000 | 2 | 518800 | Есильский |  | февраль
6 | Прочие |  |  |  |  | 65613