## Лист1
Астана-АЭК "АҚ-ның 2019 жылға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламасының орындалу барысы туралы ақпарат
І-тоқсан
№ р/п | Іс-шаралар | Өлшем бірлігі | Бекітілді |  | Нақты орындалуы |  | Орналасқан жері | Орындалу кезеңі | Орындалу мерзімі
|  |  | Саны | Инвестиция сомасы мың теңге | Саны | Инвестиция сомасы мың теңге
| ЖАЛПЫ |  |  | 3582510 |  | 7760.1
1 | Электр желілерін ірілендіре отырып қайта құру, оның ішінде:: |  |  | 48164
1.1 | ӘЖ-10кВ қайта құру | км | 13 | 5596 |  |  | Сарыарқа, Есіл, Алматы | конкурстық рәсімдерді өткізу, материалдарды сатып алу | қыркүйек
1.2 | ӘЖ-0,4 кВ қайта құру | км | 18 | 25090
1.3 | ҮШС, ТШС, КТШС қайта құру | дана | 11 | 17478
2 | Ескірген жабдықты ауыстыру, оның ішінде: |  |  | 695223
2.1 | Беткі шкафтарды ауыстыру | дана | 75 | 17191 |  |  | Алматы, Сарыарқа |  | май-тамыз
2.2 | КТШС-ға ҮКШ орнату | дана | 12 | 3339 |  |  | Сарыарқа |  | май-тамыз
2.3 | ҮШС, ТШС, КТШС-да жабдықты ауыстыру (17 дана үшін) | жиын. | 17 | 267580 |  |  | Алматы, Сарыарқа, Есіл |  | шілде-желтоқсан
2.4 | БКТШСН-дағы КТШС ауыстыру | жиын. | 4 | 38718 |  |  | Сарыарқа |  | қазан
2.5 | КТШСН-дағы КТШС ауыстыру | жиын. | 1 | 3416 |  |  | Есіл |  | қараша
2.6 | КЖ-0,4 кВ ауыстыру | км | 9.915 | 41703 |  |  | Сарыарқа, Байқоңыр |  | қазан-қараша
2.7 | КЖ-10 кВ ауыстыру | км | 5.4 | 29771 |  |  | Есіл |  | қазан-қараша
2.8 | 150А/сағ аккумулятор батареясын ауыстыру ("Городская", "Жаңа жол", "ПНФ" ШС) | жиын. | 6 | 18121 |  |  | Сарыарқа, Есіл, Алматы |  | желтоқсан
2.9 | "Городская" ШС жеке қажеттілік қалқандарын (ЖҚҚ) ауыстыру | дана | 1 | 8007 |  |  | Сарыарқа |  | желтоқсан
2.10 | ҮШС-14-те жабдықты ауыстыру (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | дана | 1 | 79694 |  |  | Байқоңыр | КҚК кезеңде тоқтата тұру | сәуір-шілде
2.11 | ТШС-550, ТШС-16, ТШС-84, ТШС-118, ТШС-128, ТШС-136-да жабдықты ауыстыру (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | дана | 6 | 101829 |  |  | Сарыарқа, Алматы, |  | сәуір-шілде
2.12 | КЖ-10/0,4 кВ ауыстыру (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | км | 6.291 | 85854 |  |  | Сарыарқа, Алматы, Байқоңыр |  | тамыз-қараша
3 | Релелік қорғау, оның ішінде: |  |  | 1457486
3.1 | Smart Grid (Ақылды қала) SCADA/DMS/OMS жүйесін интеграциялау | дана | 1 | 1164517 |  |  | қала бойынша ҮШС-де | конкурстық рәсімдерді өткізу | қыркүйек-қазан
3.2 | белсенді адаптивті желілерді ұйымдастыру үшін мониторинг және басқару жүйесі (SCADA) бөлігінде "ИКИ", "Заречная","Восточная","Жұлдыз" ШС жаңарту | дана | 4 | 261264 |  |  | Алматы, |  | шілде-қыркүйек
3.3 | Miacom p 121 BOOZ152 релелік қорғау блогы РҚМПҚ сатып алу | дана | 14 | 5620 |  |  | Алматы, Сарыарқа, Есіл |  | қыркүйек-қазан
3.4 | Miacom p 122 BOOZ152 релелік қорғау блогы РҚМПҚ сатып алу | дана | 13 | 5432
3.5 | Miacom p 111 BINON92NINNIIN релелік қорғау блогы РҚМПҚ сатып алу | дана | 1 | 246
3.6 | Miacom p 116 P116A1N5N25115111W релелік қорғау блогы РҚМПҚ сатып алу | дана | 47 | 20407
4 | Электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу, оның ішінде: |  |  | 832458
4.1 | ЭКЕАЖ жеке секторын енгізу (төменгі деңгей) | есептеу нүктесі | 664 | 83994 |  |  | Алматы, Сарыарқа, Байқоңыр, Есіл |  | май-қыркүйек
4.2 | Төменгі деңгейдегі ЭКЕАЖ жүйесінің бірыңғай кешенін құру бойынша бағдарламалық қамтамасыз ету (есепке алу нүктелерінің конфигурур.) | есептеу нүктесі | 664 | 1594
4.3 | Меркурий 225.11 концентраторы | дана | 50 | 2224
4.4 | 110/10 кВ ШС-да "Активтерді басқаруды" бағдарламалық қамтамасыз ету | қызмет | 1 | 26780
4.5 | ЭКЕАЖ жеке секторын енгізу (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | есептеу нүктесі | 6510 | 717866
5 | Жобалау-іздестіру жұмыстары, оның ішінде: |  |  | 539620 |  | 828
5.1 | күштік трансформаторларды ауыстырумен "Кирова" ШС конструкциялау | бірлік | 1 | 358460 |  |  | Сарыарқа |  | қараша
5.2 | "Западная" ШС-дағы қоршауды ауыстыру | бірлік | 1 | 16981 |  |  | Есіл | ЖСҚ әзірленуде | тамыз-қараша
5.3 | "Школьная" ШС-дағы қоршауды ауыстыру | бірлік | 1 | 13062 |  |  | Сарыарқа
5.4 | "ПНФ" ШС-дағы қоршауды ауыстыру | бірлік | 1 | 12678 |  |  | Алматы
5.5 | "Городская" ШС-дағы қоршауды ауыстыру | бірлік | 1 | 10373 |  |  | Сарыарқа
5.6 | "Заречная" ШС-дағы қоршауды ауыстыру | бірлік | 1 | 10608 |  |  | Есіл
5.7 | "Южная" ШС-дағы қоршауды ауыстыру | бірлік | 1 | 5751 |  |  | Есіл
5.8 | "Степная" ШС-дағы қоршауды ауыстыру | бірлік | 1 | 10230 |  |  | Алматы
5.9 | "Восточная" ШС-дағы қоршауды ауыстыру | бірлік | 1 | 13184 |  |  | Алматы
5.10 | 2020 жылға ҮШС-10/0,4 кВ жабдығын ауыстыруды жобалау (1 дана үшін ) | бірлік | 1 | 7224 |  |  | Сарыарқа | конкурстық рәсімдерді өткізу | қыркүйек-желтоқсан
5.11 | 2020 жылға ТШС-10/0,4 кВ жабдығын ауыстыруды жобалау (1 дана үшін ) | бірлік | 1 | 14155 |  |  | Есіл
5.12 | 2020 жылға ТШС, КТШС-10/0,4 кВ демонтаждау және жаңа құрылысты жобалау (6 дана үшін) | бірлік | 1 | 5974 |  |  | Сарыарқа
5.13 | 2020 жылға 0,4 кВ кабельдік желілерді (10,085 км) ауыстыруды жобалау | бірлік | 1 | 9362 |  |  | Алматы, Байқоңыр
5.14 | 2020 жылға 10 кВ кабельдік желілерді (5,1 км) ауыстыруды жобалау | бірлік | 1 | 7101 |  |  | Алматы
5.15 | 2019 жылға ТШС, КТШС -10/0,4 кВ демонтаждау және жаңа құрылысты жобалау (5 дана үшін) (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 4962 |  |  | Сарыарқа |  | маусым-қыркүйек
5.16 | 2019 жылға 0,4 кВ кабельдік желілерін ауыстыруды жобалау (10,015 км)(2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 8750 |  |  | Алматы, Сарыарқа, Байқоңыр, |  | маусым-қыркүйек
5.17 | 2019 жылға 10 кВ кабельдік желілерін ауыстыруды жобалау (5,4 км)(2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 7027 |  |  | қала бойынша |  | маусым-қыркүйек
5.18 | ЭКЕАЖ ТШС есептеу құрылғыларын орнату бойынша техникалық қадағалау (ҮШС) (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 6841 |  |  | қала бойынша ТШС-да | КҚК кезеңде тоқтата тұру | сәуір-шілде
5.19 | ЭКЕАЖ ТШС есептеу құрылғыларын орнату бойынша техникалық қадағалау (ҮШС)(2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 1013
5.20 | ҮШС-14-тегі жабдықты ауыстыруды авторлық қадағалау (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 893 |  |  | Байқоңыр |  | сәуір-шілде
5.21 | ҮШС-14-тегі жабдықты ауыстыруды техникалық қадағалау (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 2582
5.22 | ТШС-дағы жабдықты ауыстыруды авторлық қадағалау (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 1140 |  |  | Байқоңыр |  | сәуір-шілде
5.23 | ТШС-дағы жабдықты ауыстыруды техникалық қадағалау (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 3299
5.24 | 10/0,4 кВ кабельдік желілерін ауыстыру бойынша техникалық қадағалау (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 1589 |  |  | Сарыарқа, Алматы, Байқоңыр |  | тамыз-қараша
5.25 | 10/0,4 кВ кабельдік желілерін ауыстыру бойынша авторлық қадағалау (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 235
5.26 | "Западная" ШС реконструкциялау бойынша техникалық қадағалау (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 1849 | 1 | 554 | Есіл | жұмыстар аяқталды | қаңтар-ақпан
5.27 | "Западная" ШС реконструкциялау бойынша авторлық қадағалау (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 274 | 1 | 274
5.28 | ЭКЕАЖ жеке секторының есептеу құрылғыларын орнату бойынша техникалық қадағалау (ААЭЖ) (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 3504 |  |  | Алматы | КҚК кезеңде тоқтата тұру | сәуір-шілде
5.29 | ЭКЕАЖ жеке секторының есептеу құрылғыларын орнату бойынша авторлық қадағалау (ААЭЖ) (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 519
6.1 | Объектілердің құрылысы және реконструкциялау, оның ішінде: |  |  | 9559 |  | 6932.1
6.2 | "Западная" ШС реконструкциялау ( 2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 9559 | 1 | 6932.1 | Есіл | жұмыстар аяқталды | қаңтар-ақпан
1.1-1.3, 2.4-2.7,2.9, 3.1-3.6, 4.1-4.4, 5.1, 5.10-5.14 тармақтар бойынша түзетулер қарастырылған.

## с адресом
Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Астана-РЭК" на 2019 год.
№ п/п | Мероприятия | Единица измерения | Всего утверждено |  | Фактическое исполнение |  | Место расположение | Стадия исполнения | Срок исполнения
|  |  | Кол-во | Сумма инвестиций тыс.тенге | Кол-во | Сумма инвестиций тыс.тенге
| ВСЕГО |  |  | 3582510 |  | 7760.1
1 | Реконструкция электросетей с разукрупнением в том числе: |  |  | 48164
1.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ | км | 13 | 5596 |  |  | Сарыаркинский, Есильский, Алматинский | проведение конкурсных процедур, закуп материалов | сентябрь
1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | км | 18 | 25090
1.3 | Реконструкция РП, ТП, КТП | шт | 11 | 17478
2 | Замена устаревшего оборудования, в том числе: |  |  | 695223
2.1 | Замена прислонных шкафов | шт | 75 | 17191 |  |  | Алматинский, Сарыаркинский |  | май-август
2.2 | Установка ШРС у КТП | шт | 12 | 3339 |  |  | Сарыаркинский |  | май-август
2.3 | Замена оборудования в РП, ТП, КТП (для 17 шт) | компл | 17 | 267580 |  |  | Алматинский, Сарыаркинский, Есильский |  | июль-декабрь
2.4 | Замена КТП на БКТПН | компл | 4 | 38718 |  |  | Сарыаркинский |  | октябрь
2.5 | Замена КТП на КТПН | компл | 1 | 3416 |  |  | Есильский |  | ноябрь
2.6 | Замена КЛ-0,4 кВ | км | 9.915 | 41703 |  |  | Сарыаркинский, Байконурский |  | октябрь-ноябрь
2.7 | Замена КЛ-10 кВ | км | 5.4 | 29771 |  |  | Есильский |  | октябрь-ноябрь
2.8 | Замена аккумуляторной батареи 150А/ч (ПС "Городская", "Жана Жол", "ПНФ") | компл | 6 | 18121 |  |  | Сарыаркинский, Есильский, Алматинский |  | декабрь
2.9 | Замена щитов собственных нужд (ЩСН) ПС "Городская" | шт | 1 | 8007 |  |  | Сарыаркинский |  | декабрь
2.10 | Замена оборудования в РП-14 (перенос с 2018г) | шт | 1 | 79694 |  |  | Байконурский | приостановлено на период ОЗП | апрель-июль
2.11 | Замена оборудования в ТП-550, ТП-16, ТП-84, ТП-118, ТП-128, ТП-136 (перенос с 2018г) | шт | 6 | 101829 |  |  | Сарыаркинский, Алматинский, |  | апрель-июль
2.12 | Замена КЛ-10/0,4 кВ (перенос с 2018г) | км | 6.291 | 85854 |  |  | Сарыаркинский, Алматинский, Байконурский |  | август-ноябрь
3 | Релейная защита, в том числе: |  |  | 1457486
3.1 | SMART Grid (Умный город) Интеграция системы SCADA/DMS/OMS | шт | 1 | 1164517 |  |  | на РП по городу | проведение конкурсных процедур | сентябрь
3.2 | Модернизация ПС "ИКИ", "Заречная","Восточная","Жулдуз", в части системы Мониторинга и Управления (SCADA) для организации активно-адаптивных сетей | шт | 4 | 261264 |  |  | Алматинский,
3.3 | Закуп МП УРЗА Блок релейной защиты Miacom p 121 BOOZ152 | шт | 14 | 5620 |  |  | Алматинский, Сарыаркинский, Есильский
3.4 | Закуп МП УРЗА Блок релейной защиты Miacom p 122 BOOZ152 | шт | 13 | 5432
3.5 | Закуп МП УРЗА Блок релейной защиты Miacom p 111 BINON92NINNIIN | шт | 1 | 246
3.6 | Закуп МП УРЗА Блок релейной защиты Miacom p 116 P116A1N5N25115111W | шт | 47 | 20407
4 | Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, в том числе: |  |  | 832458
4.1 | Внедрение АСКУЭ частного сектора (нижний уровень) | точка учета | 664 | 83994 |  |  | Алматинский, Сарыаркинский, Байконурский, Есильский |  | май-сентябрь
4.2 | Программное обеспечение по созданию единого комплекса системы АСКУЭ нижнего уровня (конфигур.точек учета) | точка учета | 664 | 1594
4.3 | Концентратор Меркурий 225.11 | шт | 50 | 2224
4.4 | Программное обеспечение "Управление активами" на ПС 110/10 кВ | услуга | 1 | 26780
4.5 | Внедрение АСКУЭ частного сектора (перенос с 2018г) | точка учета | 6510 | 717866
5 | Проектно-изыскательские работы, в том числе: |  |  | 539620 |  | 828
5.1 | Реконструкция ПС "Кирова" с заменой силовых трансформаторов | ед. | 1 | 358460 |  |  | Сарыаркинский, пос.Кирова |  | ноябрь
5.2 | Замена ограждения на ПС "Западная" | ед. | 1 | 16981 |  |  | Есильский, район очистных сооружений | ПСД в разработке | август-ноябрь
5.3 | Замена ограждения на ПС "Школьная" | ед. | 1 | 13062 |  |  | Сарыаркинский, Дулатова
5.4 | Замена ограждения на ПС "ПНФ" | ед. | 1 | 12678 |  |  | Алматинский, Мирзояна
5.5 | Замена ограждения на ПС "Городская" | ед. | 1 | 10373 |  |  | Саыраркинский, Дукенулы
5.6 | Замена ограждения на ПС "Заречная" | ед. | 1 | 10608 |  |  | Есильский, пос.Заречный
5.7 | Замена ограждения на ПС "Южная" | ед. | 1 | 5751 |  |  | Есильский, район Завод газовой аппаратуры
5.8 | Замена ограждения на ПС "Степная" | ед. | 1 | 10230 |  |  | Алматинский, Рыскулова-Мустафина
5.9 | Замена ограждения на ПС "Восточная" | ед. | 1 | 13184 |  |  | Алматинский, Аблайхана, не доезжая переулка Кобды
5.10 | Проектирование замены оборудования РП-10/0,4 кВ на 2020 год(для 1 шт) | ед. | 1 | 7224 |  |  | Сарыаркинский | проведение конкурсных процедур | сентябрь-декабрь
5.11 | Проектирование замены оборудования ТП-10/0,4 кВ на 2020 год(для 1шт) | ед. | 1 | 14155 |  |  | Есильский |  | сентябрь-декабрь
5.12 | Проектирование демонтажа и нового строительства ТП,КТП-10/0,4 кВ на 2020 год (для 6 шт) | ед. | 1 | 5974 |  |  | Сарыаркинский |  | сентябрь-декабрь
5.13 | Проектирование замены кабельных линий 0,4 кВ (10,085 км) на 2020 год | ед. | 1 | 9362 |  |  | Алматинский, Байконурский |  | сентябрь-декабрь
5.14 | Проектирование замены кабельных линий 10 кВ (5,1 км) на 2020 год | ед. | 1 | 7101 |  |  | Алматинский |  | сентябрь-декабрь
5.15 | Проектирование демонтажа и нового строительства ТП, КТП-10/0,4 кВ на 2019год (для 5 шт) (перенос с 2018г) | ед. | 1 | 4962 |  |  | Сарыаркинский |  | июнь-сентябрь
5.16 | Проектирование замены кабельных линий 0,4кВ на 2019г. (10,015 км)(перенос с 2018г) | ед. | 1 | 8750 |  |  | Алматинский, Сарыаркинский, Байконурский, |  | июнь-сентябрь
5.17 | Проектирование замены кабельных линий 10кВ на 2019г. (5,4 км)(перенос с 2018г) | ед. | 1 | 7027 |  |  | по городу |  | июнь-сентябрь
5.18 | Технический надзор по установке приборов учета АСКУЭ ТП (РП)(перенос с 2018г) | ед. | 1 | 6841 |  |  | в ТП по городу | приостановлено на период ОЗП | апрель-июль
5.19 | Авторский надзор по установке приборов учета АСКУЭ ТП (РП)(перенос с 2018г) | ед. | 1 | 1013
5.20 | Авторский надзор замены оборудования в РП-14(перенос с 2018г) | ед. | 1 | 893 |  |  | Байконурский |  | апрель-июль
5.21 | Технический надзор замены оборудования в РП-14(перенос с 2018г) | ед. | 1 | 2582
5.22 | Авторский надзор замены оборудования в ТП(перенос с 2018г) | ед. | 1 | 1140 |  |  | Байконурский |  | апрель-июль
5.23 | Технический надзор замены оборудования в ТП(перенос с 2018г) | ед. | 1 | 3299
5.24 | Технический надзор по замене кабельных линий 10/0,4 кВ(перенос с 2018г) | ед. | 1 | 1589 |  |  | Сарыаркинский, Алматинский, Байконурский |  | август-ноябрь
5.25 | Авторский надзор по замене кабельных линий 10/0,4 кВ(перенос с 2018г) | ед. | 1 | 235
5.26 | Технический надзор по реконструкции ПС "Западная"(перенос с 2018г) | ед. | 1 | 1849 | 1 | 554 | Есильский, район очистных сооружений | работы завершены | январь-февраль
5.27 | Авторский надзор по реконструкции ПС "Западная"(перенос с 2018г) | ед. | 1 | 274 | 1 | 274
5.28 | Технический надзор по установке приборов учета АСКУЭ частного сектора (АРЭС) (перенос с 2018г) | ед. | 1 | 3504 |  |  | Алматинский | приостановлено на период ОЗП | апрель-июль
5.29 | Авторский надзор по установке приборов учета АСКУЭ частного сектора (АРЭС) (перенос с 2018г) | ед. | 1 | 519
6.1 | Строительство и реконструкция объектов, в том числе: |  |  | 9559 |  | 6932.1
6.2 | Реконструкция ПС "Западная"( перенос с 2018г) | ед. | 1 | 9559 | 1 | 6932.1 | Есильский, район очистных сооружений | работы завершены | январь-февраль
* планируется корректировка ИП-2019г.
*приложение: фото по "Реконструкции ПС "Западная"-3шт.